## Carteira de Novembro
Projeto | Prioridade | ENCARREGADO ANT. | ENCARREGADO ATUAL | Mascara | Nota | Def. do Projeto | ID | Escopo Principal | Escopo Secundario | Tipo de Obra | Local | UTD | LATITUDE | LONGITUDE | Valor Servico | Total de Postes | KM AT | KM BT | Inicio Prev da Obra | PRAZO FINAL | Fim Prev da Obra | Prazo Regulatorio | Inicio Pri Prog | Fim Pri Prog | Andamento | Ult Med CCS | Fim Real da Obra | Reprogramacao | Expurgar | Longitude | Latitude | Ucs | EPS | Justificativa | Material | Data Inserida
326906 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100969131 | OIST-EXT BT U INDIV C103872 SERRA TALHAD | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4061 | 2 | 0 | 0.06 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | LIBEEXEC
326967 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100961132 | OIST-EXT BT R INDIV M206738 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 10131 | 4 | 0 | 0.19 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | LIBEEXEC
327047 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100889445 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV G07500 CTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.0887401 | -37.6034571 | 4950 | 2 | 0 | 0.06 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327052 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100975135 | OIST-EXT BT R INDIV C14346 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.1280432 | -37.627045 | 5009 | 3 | 0 | 0.18 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327054 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100979639 | OIST-EXT BT R INDIV X146307 BETANIA | 7.1.2.6 | dispatch | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | BETANIA | SERRA TALHADA | -8.2070493 | -38.057225 | 3135 | 2 | 0 | 0.09 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327181 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100975134 | OIST-EXT BT R INDIV X155914 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.1285066 | -37.6262101 | 6156 | 4 | 0 | 0.18 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327233 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100978131 | OISG-EXT BT R INDIV M263550 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 4339 | 2 | 0 | 0.05 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327236 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100980130 | OISG-EXT BT R INDIV X174022 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 3016 | 2 | 0 | 0.1 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327237 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100963652 | OISG-EXT BT R INDIV S227865 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.6467452 | -38.5989251 | 11402 | 7 | 0 | 0.43 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327259 |  |  | ANTONIO BARBOSA | #N/A | 9100963650 | OISG-EXT BT U INDIV X025515 PETROLANDIA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | PETROLANDIA | SALGUEIRO | -8.9639308 | -38.2235105 | 1772 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327260 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100963651 | OIST-EXT BT R INDIV M224593 FLORES | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORES | SERRA TALHADA | -8.0078797 | -37.995669 | 2830 | 2 | 0 | 0.04 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327267 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100963648 | OIST-EXT BT R INDIV M253837 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.0564487 | -37.6262188 | 3778 | 2 | 0 | 0.13 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327331 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100980632 | OISG-EXT BT R INDIV X141564 VERDEJANTE | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | VERDEJANTE | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 1709 | 1 | 0 | 0.06 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327334 |  |  | JOSÉ ILDO | #N/A | 9100975138 | OISG-EXT BT R INDIV S123582 CABROBO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | -8.3366438 | -39.1335493 | 2840 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 43770 | 2019-11-07 | Programado | OBRAEXEC
327538 |  |  | JEAN | #N/A | 9100960639 | OISG-EXT BT R INDIV X165099 SERRITA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRITA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 1700 | 1 | 0 | 0.06 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327540 |  |  | JEAN | #N/A | 9100975650 | OISG-EXT BT R INDIV X174236 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 5524 | 3 | 0 | 0.16 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327541 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100965145 | OISG-EXT BT R INDIV X050671 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.4928634 | -38.5960583 | 2811 | 1 | 0 | 0.06 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327547 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100975160 | OISG-EXT BT R INDIV X161721 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.3007336 | -38.7527597 | 6389 | 4 | 0 | 0.24 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327548 |  |  | ANTONIO BARBOSA | #N/A | 9100971654 | OISG-EXT BT U INDIV X054418 JATOBA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | JATOBA | SALGUEIRO | -8.1149664 | -38.9472947 | 4379 | 2 | 0 | 0.08 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | LIBEEXEC
327553 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100961156 | OISG-EXT BT U INDIV M327951 TERRA NOVA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TERRA NOVA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 4732 | 2 | 0 | 0.17 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | LIBEEXEC
327554 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100968143 | OISG-EXT BT R INDIV X035701 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.3804627 | -38.7189214 | 4635 | 3 | 0 | 0.14 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327560 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100977153 | OISG-EXT BT R INDIV X167914 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.4295427 | -38.7790625 | 5767 | 4 | 0 | 0.22 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327570 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100977158 | OISG-EXT BT R INDIV X037145 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.4340843 | -38.8094344 | 1648 | 1 | 0 | 0.06 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327571 |  |  | JEAN | #N/A | 9100978640 | OISG-EXT BT R INDIV X142214 SERRITA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRITA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 3228 | 2 | 0 | 0.12 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327576 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100974642 | OIST-EXT BT R INDIV S144903 CARNAIBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAIBA | SERRA TALHADA | -7.8469346 | -37.7695366 | 2440 | 2 | 0 | 0.08 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327760 |  |  | GUILHERME | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100960645 | OIST-EXT BT R INDIV X069934 FLORES | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | FLORES | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 8007 | 3 | 0 | 0.15 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | LIBEEXEC
328313 |  |  | JANDERSON | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100981656 | OIST-DESL REDE S109475 S O J EGITO | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Relocação / Deslocamento Rede | SAO JOSE DO EGITO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 18058 | 1 | 0.03 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 |  | 2019-11-22 | 2019-11-29 | Programado | LIBEEXEC
327445 |  |  | JEAN | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100966156 | OISG-EXT BT RUR MUC S132882 CEDRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CEDRO | SALGUEIRO | -7.7906067 | -39.1930274 | 4875 | 3 | 0 | 0.18 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
238646 |  | MATHEUS OLEGARIO | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100881479 | ONST-EXT-FAZ PASSAGEM-TERRA NOVA | 7.1.4.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória Backlog | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TERRA NOVA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 6470 | 2 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 43358 | 2018-09-30 | Interrompido | NINTERRP |  | OBRA REPROGRAMADA |  |  |  |  | REFERENCIAL | IMPEDIMENTO DA POPULACAO LOCAL | SELECIONAR MATERIAL
315327 |  | LUCELIO | LUCELIO | 60 - UNITIZADA PAGA | 9100882671 | OIST - EXT RD BT URB INDIV S067500 TAB | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | TABIRA | SERRA TALHADA | -7.5957 | -37.5347 | 3577 | 3 | 0 | 0.14 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-03-22 | 43534 | 2019-03-12 | Interrompido | NINTERRP |  | OBRA REPROGRAMADA |  | -37.5347 | -7.5957 |  |  | IMPEDIMENTO DA POPULACAO LOCAL | SELECIONAR MATERIAL | ProprietÃ¡rio do terreno onde seria implantado os postes nÃ£o permitiu o acesso ao local projetado. Aguardando novo traÃ§ado
316231 |  | ADRIANO | JOSELANDIO | 60 - UNITIZADA PAGA | 9100852677 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X129362 CTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -7.9859 | -37.676 | 15963 | 4 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-06-16 | 43580 | 2019-04-29 | Interrompido | NINTERRP |  | OBRA REPROGRAMADA | X | -37.676 | -7.9859 |  |  | RELEVO IRREGULAR | SELECIONAR MATERIAL | A maior profundidade conseguida foi de 70 cm para que os postes de fibra. Para levar de concreto carregando manualmente a distÃ¢ncia e maior que 01 Km.
319670 |  |  |  | FA - EM FATURAMENTO | 9100889803 | OIST-DESL REDE X064008 TABIRA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Relocação / Deslocamento Rede | TABIRA | SERRA TALHADA | -7.5958 | -37.533 | 8357 | 3 | 0 | 0 | 2019-11-01 |  | 2019-11-08 |  | 43685 | 2019-08-09 | Programado | LIBEEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA | X | -37.533 | -7.5958
322484 |  | ADRIANO | JOSELANDIO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100885471 | OIST-EXT BT R INDIV M238130 BETANIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | BETANIA | SERRA TALHADA | -7.3564 | -37.4474 | 5400 | 3 | 0 | 0.14 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-10-22 | 43658 | 2019-07-12 | Interrompido | NINTERRP |  | OBRA REPROGRAMADA |  | -38.4459 | -8.1354 |  |  | IMPEDIMENTO DA POPULACAO LOCAL | SELECIONAR MATERIAL | O projeto SAP 322484 nÃ£o tem como ser executado pois como evidenciado os postes foram projetados dentro dos lotes e o dono dos mesmos nÃ£o autorizou a execuÃ§Ã£o, peÃ§o a interrupÃ§Ã£o do projeto e que o projetista realize uma nova visita.
323274 |  | LUCELIO | LUCELIO | 60 - UNITIZADA PAGA | 9100900157 | OIST-EXT BT R INDIV X24776 SANTA TEREZI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SANTA TEREZINHA | SERRA TALHADA | -8.5103 | -39.3238 | 8249 | 7 | 0 | 0.41 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-10-22 | 43678 | 2019-08-04 | Interrompido | NINTERRP |  | OBRA REPROGRAMADA |  | -37.4474 | -7.3564 |  |  | SEM MATERIAL | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 NI (2230050) | O saldo de cabo disponÃ­vel na MB52 trata-se de pontas de cabo nos impossibilitando de executar a obra, conforme estÃ¡ sendo tratado UTD e ProgramaÃ§Ã£o.
324414 |  | GUILHERME | GUILHERME | 60 - UNITIZADA PAGA | 9100917638 | OIST-EXT BT R INDIV S144920 CARNAIBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CARNAIBA | SERRA TALHADA | -7.8386 | -37.766 | 11121 | 5 | 0.39 | 0.04 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-12-27 | 43685 | 2019-08-13 | Interrompido | NINTERRP |  | OBRA REPROGRAMADA | X | -37.766 | -7.8386
327480 |  |  | JEAN | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100966155 | OISG-EXT BT R INDIV X117156 CEDRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CEDRO | SALGUEIRO | -7.7280313 | -39.2418708 | 2976 | 2 | 0 | 0.08 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327505 |  |  | JOSÉ CARLOS | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100980642 | OIST-EXT BT R INDIV M267639 MIRANDIBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | MIRANDIBA | SERRA TALHADA | -8.0349674 | -38.870617 | 4686 | 3 | 0 | 0.15 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327516 |  |  | GUILHERME | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100973144 | OIST-EXT BT R INDIV X145818 QUIXABA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | QUIXABA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1520 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327304 |  |  | JARIO RAMALHO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100975634 | OIST-EXT BT R INDIV X027492 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1544 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327378 |  |  | JOSÉ ILDO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100977139 | OISG-EXT BT R INDIV X077193 CABROBO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | -8.4015843 | -39.4815996 | 2116 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327389 |  |  | JOSÉ ILDO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100960138 | OISG-EXT BT URB INDIV X147352 CABROBO | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | -8.5034386 | -39.312171 | 1427 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327397 |  |  | JANDERSON | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100965138 | OIST-EXT BT R INDIV X066632 C26-599 S O | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO EGITO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 3368 | 2 | 0 | 0.07 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | LIBEEXEC
327418 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100977137 | OISG-EXT BT R INDIV X114230 TERRA NOVA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | TERRA NOVA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 5788 | 3 | 0 | 0.11 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327420 |  |  | ANTONIO BARBOSA | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100964156 | OISG-EXT BT R INDIV X107964 TACARATU | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TACARATU | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 3398 | 2 | 0 | 0.1 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327435 |  |  | JOSELANDIO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100967144 | OIST-EXT BT U INDIV X099961 BETANIA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | BETANIA | SERRA TALHADA | -8.277123 | -38.0350731 | 4701 | 3 | 0 | 0.1 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327441 |  |  | JOSÉ CARLOS | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100966149 | OISG-EXT BT R INDIV M333764 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.4120623 | -38.7796642 | 3611 | 2 | 0 | 0.14 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327447 |  |  | LUCELIO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100975645 | OIST-EXT BT R INDIV D03680 SANTA TEREZI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SANTA TEREZINHA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 6299 | 4 | 0 | 0.2 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327451 |  |  | LUCELIO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100966150 | OIST-EXT BT R INDIV S064053 TABIRA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TABIRA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1216 | 0 | 0 | 0.04 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327475 |  |  | JOSÉ SOUZA | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100968135 | OIST-EXT BT R INDIV X029789 AFOGAD INGAZ | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | -7.6277746 | -37.6605147 | 1721 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327483 |  |  | GEORGE | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100973641 | OISG-EXT BT R INDIV X042923 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.7293711 | -38.3281485 | 4963 | 3 | 0 | 0.17 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
327486 |  |  | JANDERSON | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100970163 | OIST-EXT BT R INDIV X030458 D20-313 ITAP | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | ITAPETIM | SERRA TALHADA | -7.4777649 | -37.0706605 | 1831 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43770 | 2019-11-09 | Programado | OBRAEXEC
328506 |  | N/D | SILVANO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100991196 | OISG-DESL REDE X038806 JATOBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Relocação / Deslocamento Rede | JATOBA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 8415 | 2 | 0.16 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 2019-11-13 |  | 2019-12-06 | 2019-12-13 | Programado | OBRAEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA
328020 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100965155 | OIST-EXT BT R INDIV S220593 A17-739 CARN | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CARNAIBA | SERRA TALHADA | -7.9093907 | -37.7005189 | 4622 | 2 | 0 | 0.09 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328028 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100979675 | OISG-EXT BT R INDIV X170861 JATOBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | JATOBA | SALGUEIRO | -9.1623087 | -38.2440626 | 1851 | 1 | 0 | 0.06 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328037 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9100887622 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X067405 STZ | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SANTA TEREZINHA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1634 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328049 |  |  | ADRIANO | #N/A | 9100971727 | OISG-EXT BT R INDIV X021770 BELAM S FRAN | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | BELEM DE SAO FRANCIS | SALGUEIRO | -8.7264942 | -39.0231362 | 6257 | 0 | 0 | 0.21 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328052 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100964265 | OISG-EXT BT R INDIV X047716 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.3785333 | -38.5114583 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328082 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100963189 | OISG-EXT BT R INDIV M266745 VERDEJANTE | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | VERDEJANTE | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 3053 | 2 | 0 | 0.1 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328109 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100994130 | OISG-EXT BT R INDIV X171882 TACARATU | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TACARATU | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 2489 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328115 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100990633 | OIST-EXT BT R INDIV C90095 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1668 | 0 | 0 | 0.05 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328122 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100997630 | OIST-EXT BT R INDIV X049226 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4718 | 3 | 0 | 0.14 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328150 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100894263 | OISG- EXT RD LIG NOVA BT | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 1341 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328174 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9100985633 | OIST-EXT BT R INDIV G01307 TABIRA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TABIRA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 7607 | 4 | 0 | 0.17 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328186 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100991632 | OISG-EXT BT R INDIV X163479 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.4397951 | -38.8354431 | 1678 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328195 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100996631 | OISG-EXT BT R INDIV X154921 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 1613 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328203 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9101000632 | OIST-EXT BT R INDIV C70835 TABIRA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TABIRA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4786 | 3 | 0 | 0.12 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328229 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100985139 | OIST-EXT BT U INDIV X131913 CUSTODIA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.0954448 | -37.6306442 | 6176 | 3 | 0 | 0.07 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | LIBEEXEC
328233 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100988633 | OIST-EXT BT R INDIV M209970 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CALUMBI | SERRA TALHADA | -8.0730326 | -38.0375161 | 1744 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328234 |  |  | JEAN | #N/A | 9100992136 | OISG-EXT BT U INDIV S139720 CEDRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRITA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 17527 | 7 | 0 | 0.28 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328235 |  |  | JEAN | #N/A | 9101004130 | OISG-EXT BT U INDIV X171979 SALGUEIRO | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 2302 | 1 | 0 | 0.02 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | LIBEEXEC
328236 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100983136 | OIST-EXT BT R INDIV S077931 FLORES | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORES | SERRA TALHADA | -7.8411343 | -37.860818 | 3415 | 2 | 0 | 0.12 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
328250 |  |  | JOSÉ ILDO | #N/A | 9101003633 | OISG-EXT BT UNB INDIV X082228 CABROBO | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | -8.4963666 | -39.3183581 | 4585 | 3 | 0 | 0.14 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-23 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
324271 |  | JOSÉ SOUZA | JOSÉ ILDO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100911632 | OISG-EXT BT U INDIV X121421 CABROBO | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | -7.8386 | -37.766 | 2389 | 2 | 0 | 0.07 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-10-17 | 43694 | 2019-08-18 | Interrompido | NINTERRP |  | OBRA REPROGRAMADA |  | -39.3238 | -8.5103 |  |  | IMPEDIMENTO DA POPULACAO LOCAL | SELECIONAR MATERIAL
327586 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9100977154 | OIST-EXT BT U INDIV G22248 SANTA TEREZI | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SANTA TEREZINHA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4790 | 3 | 0 | 0.08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327737 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100977155 | OISG-EXT BT R INDIV X170613 JATOBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | JATOBA | SALGUEIRO | -9.1625817 | -38.2483554 | 6342 | 4 | 0 | 0.16 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327767 |  |  | ANTONIO BARBOSA | #N/A | 9100977644 | OISG-EXT BT U INDIV X150399 PETROLANDIA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | PETROLANDIA | SALGUEIRO | -8.9516407 | -38.2158005 | 4670 | 2 | 0 | 0.16 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327769 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100970179 | OISG-EXT BT R INDIV M269400 TACARATU | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TACARATU | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 7525 | 3 | 0 | 0.16 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | LIBEEXEC
327779 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100978641 | OIST-EXT BT R INDIV M200990 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4498 | 3 | 0 | 0.11 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327817 |  |  | ANTONIO BARBOSA | #N/A | 9100962641 | OISG-EXT BT R INDIV X068179 PETROLANDIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | PETROLANDIA | SALGUEIRO | -8.8785667 | -38.3967147 | 459 | 0 | 0 | 0.04 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327886 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100974152 | OIST-EXT BT R INDIV X155811 S O J BELMON | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO BELMONTE | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4891 | 3 | 0 | 0.17 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327897 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100963168 | OIST-EXT BT R INDIV C75171 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.1381687 | -37.726724 | 4728 | 3 | 0 | 0.08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327899 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100977646 | OISG-EXT BT U INDIV M332782 CARNAUB PENH | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.277541 | -38.8300677 | 8370 | 6 | 0 | 0.18 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327961 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100974153 | OISG-EXT BT R INDIV X011795 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.4993944 | -38.5176943 | 4269 | 2 | 0 | 0.04 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327971 |  |  | ANTONIO BARBOSA | #N/A | 9100964259 | OISG-EXT BT U INDIV X133441 PETROLANDIA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | PETROLANDIA | SALGUEIRO | -8.9657086 | -38.2104174 | 2985 | 2 | 0 | 0.05 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327972 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100976155 | OISG-EXT BT R INDIV X167252 JATOBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | JATOBA | SALGUEIRO | -9.164956 | -38.2878996 | 5559 | 3 | 0 | 0.2 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327974 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100967149 | OIST-EXT BT R INDIV X163220 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1620 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327976 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100970184 | OIST-EXT BT R INDIV S247217 QUIXABA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | QUIXABA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1193 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328303 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100985140 | OIST-EXT BT R INDIV X1014277 IGUARACI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | IGUARACI | SERRA TALHADA | -7.8325563 | -37.5621721 | 2543 | 1 | 0 | 0.06 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328305 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100994642 | OIST-EXT BT U INDIV X070501 SANT C BAIXA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SANTA CRUZ DA BAIXA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 7501 | 3 | 0 | 0.07 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328343 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100997637 | OISG-EXT BT R INDIV X103674 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.3299789 | -38.5338614 | 2175 | 1 | 0 | 0.11 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328344 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100993144 | OISG-EXT BT U INDIV X126140 CARNAUB PENH | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.3165622 | -38.7472338 | 4467 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328384 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100983148 | OISG-EXT BT R INDIV M228896 VERDEJANTE | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | VERDEJANTE | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 1473 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328397 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100994648 | OISG-EXT BT U INDIV X118333 CARNAUB PENH | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.3178267 | -38.7454298 | 998 | 0 | 0 | 0.04 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328400 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100991638 | OIST-EXT BT R INDIV C66280 FLORES | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | FLORES | SERRA TALHADA | -7.9667192 | -37.9299628 | 3333 | 2 | 0 | 0.11 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43643
328414 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100993146 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X163568 AFI | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | -7.7647326 | -37.6384772 | 3257 | 2 | 0 | 0.06 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | LIBEEXEC | [10 empty] | 43648
328418 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100992142 | OIST-EXT BT R INDIV M252433 AFOGAD INGAZ | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | -7.6873459 | -37.5536031 | 3103 | 2 | 0 | 0.09 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | LIBEEXEC
328419 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9101001637 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X149892 AFI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | -7.7449366 | -37.5571521 | 3435 | 2 | 0 | 0.11 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43601
328421 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100993147 | OIST-EXT BT R INDIV M260634 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.0565092 | -37.5759615 | 6892 | 3 | 0 | 0.19 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43598
328422 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100993145 | OIST-EXT BT R INDIV M232173 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 3180 | 2 | 0 | 0.1 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328454 |  |  | JANDERSON | #N/A | 9100983150 | OIST-EXT BT R INDIV M272181 C25-053 TUPA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TUPARETAMA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 5156 | 3 | 0 | 0.15 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43629
328455 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100994141 | OISG-EXT BT R INDIV X012886 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | ITACURUBA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 3121 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43643
328473 |  |  | JEAN | #N/A | 9100997658 | OISG-EXT BT R INDIV X004752 SERRITA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRITA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 2667 | 2 | 0 | 0.04 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43643
328475 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9101000637 | OIST-EXT BT R INDIV X168772 S O J BELMON | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SAO JOSE DO BELMONTE | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 3311 | 2 | 0 | 0.1 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | Programado | LIBEEXEC | [10 empty] | 43643
328477 |  |  | JEAN | #N/A | 9100985641 | OISG-EXT BT R INDIV X078411 SAGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 2935 | 2 | 0 | 0.08 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328515 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100985157 | OIST-EXT BT R INDIV G08083 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 2249 | 1 | 0 | 0.12 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
328518 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100988168 | OIST-EXT BT R INDIV X143255 S O J BELMON | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO BELMONTE | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4860 | 3 | 0 | 0.16 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43686
328522 |  |  | JANDERSON | #N/A | 9100991648 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV S027623 ITM | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | ITAPETIM | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4771 | 2 | 0 | 0.11 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43677
328526 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100985158 | OIST-EXT BT R INDIV M260229 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 3167 | 2 | 0 | 0.08 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC | [10 empty] | 43711
328717 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9101002152 | OIST-EXT BT U INDIV X153597 SERRA TALHAD | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 3353 | 2 | 0 | 0.07 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327765 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100969144 | OISG-EXT BT R INDIV M337703 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.5056996 | -38.8083537 | 12949 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2020-01-15 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327881 |  |  | JOSÉ ILDO | #N/A | 9100894299 | OISG-EXT RD AT-BT LIG NOV RURAL | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | -8.3329094 | -39.3363084 | 16070 | 7 | 0.63 | 0.08 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2020-01-15 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327883 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100976154 | OISG-EXT BT R INDIV X173994 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.49398 | -38.5629938 | 12818 | 3 | 0.22 | 0.4 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2020-01-15 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327895 |  |  | JANDERSON | #N/A | 9100970180 | OIST-EXT BT R INDIV M322842 TUPARETAMA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TUPARETAMA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 15207 | 5 | 0.04 | 0.14 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2020-01-15 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327900 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100882359 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X002737 IGI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | IGUARACI | SERRA TALHADA | -7.7845193 | -37.4393537 | 20495 | 6 | 0.54 | 0 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2020-01-15 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327953 |  |  | JEAN | #N/A | 9100964249 | OISG-EXT BT R INDIV S134647 CEDRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CEDRO | SALGUEIRO | -7.7309917 | -39.1883985 | 5269 | 2 | 0 | 0.04 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2020-01-15 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327970 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100968641 | OISG-EXT BT R INDIV X018806 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.5349596 | -37.8529453 | 47688 | 12 | 1.3 | 0 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2020-03-15 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327978 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100964250 | OIST-EXT BT R INDIV M223899 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.3272226 | -37.7198846 | 9040 | 3 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2020-01-15 | 43784 | 2019-11-22 | Programado | OBRAEXEC
327523 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100959142 | OIST-EXT BT R INDIV S159547 CARNAIBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAIBA | SERRA TALHADA | -7.9149195 | -37.6936629 | 17792 | 6 | 0.39 | 0.5 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327546 |  |  | JANDERSON | #N/A | 9100971658 | OIST-EXT BT R INDIV X056575 S O J EGITO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO EGITO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 18537 | 4 | 0.36 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327552 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100966639 | OIST-EXT BT R INDIV X084278 AFOGAD INGAZ | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | -7.7485744 | -37.6480878 | 10783 | 3 | 0.04 | 0.08 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327602 |  |  | ANTONIO BARBOSA | #N/A | 9100969142 | OISG-EXT BT U INDIV X119280 PETROLANDIA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | PETROLANDIA | SALGUEIRO | -8.9475302 | -38.2199053 | 37145 | 7 | 0.3 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328024 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100962213 | OISG-EXT BT R INDIV S162995 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.4889095 | -38.5312526 | 29424 | 6 | 0.51 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328035 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100961219 | OISG-EXT BT R INDIV M334930 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.3794818 | -38.6759373 | 7548 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328039 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100975661 | OISG-EXT BT R INDIV X069024 TACARATU | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TACARATU | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 12923 | 5 | 0.52 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328071 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100964267 | OISG-EXT BT R INDIV X143842 VERDEJANTE | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | VERDEJANTE | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 12474 | 6 | 0 | 0.27 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328117 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100985133 | OISG-EXT BT R INDIV X111787 PETROLANDIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | PETROLANDIA | SALGUEIRO | -8.8940381 | -38.0943626 | 7668 | 3 | 0.05 | 0.03 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328130 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100986631 | OISG-EXT BT R INDIV X038080 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 20221 | 5 | 0.18 | 0.3 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | LIBEEXEC
328147 |  |  | JEAN | #N/A | 9100981632 | OISG-EXT MT RUR PDE M363932 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 59113 | 18 | 2.3 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-03-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328151 |  |  | JOSÉ ILDO | #N/A | 9100985630 | OISG-EXT BT R INDIV X086224 CABROBO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | -8.3129643 | -39.3463505 | 15987 | 6 | 0.55 | 0.06 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328165 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100994639 | OIST-EXT BT R INDIV M259669 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.1336373 | -37.5328336 | 3768 | 2 | 0.05 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328172 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100994132 | OIST-EXT BT R INDIV X133467 S O J BELMON | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO BELMONTE | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4080 | 1 | 0 | 0.05 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328239 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9101003632 | OISG-EXT MT RUR PDE X161714 VERDEJANTE | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | VERDEJANTE | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 18197 | 7 | 0.42 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328256 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100996135 | OISG-EXT BT R INDIV X155111 PETROLANDIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | PETROLANDIA | SALGUEIRO | -8.8986142 | -38.238752 | 10782 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328257 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9101003131 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X168996 AFI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | -7.7618228 | -37.5838949 | 25034 | 7 | 0.79 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-22 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327446 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100966153 | OIST-EXT BT R INDIV M247419 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.0779655 | -37.6693615 | 6351 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
326349 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100934709 | OIST-EXT MT URB PDE X146221 AFOGAD INGAZ | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Extensão de Rede - Cliente MT | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | -7.7623165 | -37.6337781 | 4242 | 1 | 0.01 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-11 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | LIBEEXEC
326447 | Obra Prioritaria |  | ADRIANO | #N/A | 9100947679 | OISG-EXT MT RUR PDE S096088 BELEM S FRAN | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Extensão de Rede - Cliente MT | BELEM DE SAO FRANCIS | SALGUEIRO | -8.739873 | -38.9604216 | 60938 | 13 | 1.4 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-03-16 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | LIBEEXEC
327995 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100964263 | OIST-EXT BT R INDIV X044523 MIRANDIBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | MIRANDIBA | SERRA TALHADA | -8.1484151 | -38.7685737 | 4932 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327997 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9100976156 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X171623 SJE | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO EGITO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 11828 | 4 | 0.53 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328551 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100993164 | OIST-EXT BT R INDIV S119379 QUIXABA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | QUIXABA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 3657 | 3 | 0 | 0.1 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328557 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100993165 | OISG-EXT BT U INDIV X083162 JATOBA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | JATOBA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 6952 | 4 | 0 | 0.16 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328577 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9101003150 | OIST-EXT BT R INDIV X143837 SANTA TEREZI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SANTA TEREZINHA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1683 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328584 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100995139 | OIST-EXT BT R INDIV G01711 AFOGAD INGAZ | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 5380 | 3 | 0 | 0.17 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328586 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100984149 | OIST-EXT BT R INDIV X166163 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 5579 | 3 | 0 | 0.16 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
109293 |  | N/D | JARIO RAMALHO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9001033163 | ONST-EXT ST SERRINHA-SERRA TALHADA | 7.1.4.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória Backlog | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 0 | 7 | 0.2 | 0.25 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 |  |  | 2020-01-22 | Programado | OBRAEXEC | [7 empty] | ERRO DE PROJETO - INVIABILIDADE TECNICA | SELECIONAR MATERIAL | FALTA DE ARQUIVO DO PROJETO
276301 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100673792 | UTD-SRT-EXT-ST POSSE-SAO J BELMONTE | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO BELMONTE | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 397474 | 0 | 5.29 | 0.2 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-04-08 | 42926 | 2017-08-01 | Programado | OBRAEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA
282641 |  | JOSÉ SOUZA | JOSÉ ILDO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100698256 | UTD-SGR-EXT-FZ MILAGRE-CABROBO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 68741 | 12 | 1.53 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-03-24 | 43049 | 2017-12-01 | Interrompido | NINTERRP | [7 empty] | CLIENTE IMPEDIU REALIZACAO | SELECIONAR MATERIAL | CLIENTE NÃO DEIXA A EQUIPE EXECUTAR A OBRA,POR CAUSA DA DEMORA E TAMBÃM SE RECUSA A ASSINAR O TERMO DE DESISTÃNCIA DA OBRA.
291244 |  | LUCELIO | LUCELIO | 60 - UNITIZADA PAGA | 9100745704 | OIST - EXT. RD BT RUR INDIV. M275426 TAB | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TABIRA | SERRA TALHADA | -7.5846 | -37.4269 | 34943 | 7 | 0.62 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-04-03 | 43175 | 2018-03-17 | Interrompido | NINTERRP |  | OBRA REPROGRAMADA |  | -37.4269 | -7.5846 |  | REFERENCIAL ENGENHARIA LTDA | SEM MATERIAL | PLACA CONC ESTAI 400 F22 (3324021) | NÃO EXISTE ESTOQUE EM 13/05/2019 DETSE CODIGO COMO TAMBÃM DO BLOCO DE CONCRETO
295536 |  |  |  | 60 - UNITIZADA PAGA | 9100762309 | OIST - EXT. RD BT RUR INDIV. X089329 BTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | BETANIA | SERRA TALHADA | -8.3422 | -37.7927 | 366253 | 0 | 4.3 | 0.26 | 2019-11-22 |  | 2019-11-29 | 2019-03-23 | 43290 | 2018-07-28 | Programado | LIBEEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA |  | -37.7927 | -8.3422 |  | REFERENCIAL ENGENHARIA LTDA
315331 |  | JOSELANDIO | JARIO RAMALHO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100885799 | OIST-EXT BT R INDIV S160344 SERRA TALHAD | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Substituição de Rede AT | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | -7.8017 | -37.841 | 37973 | 10 | 0 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 |  | 43515 | 2019-03-21 | Programado | LIBEEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA | X | -37.841 | -7.8017 |  |  | ERRO DE PROJETO - INVIABILIDADE TECNICA | SELECIONAR MATERIAL | PROJETO NÃO DISPONIBILIZADO NO PORTAL BRNEO
317111 |  | ROGERIO | JARIO RAMALHO | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100891214 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV M237386 SRT | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | -8.1214 | -38.2425 | 5317 | 2 | 0.21 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-06-24 | 43588 | 2019-05-03 | Programado | OBRAEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA |  | -38.2425 | -8.1214 |  |  | CADASTRO DIFERENTE DO CAMPO | SELECIONAR MATERIAL | Local atendido por outra obra. Nota sera cancelada.
326825 |  |  | ADRIANO | #N/A | 9100947698 | OISG-EXT BT U INDIV S102816 BELEM S FRAN | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | BELEM DE SAO FRANCIS | SALGUEIRO | -8.7186393 | -39.0387507 | 52309 | 6 | 0.67 | 0.41 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-06 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | LIBEEXEC
327045 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100964632 | OIST-EXT BT R INDIV S217887 S O J BELMON | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO BELMONTE | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 14488 | 3 | 0.23 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-06 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327256 |  |  | ADRIANO | #N/A | 9100961634 | OISG-EXT BT R INDIV X021829 BELEM S FRAN | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | BELEM DE SAO FRANCIS | SALGUEIRO | -8.723617 | -39.0505201 | 15065 | 5 | 0.34 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-06 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327279 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100963649 | OIST-EXT BT R INDIV M279367 IGUARACI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | IGUARACI | SERRA TALHADA | -7.8418815 | -37.522764 | 6442 | 1 | 0 | 0.02 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-06 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327339 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100974142 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X064109 MDB | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | MIRANDIBA | SERRA TALHADA | -8.0520107 | -38.6564407 | 16724 | 6 | 1.4 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-03-06 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | OBRAEXEC
327340 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100961637 | OISG-EXT BT R INDIV M302467 CARNAUB PENH | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | -8.2930539 | -38.6933661 | 17783 | 5 | 3.52 | 0.06 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-03-06 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | LIBEEXEC
327341 |  |  | JEAN | #N/A | 9100979646 | OISG-EXT BT R INDIV S216930 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 16194 | 3 | 0.15 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-06 | 43770 | 2019-11-08 | Programado | LIBEEXEC
326857 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100970647 | OISG-DESL REDE X015497 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Relocação / Deslocamento Rede | FLORESTA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 1754 | 1 | 0 | 0.06 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 |  | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328609 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100996150 | OIST-EXT BT R INDIV A20925 CARNAIBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAIBA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 2431 | 1 | 0 | 0.1 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328632 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100985644 | OIST-EXT BT R INDIV S067792 TRIUNFO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TRIUNFO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 2202 | 1 | 0 | 0.1 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328635 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100991150 | OIST-EXT BT R INDIV X18023 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4849 | 3 | 0 | 0.13 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328649 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9100991149 | OIST-EXT BT R INDIV S065754 C23711 TABIR | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | TABIRA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1906 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328651 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9101000149 | OIST-EXT BT R INDIV M232981 CALUMBI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CALUMBI | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 6442 | 4 | 0 | 0.2 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328667 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100992646 | OIST-EXT BT R INDIV X133366 MIRANDIBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | MIRANDIBA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 7925 | 5 | 0 | 0.26 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328707 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9101000650 | OISG-EXT BT R INDIV C23978 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 8871 | 6 | 0 | 0.3 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328715 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100982653 | OIST-EXT BT R INDIV G19355 AFOGAD INGAZ | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | AFOGADOS DA INGAZEIR | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 6529 | 4 | 0 | 0.2 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328716 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9101004138 | OIST-EXT BT R INDIV X116802 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4607 | 3 | 0 | 0.1 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328749 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9101001646 | OIST-EXT BT U INDIV D00219 TABIRA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | TABIRA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 5862 | 2 | 0 | 0.04 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-08 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328752 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9101003156 | OIST-EXT BT R INDIV X26754 TRIUNFO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TRIUNFO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1861 | 1 | 0 | 0.07 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-08 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328757 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9101004643 | OIST-EXT BT U INDIV X15677 SANT C BAIXA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SANTA CRUZ DA BAIXA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1757 | 1 | 0 | 0.03 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-08 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328799 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9101000160 | OISG-EXT BT R INDIV C11258 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 2997 | 2 | 0 | 0.08 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
328811 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100990674 | OIST-EXT BT R INDIV X098158 SERRA TALHAD | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4764 | 3 | 0 | 0.15 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-08 | 43791 | 2019-11-29 | Programado | OBRAEXEC
309017 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100834140 | OIST - EXT RD RUR CLIENTE MT M210071 SCV | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Extensão de Rede - Cliente MT | SANTA CRUZ DA BAIXA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 12511 | 2 | 0.04 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-06 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | LIBEEXEC
327276 | Obra Prioritaria |  | JEAN | #N/A | 9100960632 | OISG-EXT MT URB PDE M229540 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Extensão de Rede - Cliente MT | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 43141 | 6 | 0.88 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-03-19 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | LIBEEXEC
327292 |  |  | ANTONIO BARBOSA | #N/A | 9100975141 | OISG-EXT BT R INDIV X106422 PETROLANDIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | PETROLANDIA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 5799 | 1 | 0.04 | 0.04 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327303 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100972132 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV S142612 SJB | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SAO JOSE DO BELMONTE | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 4724 | 2 | 0 | 0.4 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327345 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100885436 | OISG-EXT BT R INDIV X075759 TERRA NOVA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TERRA NOVA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 43266 | 15 | 1.9 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-03-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | LIBEEXEC
327361 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100958145 | OIST-EXT BT R INDIV M21115 TRIUNFO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | TRIUNFO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 5093 | 2 | 0.03 | 0.03 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327375 |  |  | JANDERSON | #N/A | 9100958638 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X118486 TPR | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TUPARETAMA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 111251 | 39 | 5.1 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-03-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | LIBEEXEC
327421 |  |  | JOSELANDIO | #N/A | 9100977141 | OIST-EXT BT R INDIV M250420 CUSTODIA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CUSTODIA | SERRA TALHADA | -8.0498802 | -37.6952999 | 17111 | 5 | 0.23 | 0.05 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327422 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100977638 | OISG-EXT BT R INDIV M216353 JATOBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | JATOBA | SALGUEIRO | -9.2458651 | -38.2408099 | 42085 | 20 | 1.1 | 0.1 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-03-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327442 |  |  | LUCELIO | #N/A | 9100979133 | OIST-EXT BT U INDIV X094084 TABIRA | 7.1.1.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TABIRA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 5989 | 2 | 0 | 0.05 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327473 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100959639 | OIST-EXT BT R INDIV A02124 TRIUNFO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | TRIUNFO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 3510 | 2 | 0 | 0.05 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327484 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9100974145 | OISG-EXT BT R INDIV M217522 SALGUEIRO | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SALGUEIRO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 10529 | 2 | 0.2 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327489 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100970156 | OISG-EXT BT R INDIV S227626 ITACURUBA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | ITACURUBA | SALGUEIRO | -8.7754452 | -38.7654956 | 42326 | 13 | 0.26 | 0.38 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327490 |  |  | ADRIANO | #N/A | 9100968136 | OISG-EXT BT R INDIV S102824 BELEM S FRAN | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | BELEM DE SAO FRANCIS | SALGUEIRO | -8.7194429 | -39.047617 | 25525 | 8 | 0.2 | 0.19 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327493 |  |  | JEAN | #N/A | 9100969139 | OISG-EXT MT RUR PDE M263143 SERRITA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRITA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 6308 | 2 | 0.16 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
327495 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100970638 | OISG-EXT BT R INDIV X047717 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.379456 | -38.511716 | 4360 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2020-01-08 | 43777 | 2019-11-15 | Programado | OBRAEXEC
328493 |  | N/D | GEORGE | 64 - EM CONSTRUCAO | 9100992700 | OISG-PO CONST RD S229406 FLORESTA | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Substituição de Rede AT | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.6025069 | -38.5785665 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Programado | OBRAEXEC
319855 |  |  | JARIO RAMALHO | #N/A | 9100867003 | OIST INST. RELIG S082802 | 1.2.2.2.6 | Plano de Obras | PO EQUIPAMENTOS RELIGADOR | Substituição de Rede BT | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | -8.1354 | -38.4459 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-28 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | 43797 | 2019-11-30 | Programado | LIBEEXEC
327114 |  |  | GEORGE | #N/A | 9100940772 | OISG ENCAPS D08747 CENTRO FRT01C4 | 16.5.6 | Blindagem de Rede | Blindagem de Rede Grupo A | Substituição de Rede AT | FLORESTA | SALGUEIRO | -8.599462 | -38.5762459 | 431 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | 43739 | 2019-10-31 | Programado | LIBEEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA
327178 |  |  | ANTONIO BARBOSA | #N/A | 9100939951 | OISG ENC C06141 N PETROL ITP01Y1 | 16.5.6 | Blindagem de Rede | Blindagem de Rede Grupo A | Substituição de Rede AT | PETROLANDIA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 431 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | 43739 | 2019-10-31 | Programado | LIBEEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA
327207 |  |  | JOSÉ ILDO | #N/A | 9100939979 | OISG ENC A09838 CABROBO CBB01C8 | 16.5.6 | Blindagem de Rede | Blindagem de Rede Grupo A | Substituição de Rede AT | CABROBO | SALGUEIRO | -8.5122165 | -39.3219621 | 431 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | 43739 | 2019-10-31 | Programado | LIBEEXEC |  | OBRA REPROGRAMADA
316877 |  |  | JOSÉ SOUZA | #N/A | 9100832815 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X069469 IGI | 7.1.2.6 | Extensão de Rede | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | IGUARACI | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 12307 | 3 | 0.32 | 0 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2020-02-10 | 2019-11-22 | 2019-12-29 | Programado | APTECEMP
328817 |  |  | JOSÉ ILDO | #N/A | 9100983649 | OISG-EXT BT R INDIV S110517 CABROBO |  |  | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Urbano-BT Individual | CABROBO | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 9244 | 2 | 0 | 0.02 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2020-02-10 | 2019-11-22 | 2019-12-29 | Programado | APTECEMP
328873 |  |  | JEAN | #N/A | 9100989206 | OISG-EXT BT R INDIV M243599 SALGUEIRO |  |  | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | SERRITA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 8781 | 6 | 0 | 0.31 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2019-12-12 | 2019-11-22 | 2019-12-29 | Programado | APTECEMP
328874 |  |  | JOÃO PAULO/MAICON | #N/A | 9101001651 | OISG-EXT BT R INDIV X155090 VERDEJANTE |  |  | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | VERDEJANTE | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 10146 | 3 | 0.26 | 0 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2020-02-10 | 2019-11-22 | 2019-12-29 | Programado | APTECEMP
328891 |  |  | SILVANO | #N/A | 9100997675 | OISG-EXT BT U INDIV C58495 TACARATU |  |  | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | TACARATU | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 41350 | 11 | 0.35 | 0.13 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2020-02-10 | 2019-11-22 | 2019-12-29 | Programado | APTECEMP
328905 |  |  | JANDERSON | #N/A | 9100995147 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X139520 BJO |  |  | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | BREJINHO | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 1892 | 1 | 0 | 0.04 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2019-12-12 | 2019-11-22 | 2019-12-29 | Programado | APTECEMP
328908 |  |  | JOSÉ CARLOS | #N/A | 9100993654 | OISG-EXT BT R INDIV M334826 CARNAUB PENH |  |  | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | CARNAUBEIRA DA PENHA | SALGUEIRO | #REF! | #REF! | 16360 | 4 | 0.31 | 0 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2020-02-10 | 2019-11-22 | 2019-12-29 | Programado | APTECEMP
329168 |  |  | GUILHERME | #N/A | 9100880594 | OIST - EXT RD BT RUR INDIV S118852 QXB |  |  | Obra Regulatória | Ext RD Nova Ligação Rural-BT Individual | QUIXABA | SERRA TALHADA | #REF! | #REF! | 26161 | 12 | 0.58 | 0.33 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2020-02-07 | 2019-11-22 | 2019-12-29 | Programado | APTECEMP
Formulas:
PRAZO FINAL = [Fim Prev da Obra]-3

## Gráficos (hidden)
RESUMO CARTEIRA DE OBRAS SERRA TALHADA - NOVEMBRO 2019
Quantidade de Postes por UTD
KM de BT
KM de AT
Equipamentos
Quantidade de Projetos

## Parâmetros (hidden)
SERRA TALHADA |  |  | % |  | Parâmetros UTD Serra Talhada por Equipe (23d)
ESCOPO | LM | LV | LM | LV | Total de Equipes: 12 LM - 02 LV
KM BT |  |  | 0 |  | 3,0 km - BT/mês
KM MT |  |  | 0 | 0 | 2,0 km - MT/mês
POSTES | 5 |  | 0.098814 |  | 2,2 postes/dia
Equipamentos |  | Blindagem de Rede Grupo A |  | #VALUE! | 1 equip/2dias
Equipes Necessárias | 0.098814 | #VALUE!
Saturação % | 0.8235% | #VALUE!
SALGUEIRO |  |  | % |  | Parâmetros UTD Salgueiro por Equipe (23d)
ESCOPO | LM | LV | LM | LV | Total de Equipes: 12LM - 02 LV
KM BT |  |  | 0 |  | 3,0 km- BT/mês
KM MT |  |  |  | 0 | 2,0 km - MT/mês
POSTES | 203 |  | 4.0119 |  | 2,2 postes/dia
Equipamentos |  | Obra Regulatória Backlog |  | #VALUE! | 1 equip/2dias
Equipes Necessárias | 4.0119 | #VALUE!
Saturação % | 36.47% | #VALUE!
Saturação Setor Serra Talhada% | 18.68% | #VALUE!

## Plan1 (hidden)
ANALISTA LARISSA |  | entregue | falta | ANALISTA KAMILA |  | entregue | falta | ANALISTA JOBSON |  | entregue | falta | ANALISTA THIAGO |  | entregue | falta
ENCARREGADO | POSTES |  |  | ENCARREGADO | POSTES |  |  | ENCARREGADO | POSTES |  |  | ENCARREGADO | POSTES
JEFERSON | 8 | 0 | 8 | GEORGE | 12 | 17 | -5 | JOSELANDIO | 4 | 2 | 2 | Jario | 14 | 8 | 6
MAICON | 5 | 0 | 5 | MACAE | 19 | 0 | 19 | ANTÔNIO BARBOSA | 10 | 0 | 10 | Adriano | 13 | 14 | -1
JOSE SOUZA | 5 | 0 | 5 | ZENILSON | 6 | 3 | 3 | MARCOS KENNEDY | 10 | 11 | -1 | Edson | 14 | 0 | 14
JEAN | 5 | 0 | 5 | GUILHERME | 8 | 3 | 5 | SILVANO | 6 | 7 | -1 | venancio | ? | 0 | #VALUE!
JANDERSON | 5 | 8 | -3 | MATHEUS | 25 | 16 | 9 | JOSÉ ILDO | 7 | 9 | -2 | lucelio | ? | 0 | #VALUE!
TOTAL | 28 | 8 | 20 | TOTAL | 70 | 39 | 31 | TOTAL | 37 | 29 | 8 | TOTAL | 41 | 22 | 19
TOTAL GERAL | 176
falta | 78

## Plan2
327475 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV X029789 AFOGAD INGAZ | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.6277746 | -37.6605147
327552 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV X084278 AFOGAD INGAZ | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.7485744 | -37.6480878
328257 | #N/A | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X168996 AFI | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.7618228 | -37.5838949
326349 | #N/A | OIST-EXT MT URB PDE X146221 AFOGAD INGAZ | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.7623165 | -37.6337781
328414 | #N/A | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X163568 AFI | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.7647326 | -37.6384772
328418 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M252433 AFOGAD INGAZ | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.6873459 | -37.5536031
328419 | #N/A | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X149892 AFI | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.7449366 | -37.5571521
320004 | #N/A | OIST-SUBST MT FVU M283497 AFOGAD INGAZ | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.697424 | -37.632925
326854 | #N/A | OIST-SUBST MT FVU M286723 AFOGAD INGAZ | AFOGADOS DA INGAZEIR | -7.6903312 | -37.6359302
328049 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X021770 BELAM S FRAN | BELEM DE SAO FRANCIS | -8.7264942 | -39.0231362
326825 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV S102816 BELEM S FRAN | BELEM DE SAO FRANCIS | -8.7186393 | -39.0387507
327256 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X021829 BELEM S FRAN | BELEM DE SAO FRANCIS | -8.723617 | -39.0505201
326447 | #N/A | OISG-EXT MT RUR PDE S096088 BELEM S FRAN | BELEM DE SAO FRANCIS | -8.739873 | -38.9604216
327490 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV S102824 BELEM S FRAN | BELEM DE SAO FRANCIS | -8.7194429 | -39.047617
327119 | #N/A | OISG ENC A07672 BEL DO S FRAN R BLF01C4 | BELEM DE SAO FRANCIS | -8.6996547 | -39.0843168
327054 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV X146307 BETANIA | BETANIA | -8.2070493 | -38.057225
327435 | #N/A | OIST-EXT BT U INDIV X099961 BETANIA | BETANIA | -8.277123 | -38.0350731
327334 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV S123582 CABROBO | CABROBO | -8.3366438 | -39.1335493
328250 | #N/A | OISG-EXT BT UNB INDIV X082228 CABROBO | CABROBO | -8.4963666 | -39.3183581
327378 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X077193 CABROBO | CABROBO | -8.4015843 | -39.4815996
327389 | #N/A | OISG-EXT BT URB INDIV X147352 CABROBO | CABROBO | -8.5034386 | -39.312171
328151 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X086224 CABROBO | CABROBO | -8.3129643 | -39.3463505
327881 | #N/A | OISG-EXT RD AT-BT LIG NOV RURAL | CABROBO | -8.3329094 | -39.3363084
327207 | #N/A | OISG ENC A09838 CABROBO CBB01C8 | CABROBO | -8.5122165 | -39.3219621
328233 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M209970 SERRA TALHAD | CALUMBI | -8.0730326 | -38.0375161
327576 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV S144903 CARNAIBA | CARNAIBA | -7.8469346 | -37.7695366
328020 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV S220593 A17-739 CARN | CARNAIBA | -7.9093907 | -37.7005189
327523 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV S159547 CARNAIBA | CARNAIBA | -7.9149195 | -37.6936629
327547 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X161721 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.3007336 | -38.7527597
327554 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X035701 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.3804627 | -38.7189214
327560 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X167914 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.4295427 | -38.7790625
327570 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X037145 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.4340843 | -38.8094344
328186 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X163479 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.4397951 | -38.8354431
327340 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV M302467 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.2930539 | -38.6933661
327441 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV M333764 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.4120623 | -38.7796642
328035 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV M334930 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.3794818 | -38.6759373
327899 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV M332782 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.277541 | -38.8300677
328343 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X103674 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.3299789 | -38.5338614
328344 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV X126140 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.3165622 | -38.7472338
328397 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV X118333 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.3178267 | -38.7454298
327765 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV M337703 CARNAUB PENH | CARNAUBEIRA DA PENHA | -8.5056996 | -38.8083537
327445 | #N/A | OISG-EXT BT RUR MUC S132882 CEDRO | CEDRO | -7.7906067 | -39.1930274
327480 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X117156 CEDRO | CEDRO | -7.7280313 | -39.2418708
327953 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV S134647 CEDRO | CEDRO | -7.7309917 | -39.1883985
327047 | #N/A | OIST - EXT RD BT RUR INDIV G07500 CTA | CUSTODIA | -8.0887401 | -37.6034571
327052 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV C14346 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.1280432 | -37.627045
327181 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV X155914 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.1285066 | -37.6262101
327267 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M253837 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.0564487 | -37.6262188
328229 | #N/A | OIST-EXT BT U INDIV X131913 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.0954448 | -37.6306442
328165 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M259669 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.1336373 | -37.5328336
327446 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M247419 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.0779655 | -37.6693615
327897 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV C75171 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.1381687 | -37.726724
327421 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M250420 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.0498802 | -37.6952999
291610 | #N/A | OIST - RELOC. RD BT URB. M212939 CTA | CUSTODIA | -8.0859298 | -37.6533342
328421 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M260634 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.0565092 | -37.5759615
327978 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M223899 CUSTODIA | CUSTODIA | -8.3272226 | -37.7198846
327260 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M224593 FLORES | FLORES | -8.0078797 | -37.995669
327760 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV X069934 FLORES | FLORES
328236 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV S077931 FLORES | FLORES | -7.8411343 | -37.860818
328400 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV C66280 FLORES | FLORES | -7.9667192 | -37.9299628
327237 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV S227865 FLORESTA | FLORESTA | -8.6467452 | -38.5989251
327541 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X050671 FLORESTA | FLORESTA | -8.4928634 | -38.5960583
328052 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X047716 FLORESTA | FLORESTA | -8.3785333 | -38.5114583
327483 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X042923 FLORESTA | FLORESTA | -8.7293711 | -38.3281485
328024 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV S162995 FLORESTA | FLORESTA | -8.4889095 | -38.5312526
327961 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X011795 FLORESTA | FLORESTA | -8.4993944 | -38.5176943
327495 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X047717 FLORESTA | FLORESTA | -8.379456 | -38.511716
327883 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X173994 FLORESTA | FLORESTA | -8.49398 | -38.5629938
327970 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X018806 FLORESTA | FLORESTA | -8.5349596 | -37.8529453
328493 | #N/A | OISG-PO CONST RD S229406 FLORESTA | FLORESTA | -8.6025069 | -38.5785665
321199 | #N/A | OISG SUBST BT FVU FLORESTA X34396 | FLORESTA | -8.3225487 | -38.413194
327114 | #N/A | OISG ENCAPS D08747 CENTRO FRT01C4 | FLORESTA | -8.599462 | -38.5762459
327279 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M279367 IGUARACI | IGUARACI | -7.8418815 | -37.522764
328303 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV X1014277 IGUARACI | IGUARACI | -7.8325563 | -37.5621721
327900 | #N/A | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X002737 IGI | IGUARACI | -7.7845193 | -37.4393537
327489 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV S227626 ITACURUBA | ITACURUBA | -8.7754452 | -38.7654956
327486 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV X030458 D20-313 ITAP | ITAPETIM | -7.4777649 | -37.0706605
327548 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV X054418 JATOBA | JATOBA | -8.1149664 | -38.9472947
328028 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X170861 JATOBA | JATOBA | -9.1623087 | -38.2440626
327737 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X170613 JATOBA | JATOBA | -9.1625817 | -38.2483554
327972 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X167252 JATOBA | JATOBA | -9.164956 | -38.2878996
327422 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV M216353 JATOBA | JATOBA | -9.2458651 | -38.2408099
327339 | #N/A | OIST - EXT RD BT RUR INDIV X064109 MDB | MIRANDIBA | -8.0520107 | -38.6564407
327505 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV M267639 MIRANDIBA | MIRANDIBA | -8.0349674 | -38.870617
327995 | #N/A | OIST-EXT BT R INDIV X044523 MIRANDIBA | MIRANDIBA | -8.1484151 | -38.7685737
327259 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV X025515 PETROLANDIA | PETROLANDIA | -8.9639308 | -38.2235105
327602 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV X119280 PETROLANDIA | PETROLANDIA | -8.9475302 | -38.2199053
328117 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X111787 PETROLANDIA | PETROLANDIA | -8.8940381 | -38.0943626
328256 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X155111 PETROLANDIA | PETROLANDIA | -8.8986142 | -38.238752
327767 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV X150399 PETROLANDIA | PETROLANDIA | -8.9516407 | -38.2158005
327817 | #N/A | OISG-EXT BT R INDIV X068179 PETROLANDIA | PETROLANDIA | -8.8785667 | -38.3967147
327971 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV X133441 PETROLANDIA | PETROLANDIA | -8.9657086 | -38.2104174
326906 | #N/A | OISG-EXT BT U INDIV X133441 PETROLANDIA | PETROLANDIA | -8.9657086 | -38.2104174

## Plan3
Ordem de Trabalho(OT) | Status
OS OISG 2289 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2298 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 2299 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 2332 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 2348 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 2384 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2404 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2406 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2409 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2411 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2417 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2432 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2433 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2435 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 2437 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2442 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2447 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2451 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 2459 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2466 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 2469 | 64 - EM CONSTRUCAO
267585 | 60 - UNITIZADA PAGA
268560 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
222 | 64 - EM CONSTRUCAO
A000111 | CA - CANCELADA
A181696 | CA - CANCELADA
A181697 | CA - CANCELADA
A30001 | 60 - EM PLANEJAMENTO
A30002 | 60 - EM PLANEJAMENTO
A30003 | 60 - EM PLANEJAMENTO
A30004 | 60 - EM PLANEJAMENTO
A30005 | 60 - EM PLANEJAMENTO
291233 | FC - EM FECHAMENTO
273719 | 60 - EM PLANEJAMENTO
281053 | 60 - UNITIZADA PAGA
282900 | 60 - UNITIZADA PAGA
287541 | 60 - UNITIZADA PAGA
285931 | 60 - UNITIZADA PAGA
280627 | 60 - UNITIZADA PAGA
283932 | 60 - UNITIZADA PAGA
268273 | 60 - UNITIZADA PAGA
286459 | 60 - UNITIZADA PAGA
287383 | 60 - UNITIZADA PAGA
289803 | 60 - UNITIZADA PAGA
287557 | 60 - UNITIZADA PAGA
287659 | 60 - UNITIZADA PAGA
287257 | 60 - UNITIZADA PAGA
285559 | 60 - UNITIZADA PAGA
289046 | 60 - UNITIZADA PAGA
289290 | 60 - EM PLANEJAMENTO
288706 | 60 - UNITIZADA PAGA
291651 | 60 - UNITIZADA PAGA
291758 | 60 - UNITIZADA PAGA
290099 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
292246 | 60 - UNITIZADA PAGA
292632 | 60 - UNITIZADA PAGA
292633 | 60 - UNITIZADA PAGA
291756 | 60 - UNITIZADA PAGA
264804 | 60 - UNITIZADA PAGA
293359 | 60 - UNITIZADA PAGA
011095/2017 | 64 - EM CONSTRUCAO
293103 | 60 - UNITIZADA PAGA
293813 | 60 - UNITIZADA PAGA
288941 | 60 - UNITIZADA PAGA
289523 | 60 - UNITIZADA PAGA
289796 | 60 - UNITIZADA PAGA
294917 | 60 - UNITIZADA PAGA
276157 | 60 - UNITIZADA PAGA
001360/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001362/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
291754 | 60 - UNITIZADA PAGA
289123 | 60 - UNITIZADA PAGA
285978 | 60 - UNITIZADA PAGA
001391/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001393/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001395/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
000897/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
000919/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001455/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
287932 | 60 - UNITIZADA PAGA
296514 | 60 - UNITIZADA PAGA
011095/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
181534 | 60 - UNITIZADA PAGA
001094/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001104/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
280282 | 60 - UNITIZADA PAGA
292628 | 60 - UNITIZADA PAGA
293215 | 60 - UNITIZADA PAGA
001181/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
285333 | 60 - UNITIZADA PAGA
001148/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001151/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001152/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001143/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
000727/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
280425 | 60 - UNITIZADA PAGA
273827 | 60 - UNITIZADA PAGA
237551 | 60 - UNITIZADA PAGA
270150 | 60 - UNITIZADA PAGA
293294 | 60 - UNITIZADA PAGA
293646 | 60 - UNITIZADA PAGA
295542 | 60 - UNITIZADA PAGA
001304/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
010174/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
001325/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
294811 | 60 - UNITIZADA PAGA
001330/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002154/2017 | 64 - EM CONSTRUCAO
001410/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002319/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296563 | 60 - UNITIZADA PAGA
296711 | 60 - UNITIZADA PAGA
294564 | 60 - UNITIZADA PAGA
267341 | 60 - UNITIZADA PAGA
298656 | 60 - UNITIZADA PAGA
262778 | 60 - UNITIZADA PAGA
147992 | 60 - UNITIZADA PAGA
157062 | 60 - EM PLANEJAMENTO
160189 | 60 - UNITIZADA PAGA
179978 | 60 - UNITIZADA PAGA
182809 | 60 - EM PLANEJAMENTO
202659 | 60 - EM PLANEJAMENTO
206056 | 64 - EM CONSTRUCAO
206615 | 60 - EM PLANEJAMENTO
207659 | 60 - EM PLANEJAMENTO
213566 | 60 - UNITIZADA PAGA
224646 | 60 - EM PLANEJAMENTO
225187 | 60 - EM PLANEJAMENTO
225725 | 60 - EM PLANEJAMENTO
232942 | 60 - EM PLANEJAMENTO
233819 | 60 - EM PLANEJAMENTO
234530 | 60 - EM PLANEJAMENTO
234967 | 60 - EM PLANEJAMENTO
235622 | 60 - UNITIZADA PAGA
236686 | 60 - EM PLANEJAMENTO
237153 | 60 - UNITIZADA PAGA
237326 | 64 - EM CONSTRUCAO
237871 | 60 - UNITIZADA PAGA
237873 | 60 - UNITIZADA PAGA
238660 | 60 - UNITIZADA PAGA
239245 | 60 - UNITIZADA PAGA
240478 | 60 - EM PLANEJAMENTO
241083 | 60 - UNITIZADA PAGA
241088 | 60 - UNITIZADA PAGA
242863 | 60 - UNITIZADA PAGA
243887 | 60 - UNITIZADA PAGA
244756 | 60 - UNITIZADA PAGA
245548 | 64 - EM CONSTRUCAO
246603 | 60 - EM PLANEJAMENTO
246872 | 60 - EM PLANEJAMENTO
246878 | 60 - UNITIZADA PAGA
259015 | 60 - UNITIZADA PAGA
261011 | 60 - UNITIZADA PAGA
262984 | 60 - UNITIZADA PAGA
266948 | 60 - UNITIZADA PAGA
266950 | 60 - UNITIZADA PAGA
267026 | 60 - UNITIZADA PAGA
267027 | 60 - UNITIZADA PAGA
267029 | 60 - UNITIZADA PAGA
267586 | 60 - UNITIZADA PAGA
267594 | 60 - UNITIZADA PAGA
268293 | 60 - UNITIZADA PAGA
270167 | 60 - EM PLANEJAMENTO
270320 | 60 - UNITIZADA PAGA
270369 | 60 - UNITIZADA PAGA
270681 | 60 - UNITIZADA PAGA
271659 | 60 - UNITIZADA PAGA
271955 | 60 - UNITIZADA PAGA
272474 | 60 - UNITIZADA PAGA
272475 | 60 - UNITIZADA PAGA
273350 | 60 - UNITIZADA PAGA
273566 | FA - EM FATURAMENTO
273586 | 60 - EM PLANEJAMENTO
273591 | 60 - EM PLANEJAMENTO
273595 | 60 - UNITIZADA PAGA
273597 | 60 - EM PLANEJAMENTO
274463 | 60 - UNITIZADA PAGA
274648 | 60 - UNITIZADA PAGA
275525 | 60 - EM PLANEJAMENTO
277463 | 60 - EM PLANEJAMENTO
283552 | 60 - UNITIZADA PAGA
285939 | 60 - UNITIZADA PAGA
285940 | 60 - UNITIZADA PAGA
285941 | 60 - EM PLANEJAMENTO
286324 | 60 - UNITIZADA PAGA
288758 | 60 - UNITIZADA PAGA
289495 | 60 - UNITIZADA PAGA
290715 | 60 - UNITIZADA PAGA
290718 | 60 - UNITIZADA PAGA
290773 | 60 - UNITIZADA PAGA
290857 | 60 - UNITIZADA PAGA
291575 | 60 - UNITIZADA PAGA
291759 | FA - EM FATURAMENTO
293363 | 60 - UNITIZADA PAGA
293496 | 60 - UNITIZADA PAGA
293498 | 60 - UNITIZADA PAGA
293499 | 60 - EM PLANEJAMENTO
293544 | 60 - UNITIZADA PAGA
293629 | 60 - UNITIZADA PAGA
293672 | 60 - UNITIZADA PAGA
293673 | 60 - UNITIZADA PAGA
294086 | 60 - UNITIZADA PAGA
294088 | 60 - UNITIZADA PAGA
294094 | 60 - UNITIZADA PAGA
294095 | 60 - UNITIZADA PAGA
294270 | 64 - EM CONSTRUCAO
294291 | 60 - UNITIZADA PAGA
294348 | 60 - UNITIZADA PAGA
294523 | 60 - UNITIZADA PAGA
294547 | 60 - UNITIZADA PAGA
294556 | 60 - UNITIZADA PAGA
294566 | 60 - UNITIZADA PAGA
294567 | 60 - UNITIZADA PAGA
294568 | 60 - UNITIZADA PAGA
294617 | 60 - UNITIZADA PAGA
294753 | 60 - UNITIZADA PAGA
294793 | 60 - UNITIZADA PAGA
294795 | 60 - UNITIZADA PAGA
294809 | 60 - UNITIZADA PAGA
295073 | 60 - UNITIZADA PAGA
295248 | 60 - UNITIZADA PAGA
295249 | 60 - UNITIZADA PAGA
295250 | 60 - UNITIZADA PAGA
295251 | FA - EM FATURAMENTO
295352 | 60 - UNITIZADA PAGA
295353 | 60 - UNITIZADA PAGA
296636 | 60 - UNITIZADA PAGA
296689 | 60 - UNITIZADA PAGA
296770 | 60 - UNITIZADA PAGA
296859 | 60 - UNITIZADA PAGA
296867 | 60 - UNITIZADA PAGA
296935 | 60 - UNITIZADA PAGA
296941 | 60 - UNITIZADA PAGA
296949 | 60 - UNITIZADA PAGA
296951 | 60 - UNITIZADA PAGA
296952 | 60 - UNITIZADA PAGA
296953 | 60 - UNITIZADA PAGA
296960 | 60 - UNITIZADA PAGA
296992 | 60 - UNITIZADA PAGA
296996 | 60 - UNITIZADA PAGA
297037 | 60 - UNITIZADA PAGA
297278 | 60 - UNITIZADA PAGA
297300 | 60 - UNITIZADA PAGA
297305 | 60 - UNITIZADA PAGA
297337 | FC - EM FECHAMENTO
297370 | 60 - UNITIZADA PAGA
297380 | 60 - UNITIZADA PAGA
297384 | 60 - UNITIZADA PAGA
297582 | 60 - UNITIZADA PAGA
297586 | 60 - UNITIZADA PAGA
297587 | 60 - UNITIZADA PAGA
297609 | 60 - UNITIZADA PAGA
297695 | 60 - UNITIZADA PAGA
297741 | 60 - UNITIZADA PAGA
297765 | 60 - UNITIZADA PAGA
297908 | 60 - UNITIZADA PAGA
297913 | 60 - UNITIZADA PAGA
297973 | 60 - UNITIZADA PAGA
298186 | 60 - UNITIZADA PAGA
298284 | 60 - UNITIZADA PAGA
298309 | 60 - UNITIZADA PAGA
298317 | 60 - UNITIZADA PAGA
298319 | 60 - UNITIZADA PAGA
298398 | 60 - UNITIZADA PAGA
298408 | 60 - UNITIZADA PAGA
298453 | 60 - UNITIZADA PAGA
265966 | 60 - UNITIZADA PAGA
109841 | CA - CANCELADA
225233 | 60 - UNITIZADA PAGA
241080 | 60 - UNITIZADA PAGA
246871 | 60 - UNITIZADA PAGA
258065 | 60 - UNITIZADA PAGA
262258 | 64 - EM CONSTRUCAO
262883 | 60 - EM PLANEJAMENTO
265585 | 60 - EM PLANEJAMENTO
266949 | 60 - EM PLANEJAMENTO
267595 | 60 - UNITIZADA PAGA
267602 | 60 - UNITIZADA PAGA
268694 | 60 - UNITIZADA PAGA
271175 | 60 - UNITIZADA PAGA
271736 | 60 - UNITIZADA PAGA
273113 | 60 - UNITIZADA PAGA
277583 | 60 - UNITIZADA PAGA
285944 | 60 - EM PLANEJAMENTO
286540 | 60 - UNITIZADA PAGA
288752 | 60 - UNITIZADA PAGA
291467 | 60 - UNITIZADA PAGA
293285 | 60 - UNITIZADA PAGA
293860 | 60 - UNITIZADA PAGA
294352 | 60 - UNITIZADA PAGA
294524 | 60 - EM PLANEJAMENTO
294626 | 60 - UNITIZADA PAGA
294752 | 60 - UNITIZADA PAGA
294799 | 60 - UNITIZADA PAGA
295065 | 60 - UNITIZADA PAGA
295069 | 60 - UNITIZADA PAGA
295071 | 60 - UNITIZADA PAGA
295074 | 60 - UNITIZADA PAGA
295363 | 60 - UNITIZADA PAGA
296522 | 60 - UNITIZADA PAGA
296658 | 60 - UNITIZADA PAGA
296788 | 60 - UNITIZADA PAGA
297140 | 60 - UNITIZADA PAGA
297283 | 60 - UNITIZADA PAGA
297371 | 60 - UNITIZADA PAGA
297375 | 60 - UNITIZADA PAGA
297378 | 60 - UNITIZADA PAGA
297583 | 60 - UNITIZADA PAGA
297684 | 60 - UNITIZADA PAGA
297751 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297949 | 60 - UNITIZADA PAGA
297971 | 60 - UNITIZADA PAGA
297974 | 60 - UNITIZADA PAGA
298151 | 60 - UNITIZADA PAGA
298316 | 60 - UNITIZADA PAGA
279973 | 60 - UNITIZADA PAGA
289139 | FA - EM FATURAMENTO
291920 | 60 - UNITIZADA PAGA
294924 | 60 - UNITIZADA PAGA
297607 | 60 - UNITIZADA PAGA
298287 | 60 - UNITIZADA PAGA
297907 | 60 - UNITIZADA PAGA
294889 | 60 - UNITIZADA PAGA
294871 | 60 - UNITIZADA PAGA
295534 | 60 - UNITIZADA PAGA
296604 | 60 - UNITIZADA PAGA
293959 | 60 - UNITIZADA PAGA
294891 | 60 - UNITIZADA PAGA
295527 | 60 - UNITIZADA PAGA
297614 | 60 - UNITIZADA PAGA
294229 | 60 - UNITIZADA PAGA
297458 | 60 - UNITIZADA PAGA
295058 | 60 - UNITIZADA PAGA
294929 | 60 - UNITIZADA PAGA
293961 | 60 - UNITIZADA PAGA
294522 | 60 - UNITIZADA PAGA
297694 | 60 - UNITIZADA PAGA
298158 | 60 - UNITIZADA PAGA
297392 | 60 - UNITIZADA PAGA
285532 | 60 - EM PLANEJAMENTO
295367 | 60 - UNITIZADA PAGA
296603 | 60 - UNITIZADA PAGA
296861 | 60 - UNITIZADA PAGA
294921 | 60 - UNITIZADA PAGA
297763 | 60 - UNITIZADA PAGA
295524 | 60 - UNITIZADA PAGA
295044 | 60 - UNITIZADA PAGA
294120 | 60 - UNITIZADA PAGA
294915 | 60 - UNITIZADA PAGA
296945 | 60 - UNITIZADA PAGA
297742 | 60 - UNITIZADA PAGA
297394 | 60 - UNITIZADA PAGA
294641 | 60 - UNITIZADA PAGA
294561 | 60 - UNITIZADA PAGA
297325 | 60 - UNITIZADA PAGA
297736 | 60 - UNITIZADA PAGA
297613 | 60 - UNITIZADA PAGA
296948 | 60 - UNITIZADA PAGA
295530 | 60 - UNITIZADA PAGA
294878 | 60 - UNITIZADA PAGA
297382 | 60 - UNITIZADA PAGA
295533 | 60 - UNITIZADA PAGA
298155 | 60 - UNITIZADA PAGA
296940 | 60 - UNITIZADA PAGA
297731 | 60 - UNITIZADA PAGA
297739 | 60 - UNITIZADA PAGA
295049 | 60 - UNITIZADA PAGA
296660 | 60 - UNITIZADA PAGA
298160 | 60 - UNITIZADA PAGA
294919 | 60 - UNITIZADA PAGA
295531 | 60 - UNITIZADA PAGA
296959 | 60 - UNITIZADA PAGA
294452 | 60 - UNITIZADA PAGA
295054 | 60 - UNITIZADA PAGA
295368 | 60 - UNITIZADA PAGA
297611 | 60 - UNITIZADA PAGA
295525 | 60 - UNITIZADA PAGA
296213 | 60 - UNITIZADA PAGA
297299 | 60 - UNITIZADA PAGA
296560 | 60 - UNITIZADA PAGA
294869 | 60 - UNITIZADA PAGA
297752 | 60 - UNITIZADA PAGA
297174 | 60 - UNITIZADA PAGA
294089 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296947 | 60 - UNITIZADA PAGA
296442 | 60 - UNITIZADA PAGA
296962 | 60 - UNITIZADA PAGA
297761 | 60 - UNITIZADA PAGA
297744 | 60 - UNITIZADA PAGA
296942 | 60 - UNITIZADA PAGA
296440 | 60 - UNITIZADA PAGA
295178 | 60 - UNITIZADA PAGA
292607 | 60 - UNITIZADA PAGA
292601 | 60 - UNITIZADA PAGA
291313 | 60 - UNITIZADA PAGA
295165 | 60 - UNITIZADA PAGA
295166 | 60 - EM PLANEJAMENTO
282403 | 60 - UNITIZADA PAGA
295168 | 60 - UNITIZADA PAGA
221135 | 60 - EM PLANEJAMENTO
201160 | 60 - EM PLANEJAMENTO
241794 | 60 - UNITIZADA PAGA
238783 | 60 - EM PLANEJAMENTO
224622 | 60 - EM PLANEJAMENTO
223290 | 60 - UNITIZADA PAGA
241075 | 60 - UNITIZADA PAGA
244749 | 60 - UNITIZADA PAGA
271716 | 60 - UNITIZADA PAGA
271725 | 60 - UNITIZADA PAGA
182099 | 60 - EM PLANEJAMENTO
237154 | 60 - UNITIZADA PAGA
151660 | 60 - EM PLANEJAMENTO
294305 | 60 - UNITIZADA PAGA
277985 | 60 - UNITIZADA PAGA
171275 | 60 - UNITIZADA PAGA
210426 | 60 - UNITIZADA PAGA
257889 | 60 - UNITIZADA PAGA
270202 | 60 - UNITIZADA PAGA
292356 | 60 - UNITIZADA PAGA
295541 | 60 - UNITIZADA PAGA
230722 | 60 - UNITIZADA PAGA
291906 | 60 - UNITIZADA PAGA
273376 | 60 - UNITIZADA PAGA
288981 | 60 - UNITIZADA PAGA
288999 | 60 - UNITIZADA PAGA
289016 | 60 - UNITIZADA PAGA
290444 | 60 - EM PLANEJAMENTO
295116 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296984 | 60 - UNITIZADA PAGA
273511 | 60 - UNITIZADA PAGA
290002 | 60 - UNITIZADA PAGA
281554 | 60 - EM PLANEJAMENTO
001812/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
001980/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
001982/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
001972/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
279989 | 60 - UNITIZADA PAGA
001331/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
111111 | 60 - EM PLANEJAMENTO
286123 | 60 - UNITIZADA PAGA
183173 | 60 - EM PLANEJAMENTO
208298 | 60 - UNITIZADA PAGA
271887 | 60 - EM PLANEJAMENTO
288154 | 60 - UNITIZADA PAGA
291003 | 60 - UNITIZADA PAGA
268879 | 60 - UNITIZADA PAGA
279348 | 60 - UNITIZADA PAGA
999999 | 64 - EM CONSTRUCAO
414141 | 60 - EM PLANEJAMENTO
010101 | 60 - EM PLANEJAMENTO
00578/2018 | CA - CANCELADA
289898 | 60 - UNITIZADA PAGA
OBRA TESTE | 60 - EM PLANEJAMENTO
294754 | 60 - UNITIZADA PAGA
002548/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002554/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
002557/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002560/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002561/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002562/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002564/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002567/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002568/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002569/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002572/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002581/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
123456 | 64 - EM CONSTRUCAO
292258 | 60 - UNITIZADA PAGA
293709 | 60 - UNITIZADA PAGA
295667 | 60 - UNITIZADA PAGA
295754 | 60 - UNITIZADA PAGA
298712 | 60 - UNITIZADA PAGA
296270 | 60 - UNITIZADA PAGA
181529 | 60 - UNITIZADA PAGA
292280 | 60 - UNITIZADA PAGA
295671 | 60 - UNITIZADA PAGA
289005 | 60 - UNITIZADA PAGA
289080 | 60 - UNITIZADA PAGA
289101 | 60 - UNITIZADA PAGA
289107 | 60 - UNITIZADA PAGA
289148 | 60 - UNITIZADA PAGA
182690 | 60 - UNITIZADA PAGA
202704 | 60 - EM PLANEJAMENTO
212558 | 60 - UNITIZADA PAGA
214218 | 60 - EM PLANEJAMENTO
224629 | 60 - UNITIZADA PAGA
225195 | 60 - UNITIZADA PAGA
225727 | 60 - UNITIZADA PAGA
229214 | 60 - EM PLANEJAMENTO
235104 | 60 - UNITIZADA PAGA
236751 | 60 - UNITIZADA PAGA
237995 | 60 - UNITIZADA PAGA
238828 | 60 - UNITIZADA PAGA
240511 | 60 - UNITIZADA PAGA
243857 | 60 - UNITIZADA PAGA
244071 | 60 - UNITIZADA PAGA
244533 | 60 - EM PLANEJAMENTO
245261 | 60 - EM PLANEJAMENTO
245368 | 60 - UNITIZADA PAGA
246604 | 60 - UNITIZADA PAGA
265683 | 60 - UNITIZADA PAGA
268074 | 60 - UNITIZADA PAGA
268555 | 60 - UNITIZADA PAGA
268773 | 60 - EM PLANEJAMENTO
270591 | 60 - UNITIZADA PAGA
270593 | 60 - UNITIZADA PAGA
270669 | 60 - UNITIZADA PAGA
272194 | 60 - UNITIZADA PAGA
273611 | 60 - UNITIZADA PAGA
273640 | 60 - UNITIZADA PAGA
274938 | 60 - EM PLANEJAMENTO
274941 | 60 - EM PLANEJAMENTO
274988 | 60 - UNITIZADA PAGA
279069 | 60 - UNITIZADA PAGA
283572 | 60 - UNITIZADA PAGA
284479 | 60 - UNITIZADA PAGA
285486 | 60 - EM PLANEJAMENTO
286452 | 60 - EM PLANEJAMENTO
287106 | 60 - UNITIZADA PAGA
287475 | 60 - UNITIZADA PAGA
289718 | 60 - UNITIZADA PAGA
290000 | 60 - UNITIZADA PAGA
290001 | 60 - UNITIZADA PAGA
292141 | 60 - UNITIZADA PAGA
292499 | 60 - UNITIZADA PAGA
292951 | 60 - UNITIZADA PAGA
293539 | 60 - UNITIZADA PAGA
294751 | 60 - UNITIZADA PAGA
295174 | 60 - UNITIZADA PAGA
295361 | 60 - UNITIZADA PAGA
295364 | 60 - EM PLANEJAMENTO
295387 | 60 - UNITIZADA PAGA
295540 | 60 - UNITIZADA PAGA
295606 | 60 - UNITIZADA PAGA
295623 | 60 - UNITIZADA PAGA
295625 | 60 - UNITIZADA PAGA
295654 | 60 - UNITIZADA PAGA
295662 | 60 - UNITIZADA PAGA
295665 | 60 - UNITIZADA PAGA
295668 | 60 - UNITIZADA PAGA
295670 | 60 - UNITIZADA PAGA
295724 | 60 - EM PLANEJAMENTO
295729 | 60 - EM PLANEJAMENTO
295742 | 60 - UNITIZADA PAGA
295745 | 60 - UNITIZADA PAGA
296209 | 60 - UNITIZADA PAGA
296210 | 60 - UNITIZADA PAGA
296212 | 60 - UNITIZADA PAGA
296289 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296424 | 60 - UNITIZADA PAGA
296439 | 60 - UNITIZADA PAGA
296470 | 60 - UNITIZADA PAGA
296474 | 60 - UNITIZADA PAGA
296504 | 60 - UNITIZADA PAGA
296508 | 60 - UNITIZADA PAGA
298707 | 60 - UNITIZADA PAGA
298713 | 60 - UNITIZADA PAGA
298718 | 60 - UNITIZADA PAGA
298725 | 60 - UNITIZADA PAGA
298852 | 60 - UNITIZADA PAGA
298854 | 60 - UNITIZADA PAGA
298881 | 60 - UNITIZADA PAGA
299139 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299346 | 60 - UNITIZADA PAGA
299445 | 60 - UNITIZADA PAGA
299575 | 60 - UNITIZADA PAGA
299618 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
299624 | 60 - UNITIZADA PAGA
299632 | 60 - UNITIZADA PAGA
299640 | 60 - UNITIZADA PAGA
299664 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299669 | 60 - UNITIZADA PAGA
299672 | 60 - UNITIZADA PAGA
299674 | 60 - UNITIZADA PAGA
299676 | 60 - UNITIZADA PAGA
299678 | 60 - UNITIZADA PAGA
299682 | 60 - UNITIZADA PAGA
300315 | 60 - UNITIZADA PAGA
300352 | 60 - UNITIZADA PAGA
300506 | 60 - UNITIZADA PAGA
295362 | 60 - UNITIZADA PAGA
295711 | 60 - UNITIZADA PAGA
295719 | 60 - UNITIZADA PAGA
296014 | 60 - UNITIZADA PAGA
298898 | 60 - UNITIZADA PAGA
299609 | 60 - UNITIZADA PAGA
299615 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299620 | 60 - UNITIZADA PAGA
299638 | 60 - UNITIZADA PAGA
299645 | 60 - UNITIZADA PAGA
299647 | 60 - UNITIZADA PAGA
299666 | 60 - UNITIZADA PAGA
300331 | 60 - UNITIZADA PAGA
300508 | 60 - UNITIZADA PAGA
297697 | 60 - UNITIZADA PAGA
297544 | 60 - UNITIZADA PAGA
297692 | 60 - UNITIZADA PAGA
298111 | 60 - UNITIZADA PAGA
298413 | 60 - UNITIZADA PAGA
298545 | 60 - UNITIZADA PAGA
298551 | 60 - UNITIZADA PAGA
297543 | 60 - UNITIZADA PAGA
297391 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297390 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297756 | 60 - UNITIZADA PAGA
297945 | 60 - UNITIZADA PAGA
282888 | 60 - EM PLANEJAMENTO
284401 | 60 - EM PLANEJAMENTO
287262 | 60 - UNITIZADA PAGA
287269 | 60 - EM PLANEJAMENTO
292197 | 60 - UNITIZADA PAGA
296455 | 60 - UNITIZADA PAGA
293624 | 60 - UNITIZADA PAGA
274649 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
243772 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296392 | 60 - UNITIZADA PAGA
300246 | 60 - UNITIZADA PAGA
290357 | 60 - UNITIZADA PAGA
300330 | 60 - UNITIZADA PAGA
244470 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299108 | 60 - UNITIZADA PAGA
296090 | 60 - UNITIZADA PAGA
295750 | 60 - UNITIZADA PAGA
298816 | 60 - UNITIZADA PAGA
295734 | 60 - UNITIZADA PAGA
299608 | 60 - UNITIZADA PAGA
299717 | 60 - UNITIZADA PAGA
298821 | 60 - UNITIZADA PAGA
295647 | 60 - UNITIZADA PAGA
295590 | 60 - UNITIZADA PAGA
293126 | 60 - UNITIZADA PAGA
299109 | 60 - UNITIZADA PAGA
298202 | 60 - UNITIZADA PAGA
299605 | 60 - UNITIZADA PAGA
299613 | 60 - UNITIZADA PAGA
297909 | 60 - UNITIZADA PAGA
293210 | 60 - EM PLANEJAMENTO
300558 | 60 - UNITIZADA PAGA
296428 | 60 - UNITIZADA PAGA
295651 | 60 - UNITIZADA PAGA
295619 | 60 - UNITIZADA PAGA
296056 | 60 - UNITIZADA PAGA
296059 | 60 - UNITIZADA PAGA
300559 | 60 - UNITIZADA PAGA
296568 | 60 - UNITIZADA PAGA
298734 | 60 - UNITIZADA PAGA
296206 | 60 - EM PLANEJAMENTO
292145 | 60 - UNITIZADA PAGA
296224 | 60 - UNITIZADA PAGA
296435 | 60 - UNITIZADA PAGA
296231 | 60 - UNITIZADA PAGA
300327 | 60 - UNITIZADA PAGA
293400 | 60 - UNITIZADA PAGA
293295 | 60 - UNITIZADA PAGA
296449 | 60 - UNITIZADA PAGA
2018-06-01 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296057 | 60 - UNITIZADA PAGA
293793 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299107 | 60 - UNITIZADA PAGA
298708 | 60 - UNITIZADA PAGA
298710 | 60 - EM PLANEJAMENTO
295179 | 60 - UNITIZADA PAGA
294758 | 60 - UNITIZADA PAGA
295180 | 60 - UNITIZADA PAGA
298203 | 60 - UNITIZADA PAGA
297497 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297479 | 60 - UNITIZADA PAGA
297620 | 60 - UNITIZADA PAGA
297498 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297480 | 60 - UNITIZADA PAGA
170553 | 60 - EM PLANEJAMENTO
244610 | 60 - UNITIZADA PAGA
199827 | FC - EM FECHAMENTO
001/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
684/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
1378/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
686/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
9635/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
677/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
0669/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
01754/2016 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1511/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1528/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1312/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
001430/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1097/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
1099/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
1100/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1103/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
670/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
960/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
962/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
281998 | 60 - UNITIZADA PAGA
001424/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
001714/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
001426/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1095/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1096/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
998/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1604/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
1523/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1526/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
2175/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
1857/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
1858/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
1859/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
699/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1011/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
1524/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
002586/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296425 | 60 - UNITIZADA PAGA
295282 | FA - EM FATURAMENTO
295076 | 60 - UNITIZADA PAGA
289497 | 60 - UNITIZADA PAGA
296542 | 60 - UNITIZADA PAGA
267028 | 60 - UNITIZADA PAGA
243359 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296005 | 60 - UNITIZADA PAGA
298806 | 60 - UNITIZADA PAGA
290447 | 61 - EM FISCALIZACAO
264679 | 60 - UNITIZADA PAGA
205825 | 60 - EM PLANEJAMENTO
295605 | 60 - UNITIZADA PAGA
291329 | 60 - UNITIZADA PAGA
300672 | 60 - UNITIZADA PAGA
297733 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 1819/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 1857/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 2628/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
295655 | 60 - UNITIZADA PAGA
296605 | 60 - UNITIZADA PAGA
239046 | 60 - UNITIZADA PAGA
239181 | 60 - UNITIZADA PAGA
239295 | 60 - UNITIZADA PAGA
243739 | 60 - UNITIZADA PAGA
247045 | 60 - UNITIZADA PAGA
258162 | 60 - EM PLANEJAMENTO
258684 | 60 - EM PLANEJAMENTO
259861 | 60 - UNITIZADA PAGA
260476 | 60 - UNITIZADA PAGA
268292 | 60 - UNITIZADA PAGA
268919 | 60 - EM PLANEJAMENTO
270439 | 60 - EM PLANEJAMENTO
270689 | 60 - EM PLANEJAMENTO
271675 | 60 - UNITIZADA PAGA
272188 | 60 - UNITIZADA PAGA
273314 | 60 - UNITIZADA PAGA
273318 | 60 - EM PLANEJAMENTO
273604 | 60 - EM PLANEJAMENTO
277813 | 60 - UNITIZADA PAGA
287433 | 60 - UNITIZADA PAGA
289647 | 60 - UNITIZADA PAGA
293287 | 60 - UNITIZADA PAGA
293360 | 60 - UNITIZADA PAGA
294137 | 60 - UNITIZADA PAGA
294329 | 60 - EM PLANEJAMENTO
294456 | 60 - UNITIZADA PAGA
294518 | 60 - UNITIZADA PAGA
294519 | 60 - UNITIZADA PAGA
294584 | 60 - UNITIZADA PAGA
294621 | 60 - UNITIZADA PAGA
294792 | 60 - UNITIZADA PAGA
295066 | 60 - UNITIZADA PAGA
295169 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296472 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296473 | 60 - UNITIZADA PAGA
296592 | 60 - UNITIZADA PAGA
296593 | 60 - UNITIZADA PAGA
296601 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296676 | 60 - UNITIZADA PAGA
296862 | 60 - UNITIZADA PAGA
296866 | 60 - UNITIZADA PAGA
296938 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296939 | 60 - UNITIZADA PAGA
296944 | 60 - UNITIZADA PAGA
296946 | 60 - UNITIZADA PAGA
296950 | 60 - UNITIZADA PAGA
296994 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297026 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297029 | 60 - UNITIZADA PAGA
297133 | 60 - UNITIZADA PAGA
297175 | 60 - UNITIZADA PAGA
297177 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297277 | 60 - UNITIZADA PAGA
297279 | 60 - UNITIZADA PAGA
297280 | 60 - UNITIZADA PAGA
297281 | 60 - UNITIZADA PAGA
297282 | 60 - UNITIZADA PAGA
297301 | 60 - UNITIZADA PAGA
297302 | 60 - UNITIZADA PAGA
297303 | 60 - UNITIZADA PAGA
297372 | 60 - UNITIZADA PAGA
297373 | 60 - UNITIZADA PAGA
297374 | 60 - UNITIZADA PAGA
297383 | 60 - UNITIZADA PAGA
297525 | 60 - UNITIZADA PAGA
297553 | 60 - UNITIZADA PAGA
297580 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297585 | 60 - UNITIZADA PAGA
297621 | 60 - UNITIZADA PAGA
297685 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297687 | 60 - UNITIZADA PAGA
297696 | 60 - UNITIZADA PAGA
297735 | 60 - UNITIZADA PAGA
297746 | 60 - UNITIZADA PAGA
297747 | 60 - UNITIZADA PAGA
297750 | 60 - UNITIZADA PAGA
297754 | 60 - UNITIZADA PAGA
297759 | 60 - UNITIZADA PAGA
297766 | 60 - UNITIZADA PAGA
297767 | 60 - UNITIZADA PAGA
297773 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297775 | 60 - UNITIZADA PAGA
297906 | 60 - UNITIZADA PAGA
297911 | 60 - UNITIZADA PAGA
297950 | 60 - UNITIZADA PAGA
298153 | 60 - UNITIZADA PAGA
298154 | 60 - UNITIZADA PAGA
298159 | 60 - UNITIZADA PAGA
298161 | 60 - UNITIZADA PAGA
298185 | 60 - UNITIZADA PAGA
298187 | 60 - UNITIZADA PAGA
298189 | 60 - UNITIZADA PAGA
298205 | 60 - EM PLANEJAMENTO
298208 | 60 - UNITIZADA PAGA
298209 | 60 - UNITIZADA PAGA
298283 | 60 - UNITIZADA PAGA
298397 | 60 - UNITIZADA PAGA
299671 | 60 - UNITIZADA PAGA
299718 | 60 - UNITIZADA PAGA
299719 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299720 | 60 - UNITIZADA PAGA
299724 | 60 - UNITIZADA PAGA
299740 | 60 - UNITIZADA PAGA
299774 | 60 - UNITIZADA PAGA
299775 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299776 | 60 - UNITIZADA PAGA
299777 | 60 - UNITIZADA PAGA
299800 | 60 - UNITIZADA PAGA
300305 | 60 - UNITIZADA PAGA
300307 | 60 - UNITIZADA PAGA
300310 | 60 - UNITIZADA PAGA
300447 | 60 - UNITIZADA PAGA
300450 | 60 - UNITIZADA PAGA
300494 | 60 - UNITIZADA PAGA
300505 | 60 - UNITIZADA PAGA
300509 | 60 - UNITIZADA PAGA
300520 | 60 - UNITIZADA PAGA
300521 | 60 - UNITIZADA PAGA
300522 | 60 - UNITIZADA PAGA
300526 | 60 - UNITIZADA PAGA
300529 | 60 - UNITIZADA PAGA
300539 | 60 - UNITIZADA PAGA
300540 | 60 - UNITIZADA PAGA
300541 | FA - EM FATURAMENTO
300542 | 60 - UNITIZADA PAGA
300544 | 60 - UNITIZADA PAGA
300545 | CA - CANCELADA
300547 | 60 - UNITIZADA PAGA
300548 | 60 - UNITIZADA PAGA
300549 | 60 - UNITIZADA PAGA
300552 | FC - EM FECHAMENTO
300553 | 60 - UNITIZADA PAGA
300554 | 60 - UNITIZADA PAGA
300555 | 60 - UNITIZADA PAGA
300556 | 60 - UNITIZADA PAGA
300557 | 60 - UNITIZADA PAGA
300689 | 60 - UNITIZADA PAGA
300738 | 60 - UNITIZADA PAGA
300794 | 60 - UNITIZADA PAGA
300798 | 60 - UNITIZADA PAGA
300954 | 60 - UNITIZADA PAGA
300980 | 60 - UNITIZADA PAGA
301029 | 60 - UNITIZADA PAGA
301039 | 60 - EM PLANEJAMENTO
301052 | 60 - UNITIZADA PAGA
301053 | 60 - UNITIZADA PAGA
301060 | 60 - UNITIZADA PAGA
301072 | 60 - EM PLANEJAMENTO
301095 | 60 - UNITIZADA PAGA
301120 | FA - EM FATURAMENTO
301197 | 60 - UNITIZADA PAGA
301300 | 60 - UNITIZADA PAGA
301305 | 60 - UNITIZADA PAGA
301317 | 60 - UNITIZADA PAGA
301319 | FA - EM FATURAMENTO
301322 | 60 - UNITIZADA PAGA
301326 | 60 - UNITIZADA PAGA
301329 | 60 - UNITIZADA PAGA
301333 | 60 - UNITIZADA PAGA
301334 | 60 - UNITIZADA PAGA
301359 | 60 - UNITIZADA PAGA
301407 | FC - EM FECHAMENTO
301418 | 60 - UNITIZADA PAGA
301420 | 60 - UNITIZADA PAGA
301492 | 60 - UNITIZADA PAGA
301494 | 60 - EM PLANEJAMENTO
301529 | FC - EM FECHAMENTO
301666 | 60 - UNITIZADA PAGA
301797 | 60 - UNITIZADA PAGA
301841 | 60 - UNITIZADA PAGA
301865 | 60 - UNITIZADA PAGA
301914 | 60 - UNITIZADA PAGA
301954 | 60 - UNITIZADA PAGA
301955 | 60 - UNITIZADA PAGA
301976 | 60 - UNITIZADA PAGA
301978 | 60 - UNITIZADA PAGA
301989 | 60 - UNITIZADA PAGA
301991 | 60 - UNITIZADA PAGA
301993 | 60 - UNITIZADA PAGA
302121 | 60 - UNITIZADA PAGA
302240 | 60 - UNITIZADA PAGA
302245 | 60 - UNITIZADA PAGA
302290 | 60 - UNITIZADA PAGA
302300 | 60 - UNITIZADA PAGA
302306 | FA - EM FATURAMENTO
295536 | 60 - UNITIZADA PAGA
294551 | 60 - UNITIZADA PAGA
296995 | 60 - UNITIZADA PAGA
297379 | 60 - UNITIZADA PAGA
297753 | 60 - UNITIZADA PAGA
297972 | 60 - UNITIZADA PAGA
298162 | 60 - UNITIZADA PAGA
298880 | 60 - UNITIZADA PAGA
300219 | 60 - UNITIZADA PAGA
300300 | 60 - UNITIZADA PAGA
300519 | 60 - UNITIZADA PAGA
300543 | 60 - UNITIZADA PAGA
300546 | 60 - UNITIZADA PAGA
300565 | 60 - UNITIZADA PAGA
301138 | 60 - UNITIZADA PAGA
301327 | 60 - UNITIZADA PAGA
301416 | 60 - UNITIZADA PAGA
301419 | 60 - UNITIZADA PAGA
301467 | 60 - UNITIZADA PAGA
301574 | 60 - UNITIZADA PAGA
301931 | 60 - UNITIZADA PAGA
290082 | 60 - UNITIZADA PAGA
301356 | 60 - UNITIZADA PAGA
298794 | 64 - EM CONSTRUCAO
301972 | 60 - UNITIZADA PAGA
295176 | 60 - UNITIZADA PAGA
294044 | 60 - UNITIZADA PAGA
267874 | 60 - UNITIZADA PAGA
241213 | 60 - UNITIZADA PAGA
241219 | 60 - UNITIZADA PAGA
241239 | 60 - UNITIZADA PAGA
241941 | 64 - EM CONSTRUCAO
284167 | 60 - UNITIZADA PAGA
291237 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
291240 | 60 - UNITIZADA PAGA
292610 | 60 - UNITIZADA PAGA
295171 | 60 - UNITIZADA PAGA
298495 | 60 - UNITIZADA PAGA
291331 | 60 - UNITIZADA PAGA
291332 | 60 - UNITIZADA PAGA
292609 | 60 - UNITIZADA PAGA
302069 | 60 - UNITIZADA PAGA
302060 | 60 - UNITIZADA PAGA
A-304194 | 60 - EM PLANEJAMENTO
A-303933 | 60 - EM PLANEJAMENTO
A-303934 | 60 - EM PLANEJAMENTO
211862 | 60 - EM PLANEJAMENTO
296211 | 60 - UNITIZADA PAGA
302273 | 60 - UNITIZADA PAGA
293634 | 60 - UNITIZADA PAGA
280407 | 60 - UNITIZADA PAGA
294526 | 60 - UNITIZADA PAGA
301969 | 60 - UNITIZADA PAGA
302084 | 60 - UNITIZADA PAGA
302087 | 60 - UNITIZADA PAGA
303575 | 60 - UNITIZADA PAGA
301020 | 60 - UNITIZADA PAGA
290855 | 60 - UNITIZADA PAGA
292500 | 60 - UNITIZADA PAGA
296937 | CA - CANCELADA
289141 | 60 - UNITIZADA PAGA
225918 | 60 - UNITIZADA PAGA
252359 | 60 - UNITIZADA PAGA
260738 | 60 - UNITIZADA PAGA
277903 | 60 - UNITIZADA PAGA
286006 | 60 - UNITIZADA PAGA
289443 | 60 - EM PLANEJAMENTO
289655 | 60 - UNITIZADA PAGA
295259 | 60 - UNITIZADA PAGA
295543 | 60 - UNITIZADA PAGA
295626 | 60 - UNITIZADA PAGA
296089 | 60 - UNITIZADA PAGA
296292 | 60 - UNITIZADA PAGA
296863 | 60 - UNITIZADA PAGA
297035 | 60 - UNITIZADA PAGA
297686 | 60 - UNITIZADA PAGA
297976 | 60 - UNITIZADA PAGA
298239 | 60 - UNITIZADA PAGA
298711 | 60 - UNITIZADA PAGA
298722 | 60 - UNITIZADA PAGA
298724 | 60 - UNITIZADA PAGA
298732 | 60 - UNITIZADA PAGA
298733 | 60 - UNITIZADA PAGA
298736 | 60 - UNITIZADA PAGA
298763 | 60 - UNITIZADA PAGA
298775 | 60 - UNITIZADA PAGA
298801 | 60 - EM PLANEJAMENTO
298817 | 60 - UNITIZADA PAGA
298818 | 60 - UNITIZADA PAGA
298820 | 60 - UNITIZADA PAGA
298855 | 60 - UNITIZADA PAGA
298859 | 60 - UNITIZADA PAGA
298882 | 60 - UNITIZADA PAGA
299009 | 60 - UNITIZADA PAGA
299046 | 64 - EM CONSTRUCAO
299105 | 60 - UNITIZADA PAGA
299106 | 60 - UNITIZADA PAGA
299138 | 60 - UNITIZADA PAGA
299205 | 60 - UNITIZADA PAGA
299207 | 60 - UNITIZADA PAGA
299604 | 60 - UNITIZADA PAGA
299934 | FA - EM FATURAMENTO
300302 | 60 - UNITIZADA PAGA
302269 | 60 - EM PLANEJAMENTO
302275 | 60 - UNITIZADA PAGA
302299 | 60 - UNITIZADA PAGA
302301 | 60 - UNITIZADA PAGA
302303 | 60 - UNITIZADA PAGA
302342 | 60 - UNITIZADA PAGA
302344 | 60 - UNITIZADA PAGA
302686 | 60 - UNITIZADA PAGA
302690 | 60 - UNITIZADA PAGA
302779 | 60 - UNITIZADA PAGA
302984 | 60 - UNITIZADA PAGA
302985 | 60 - UNITIZADA PAGA
302991 | 60 - UNITIZADA PAGA
303042 | FC - EM FECHAMENTO
303170 | 60 - UNITIZADA PAGA
303173 | 60 - UNITIZADA PAGA
303225 | 60 - UNITIZADA PAGA
303244 | 60 - UNITIZADA PAGA
303270 | 60 - UNITIZADA PAGA
303408 | 60 - UNITIZADA PAGA
303426 | 60 - UNITIZADA PAGA
303436 | 60 - EM PLANEJAMENTO
303479 | 60 - UNITIZADA PAGA
303480 | 60 - UNITIZADA PAGA
303482 | 60 - UNITIZADA PAGA
303483 | 60 - UNITIZADA PAGA
303489 | FA - EM FATURAMENTO
303493 | 60 - UNITIZADA PAGA
303569 | 60 - UNITIZADA PAGA
303622 | 60 - UNITIZADA PAGA
303625 | 60 - UNITIZADA PAGA
303626 | 60 - UNITIZADA PAGA
303700 | FA - EM FATURAMENTO
303748 | 60 - UNITIZADA PAGA
299687 | 60 - UNITIZADA PAGA
299688 | 60 - UNITIZADA PAGA
302983 | 60 - UNITIZADA PAGA
303844 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
221126 | 60 - UNITIZADA PAGA
289884 | 60 - UNITIZADA PAGA
301354 | 64 - EM CONSTRUCAO
289137 | 60 - UNITIZADA PAGA
293048 | 60 - UNITIZADA PAGA
298815 | 60 - UNITIZADA PAGA
299939 | 60 - UNITIZADA PAGA
299157 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 1100/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299944 | 64 - EM CONSTRUCAO
302692 | 60 - UNITIZADA PAGA
303172 | 60 - UNITIZADA PAGA
302776 | 60 - UNITIZADA PAGA
241182 | 60 - UNITIZADA PAGA
299689 | 60 - UNITIZADA PAGA
298954 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
299443 | 60 - UNITIZADA PAGA
299444 | 60 - UNITIZADA PAGA
298769 | 60 - UNITIZADA PAGA
300256 | 60 - UNITIZADA PAGA
299938 | 64 - EM CONSTRUCAO
299943 | 60 - UNITIZADA PAGA
270962 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297887 | 60 - UNITIZADA PAGA
297944 | 60 - UNITIZADA PAGA
297947 | 60 - UNITIZADA PAGA
298020 | 60 - UNITIZADA PAGA
298022 | 60 - UNITIZADA PAGA
298122 | 60 - UNITIZADA PAGA
298228 | 60 - UNITIZADA PAGA
298415 | 60 - UNITIZADA PAGA
298417 | 60 - UNITIZADA PAGA
298452 | 60 - UNITIZADA PAGA
298498 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 1100/2018 PARTE 2 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OIST 2734/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
299262 | 60 - UNITIZADA PAGA
302988 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 1859/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
302266 | 60 - UNITIZADA PAGA
241230 | 60 - UNITIZADA PAGA
288070 | 60 - UNITIZADA PAGA
285911 | 60 - UNITIZADA PAGA
278451 | 60 - UNITIZADA PAGA
241202 | 60 - UNITIZADA PAGA
269826 | 60 - UNITIZADA PAGA
299136 | 60 - UNITIZADA PAGA
297575 | 60 - UNITIZADA PAGA
303839 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 962/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 1653/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 1096/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 1103/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2287/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
298504 | 60 - UNITIZADA PAGA
299611 | 60 - UNITIZADA PAGA
298485 | 60 - UNITIZADA PAGA
210043 | 60 - UNITIZADA PAGA
293005 | 60 - UNITIZADA PAGA
294455 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 1751/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 2173/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OIST 3125/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 510/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 511/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 9988/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OIST 9991/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
300446 | 60 - UNITIZADA PAGA
223621 | 60 - UNITIZADA PAGA
NSIT SRT 79/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
NSIT SRT 80/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OSST 508/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
264329 | 60 - UNITIZADA PAGA
245747 | 60 - UNITIZADA PAGA
245750 | 60 - UNITIZADA PAGA
268742 | 60 - EM PLANEJAMENTO
274914 | 60 - UNITIZADA PAGA
245935 | 60 - UNITIZADA PAGA
251650 | 60 - EM PLANEJAMENTO
304528 | 60 - UNITIZADA PAGA
271710 | 60 - UNITIZADA PAGA
301071 | 64 - EM CONSTRUCAO
304463 | 60 - UNITIZADA PAGA
304509 | 60 - UNITIZADA PAGA
304726 | 60 - UNITIZADA PAGA
304729 | 60 - UNITIZADA PAGA
305144 | 60 - UNITIZADA PAGA
305293 | FC - EM FECHAMENTO
304283 | 60 - UNITIZADA PAGA
304775 | 60 - UNITIZADA PAGA
304203 | 60 - UNITIZADA PAGA
304759 | 60 - UNITIZADA PAGA
301915 | 60 - UNITIZADA PAGA
305058 | 60 - UNITIZADA PAGA
304211 | 60 - UNITIZADA PAGA
304324 | 60 - UNITIZADA PAGA
304796 | 60 - UNITIZADA PAGA
305045 | 60 - UNITIZADA PAGA
304207 | 60 - UNITIZADA PAGA
304256 | 60 - UNITIZADA PAGA
305297 | 60 - UNITIZADA PAGA
303581 | 60 - UNITIZADA PAGA
305039 | 60 - UNITIZADA PAGA
305042 | 60 - UNITIZADA PAGA
305056 | 60 - UNITIZADA PAGA
305079 | 60 - UNITIZADA PAGA
304977 | 60 - UNITIZADA PAGA
298559 | 60 - UNITIZADA PAGA
297610 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2296/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
299937 | 60 - UNITIZADA PAGA
299935 | 60 - EM PLANEJAMENTO
299936 | FC - EM FECHAMENTO
301093 | 60 - UNITIZADA PAGA
301306 | 60 - UNITIZADA PAGA
301308 | 60 - UNITIZADA PAGA
304058 | 60 - UNITIZADA PAGA
304533 | 60 - UNITIZADA PAGA
301926 | 60 - UNITIZADA PAGA
300828 | FC - EM FECHAMENTO
301099 | 60 - UNITIZADA PAGA
301097 | 60 - UNITIZADA PAGA
304521 | 60 - UNITIZADA PAGA
304716 | 60 - UNITIZADA PAGA
301163 | 60 - UNITIZADA PAGA
305101 | 60 - UNITIZADA PAGA
302014 | CTR - EM TRÂMITE LM
302263 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
301074 | 60 - UNITIZADA PAGA
301748 | 60 - UNITIZADA PAGA
301990 | 60 - UNITIZADA PAGA
305122 | 60 - UNITIZADA PAGA
305141 | 60 - UNITIZADA PAGA
301794 | 60 - UNITIZADA PAGA
304703 | 60 - UNITIZADA PAGA
301665 | 60 - UNITIZADA PAGA
305083 | 60 - UNITIZADA PAGA
304731 | 60 - UNITIZADA PAGA
301705 | 60 - UNITIZADA PAGA
304507 | 60 - UNITIZADA PAGA
304070 | 60 - UNITIZADA PAGA
301817 | 60 - UNITIZADA PAGA
305112 | 60 - UNITIZADA PAGA
302265 | 60 - UNITIZADA PAGA
305153 | 60 - UNITIZADA PAGA
300238 | 60 - UNITIZADA PAGA
304930 | 60 - UNITIZADA PAGA
305168 | 60 - UNITIZADA PAGA
304055 | 60 - UNITIZADA PAGA
304895 | 60 - UNITIZADA PAGA
305036 | 60 - UNITIZADA PAGA
304195 | 60 - UNITIZADA PAGA
301442 | 60 - UNITIZADA PAGA
305035 | 60 - UNITIZADA PAGA
301622 | 60 - UNITIZADA PAGA
302016 | 60 - UNITIZADA PAGA
305155 | 60 - UNITIZADA PAGA
304980 | 60 - UNITIZADA PAGA
305166 | 60 - UNITIZADA PAGA
297024 | 60 - UNITIZADA PAGA
294271 | 60 - EM PLANEJAMENTO
289982 | 60 - UNITIZADA PAGA
296659 | 60 - UNITIZADA PAGA
297584 | 60 - UNITIZADA PAGA
296936 | 60 - UNITIZADA PAGA
296895 | CA - CANCELADA
296961 | 60 - UNITIZADA PAGA
296993 | 60 - UNITIZADA PAGA
298024 | 60 - UNITIZADA PAGA
298407 | 60 - UNITIZADA PAGA
297304 | 60 - UNITIZADA PAGA
294276 | 60 - UNITIZADA PAGA
288644 | 60 - UNITIZADA PAGA
301403 | 60 - EM PLANEJAMENTO
303910 | 60 - UNITIZADA PAGA
303224 | 60 - EM PLANEJAMENTO
303222 | 60 - EM PLANEJAMENTO
303431 | 64 - EM CONSTRUCAO
303634 | 60 - UNITIZADA PAGA
304175 | 64 - EM CONSTRUCAO
304196 | 60 - UNITIZADA PAGA
303992 | 61 - EM FISCALIZACAO
303743 | 60 - UNITIZADA PAGA
303557 | 60 - EM PLANEJAMENTO
303299 | 60 - UNITIZADA PAGA
303298 | 64 - EM CONSTRUCAO
299692 | 60 - UNITIZADA PAGA
299694 | 60 - UNITIZADA PAGA
299695 | 60 - UNITIZADA PAGA
299691 | 64 - EM CONSTRUCAO
299693 | 60 - UNITIZADA PAGA
301340 | 60 - UNITIZADA PAGA
241170 | 60 - UNITIZADA PAGA
270163 | 60 - UNITIZADA PAGA
213793 | 60 - UNITIZADA PAGA
210045 | 60 - UNITIZADA PAGA
241636 | 60 - UNITIZADA PAGA
241854 | 60 - UNITIZADA PAGA
240128 | 60 - UNITIZADA PAGA
271714 | CA - CANCELADA
238655 | 60 - UNITIZADA PAGA
215032 | FC - EM FECHAMENTO
241390 | 60 - UNITIZADA PAGA
273375 | 60 - UNITIZADA PAGA
271735 | 60 - EM PLANEJAMENTO
273608 | 60 - UNITIZADA PAGA
283358 | 60 - UNITIZADA PAGA
281571 | 60 - UNITIZADA PAGA
291636 | 60 - UNITIZADA PAGA
301518 | 60 - UNITIZADA PAGA
304840 | 60 - UNITIZADA PAGA
298605 | 60 - UNITIZADA PAGA
298642 | 60 - UNITIZADA PAGA
299347 | 60 - UNITIZADA PAGA
305041 | 60 - UNITIZADA PAGA
304446 | 60 - UNITIZADA PAGA
298488 | 60 - UNITIZADA PAGA
298489 | 60 - UNITIZADA PAGA
298955 | 60 - UNITIZADA PAGA
298995 | 60 - UNITIZADA PAGA
299079 | 60 - UNITIZADA PAGA
293429 | 60 - UNITIZADA PAGA
287790 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2294/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
244137 | 60 - UNITIZADA PAGA
246673 | 60 - UNITIZADA PAGA
303169 | 60 - UNITIZADA PAGA
292195 | 60 - UNITIZADA PAGA
223273 | CA - CANCELADA
270132 | 60 - UNITIZADA PAGA
270133 | 60 - UNITIZADA PAGA
274621 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OISG 2295/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2297/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 1731/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
289181 | 60 - UNITIZADA PAGA
292622 | 60 - UNITIZADA PAGA
NSIT SRT 83/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
NSIT SRT 84/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
NSIT SRT 1846/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
NSIT SRT 509/2016 | 60 - EM PLANEJAMENTO
268116 | 60 - EM PLANEJAMENTO
1764 | 60 - EM PLANEJAMENTO
2463 | 60 - EM PLANEJAMENTO
2464 | 60 - EM PLANEJAMENTO
301397 | 60 - EM PLANEJAMENTO
274706 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 9992/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 9986/2017 | 60 - EM PLANEJAMENTO
305044 | 60 - UNITIZADA PAGA
303912 | 60 - UNITIZADA PAGA
305078 | 60 - UNITIZADA PAGA
305043 | 60 - UNITIZADA PAGA
250765 | 60 - UNITIZADA PAGA
245550 | 60 - UNITIZADA PAGA
270672 | 60 - EM PLANEJAMENTO
273969 | 60 - UNITIZADA PAGA
275240 | 60 - UNITIZADA PAGA
251709 | 60 - UNITIZADA PAGA
268698 | 60 - UNITIZADA PAGA
269827 | 60 - UNITIZADA PAGA
269828 | 60 - UNITIZADA PAGA
269830 | 60 - UNITIZADA PAGA
297027 | 60 - UNITIZADA PAGA
299940 | 64 - EM CONSTRUCAO
301339 | 60 - UNITIZADA PAGA
301347 | 60 - UNITIZADA PAGA
302274 | 60 - UNITIZADA PAGA
302304 | 60 - UNITIZADA PAGA
302775 | 60 - UNITIZADA PAGA
302982 | 60 - UNITIZADA PAGA
302989 | 60 - UNITIZADA PAGA
303041 | 60 - UNITIZADA PAGA
303045 | 60 - UNITIZADA PAGA
303570 | 60 - UNITIZADA PAGA
303990 | 60 - UNITIZADA PAGA
304048 | 60 - UNITIZADA PAGA
304529 | FA - EM FATURAMENTO
304887 | 60 - UNITIZADA PAGA
305104 | 64 - EM CONSTRUCAO
305147 | FC - EM FECHAMENTO
305399 | 60 - UNITIZADA PAGA
305560 | 60 - UNITIZADA PAGA
305722 | 60 - UNITIZADA PAGA
305926 | FC - EM FECHAMENTO
306156 | FC - EM FECHAMENTO
306204 | 60 - UNITIZADA PAGA
306208 | 60 - UNITIZADA PAGA
306217 | 60 - UNITIZADA PAGA
306223 | 60 - UNITIZADA PAGA
306228 | 60 - UNITIZADA PAGA
306246 | FA - EM FATURAMENTO
306314 | 60 - UNITIZADA PAGA
306698 | 60 - UNITIZADA PAGA
306702 | 60 - UNITIZADA PAGA
306705 | 60 - UNITIZADA PAGA
306742 | 60 - UNITIZADA PAGA
306822 | 60 - UNITIZADA PAGA
307041 | 60 - UNITIZADA PAGA
307065 | 60 - UNITIZADA PAGA
307509 | FA - EM FATURAMENTO
295702 | 60 - UNITIZADA PAGA
298773 | 61 - EM FISCALIZACAO
301669 | 60 - UNITIZADA PAGA
304706 | 60 - UNITIZADA PAGA
305130 | 60 - UNITIZADA PAGA
305584 | 60 - UNITIZADA PAGA
305590 | 60 - UNITIZADA PAGA
305914 | 60 - UNITIZADA PAGA
306074 | 60 - UNITIZADA PAGA
306251 | 60 - UNITIZADA PAGA
306313 | 60 - UNITIZADA PAGA
306541 | 60 - UNITIZADA PAGA
306697 | 60 - UNITIZADA PAGA
306814 | 60 - UNITIZADA PAGA
307030 | 60 - EM PLANEJAMENTO
307160 | 60 - UNITIZADA PAGA
298772 | 60 - UNITIZADA PAGA
306095 | 60 - EM PLANEJAMENTO
297689 | 60 - UNITIZADA PAGA
305736 | 60 - UNITIZADA PAGA
305110 | 60 - UNITIZADA PAGA
305668 | 60 - UNITIZADA PAGA
306548 | FA - EM FATURAMENTO
306584 | 60 - UNITIZADA PAGA
303643 | 60 - UNITIZADA PAGA
305852 | 60 - UNITIZADA PAGA
302351 | 60 - UNITIZADA PAGA
305108 | 60 - UNITIZADA PAGA
306534 | 60 - UNITIZADA PAGA
304763 | 60 - UNITIZADA PAGA
305540 | 60 - UNITIZADA PAGA
306647 | 60 - UNITIZADA PAGA
306785 | 60 - UNITIZADA PAGA
306536 | 60 - UNITIZADA PAGA
307140 | 60 - EM PLANEJAMENTO
305543 | 60 - UNITIZADA PAGA
306780 | 60 - UNITIZADA PAGA
305754 | 60 - UNITIZADA PAGA
306554 | 60 - UNITIZADA PAGA
307146 | 60 - UNITIZADA PAGA
304757 | 60 - UNITIZADA PAGA
306561 | 60 - UNITIZADA PAGA
305666 | 60 - UNITIZADA PAGA
306643 | 60 - UNITIZADA PAGA
306535 | 60 - UNITIZADA PAGA
306582 | 60 - UNITIZADA PAGA
305373 | 60 - UNITIZADA PAGA
305111 | 60 - UNITIZADA PAGA
304490 | 60 - UNITIZADA PAGA
305308 | 60 - UNITIZADA PAGA
305881 | 60 - UNITIZADA PAGA
306635 | 60 - UNITIZADA PAGA
307136 | 60 - UNITIZADA PAGA
306538 | 60 - UNITIZADA PAGA
306243 | 60 - UNITIZADA PAGA
301030 | FA - EM FATURAMENTO
297900 | 60 - UNITIZADA PAGA
295268 | 60 - UNITIZADA PAGA
295272 | 60 - UNITIZADA PAGA
285316 | CA - CANCELADA
285785 | 60 - UNITIZADA PAGA
305353 | 60 - UNITIZADA PAGA
305321 | 60 - UNITIZADA PAGA
305160 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
307178 | 60 - UNITIZADA PAGA
306544 | CA - CANCELADA
300942 | 60 - UNITIZADA PAGA
306550 | 60 - UNITIZADA PAGA
304908 | 60 - UNITIZADA PAGA
305076 | 60 - UNITIZADA PAGA
302684 | 60 - UNITIZADA PAGA
300898 | 60 - EM PLANEJAMENTO
303478 | 60 - UNITIZADA PAGA
304776 | 60 - UNITIZADA PAGA
302277 | 60 - UNITIZADA PAGA
305284 | 60 - UNITIZADA PAGA
303744 | 60 - UNITIZADA PAGA
306614 | 60 - UNITIZADA PAGA
306678 | 60 - UNITIZADA PAGA
303824 | FC - EM FECHAMENTO
304713 | 60 - UNITIZADA PAGA
306610 | 60 - UNITIZADA PAGA
306694 | 60 - UNITIZADA PAGA
303623 | 60 - UNITIZADA PAGA
305636 | 60 - UNITIZADA PAGA
306631 | 60 - UNITIZADA PAGA
305917 | 60 - UNITIZADA PAGA
303826 | 60 - UNITIZADA PAGA
304535 | 60 - UNITIZADA PAGA
306097 | 60 - UNITIZADA PAGA
306254 | 60 - UNITIZADA PAGA
306525 | 60 - UNITIZADA PAGA
304932 | 60 - UNITIZADA PAGA
305728 | 60 - UNITIZADA PAGA
306253 | 60 - UNITIZADA PAGA
304060 | FC - EM FECHAMENTO
304780 | 60 - UNITIZADA PAGA
306189 | 60 - UNITIZADA PAGA
304574 | 60 - UNITIZADA PAGA
307262 | 60 - UNITIZADA PAGA
305289 | 60 - UNITIZADA PAGA
305294 | 60 - UNITIZADA PAGA
306597 | 60 - UNITIZADA PAGA
303175 | 60 - UNITIZADA PAGA
305283 | 60 - UNITIZADA PAGA
304719 | 60 - UNITIZADA PAGA
306691 | 60 - UNITIZADA PAGA
304721 | FC - EM FECHAMENTO
305118 | 60 - UNITIZADA PAGA
306100 | 60 - UNITIZADA PAGA
306523 | 60 - UNITIZADA PAGA
305351 | 60 - UNITIZADA PAGA
305322 | 60 - UNITIZADA PAGA
302282 | 60 - UNITIZADA PAGA
304882 | 60 - UNITIZADA PAGA
306546 | 60 - UNITIZADA PAGA
306188 | 60 - UNITIZADA PAGA
305355 | 60 - UNITIZADA PAGA
306707 | 60 - UNITIZADA PAGA
303670 | 60 - UNITIZADA PAGA
306689 | 60 - UNITIZADA PAGA
302270 | 60 - UNITIZADA PAGA
305269 | 60 - UNITIZADA PAGA
306683 | 60 - UNITIZADA PAGA
305288 | 60 - UNITIZADA PAGA
305344 | 60 - UNITIZADA PAGA
304501 | 60 - UNITIZADA PAGA
307199 | 60 - UNITIZADA PAGA
305932 | 60 - UNITIZADA PAGA
306701 | 60 - UNITIZADA PAGA
307164 | 60 - UNITIZADA PAGA
306109 | 60 - UNITIZADA PAGA
306713 | 60 - UNITIZADA PAGA
305291 | 60 - UNITIZADA PAGA
303944 | 60 - UNITIZADA PAGA
303427 | 60 - UNITIZADA PAGA
302292 | 60 - EM PLANEJAMENTO
305352 | 60 - UNITIZADA PAGA
305142 | 60 - UNITIZADA PAGA
306559 | 60 - UNITIZADA PAGA
305302 | 60 - UNITIZADA PAGA
306318 | 60 - UNITIZADA PAGA
305339 | 60 - UNITIZADA PAGA
305350 | 60 - UNITIZADA PAGA
305319 | 60 - UNITIZADA PAGA
306185 | 60 - UNITIZADA PAGA
305264 | 60 - UNITIZADA PAGA
302291 | 60 - UNITIZADA PAGA
302354 | 60 - UNITIZADA PAGA
290564 | 60 - UNITIZADA PAGA
298789 | 60 - UNITIZADA PAGA
298650 | 60 - UNITIZADA PAGA
303176 | 64 - EM CONSTRUCAO
303856 | 60 - UNITIZADA PAGA
303853 | 60 - UNITIZADA PAGA
303855 | 60 - UNITIZADA PAGA
303854 | 64 - EM CONSTRUCAO
303888 | 60 - UNITIZADA PAGA
303432 | FA - EM FATURAMENTO
303633 | 60 - EM PLANEJAMENTO
301355 | 60 - UNITIZADA PAGA
286039 | 60 - UNITIZADA PAGA
215206 | 60 - UNITIZADA PAGA
215404 | 60 - UNITIZADA PAGA
274639 | 64 - EM CONSTRUCAO
209856 | 60 - EM PLANEJAMENTO
217307 | FC - EM FECHAMENTO
209878 | 60 - UNITIZADA PAGA
238398 | 60 - UNITIZADA PAGA
239291 | 60 - UNITIZADA PAGA
239500 | 60 - UNITIZADA PAGA
205792 | 60 - EM PLANEJAMENTO
227097 | 60 - UNITIZADA PAGA
234613 | 60 - EM PLANEJAMENTO
241599 | 60 - UNITIZADA PAGA
237859 | 60 - UNITIZADA PAGA
238867 | 60 - UNITIZADA PAGA
222528 | 60 - UNITIZADA PAGA
224696 | 60 - UNITIZADA PAGA
245059 | 60 - UNITIZADA PAGA
244585 | 60 - UNITIZADA PAGA
273346 | CA - CANCELADA
236986 | 60 - UNITIZADA PAGA
215204 | FA - EM FATURAMENTO
214615 | 60 - UNITIZADA PAGA
214682 | 60 - EM PLANEJAMENTO
243433 | 60 - UNITIZADA PAGA
239818 | CA - CANCELADA
271733 | 60 - UNITIZADA PAGA
238896 | CA - CANCELADA
239056 | 60 - UNITIZADA PAGA
238244 | 60 - UNITIZADA PAGA
216879 | CA - CANCELADA
233807 | 60 - UNITIZADA PAGA
271727 | FA - EM FATURAMENTO
270168 | CA - CANCELADA
207297 | CA - CANCELADA
240480 | 60 - UNITIZADA PAGA
271729 | 60 - EM PLANEJAMENTO
270190 | 60 - UNITIZADA PAGA
268513 | 60 - UNITIZADA PAGA
183914 | 60 - UNITIZADA PAGA
226708 | 60 - UNITIZADA PAGA
239774 | 60 - UNITIZADA PAGA
233817 | 60 - EM PLANEJAMENTO
271688 | 60 - UNITIZADA PAGA
216254 | 60 - EM PLANEJAMENTO
210854 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
304760 | 60 - UNITIZADA PAGA
304830 | 60 - UNITIZADA PAGA
275963 | 60 - EM PLANEJAMENTO
307176 | 60 - UNITIZADA PAGA
307126 | 60 - UNITIZADA PAGA
306842 | 60 - UNITIZADA PAGA
280057 | 60 - EM PLANEJAMENTO
306831 | 60 - UNITIZADA PAGA
306815 | 60 - UNITIZADA PAGA
306827 | 60 - UNITIZADA PAGA
306845 | 60 - UNITIZADA PAGA
306778 | 60 - UNITIZADA PAGA
306809 | 60 - UNITIZADA PAGA
306850 | 60 - UNITIZADA PAGA
306834 | 60 - UNITIZADA PAGA
306947 | 60 - UNITIZADA PAGA
304192 | 60 - UNITIZADA PAGA
306925 | 60 - UNITIZADA PAGA
274785 | 60 - UNITIZADA PAGA
306927 | 60 - UNITIZADA PAGA
OSST 1414/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2716/2017 | FA - EM FATURAMENTO
OISG 2717/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2718/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
276159 | 60 - UNITIZADA PAGA
290446 | 60 - UNITIZADA PAGA
9100656204 | FA - EM FATURAMENTO
269943 | 60 - UNITIZADA PAGA
294084 | 60 - UNITIZADA PAGA
303852 | 60 - UNITIZADA PAGA
304174 | 60 - UNITIZADA PAGA
281444 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 4031/2018 FLR-01F2 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 4032/2018 FLR-01F2 | 60 - UNITIZADA PAGA
2540 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OISG 002301/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002304/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2552/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2554/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2626/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
002564/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 001484/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 000973/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
262773 | SD - SUSPENSO DEFINITIVO
307366 | 60 - UNITIZADA PAGA
233861 | 60 - UNITIZADA PAGA
307382 | 60 - UNITIZADA PAGA
307384 | 60 - UNITIZADA PAGA
307385 | 60 - UNITIZADA PAGA
307386 | 60 - UNITIZADA PAGA
246869 | 60 - UNITIZADA PAGA
245326 | CA - CANCELADA
275115 | 60 - UNITIZADA PAGA
245553 | 64 - EM CONSTRUCAO
272708 | 60 - UNITIZADA PAGA
246294 | 60 - UNITIZADA PAGA
275114 | 60 - UNITIZADA PAGA
246873 | CA - CANCELADA
307450 | 60 - UNITIZADA PAGA
306337 | 60 - UNITIZADA PAGA
307055 | FA - EM FATURAMENTO
307933 | 60 - UNITIZADA PAGA
307928 | 60 - UNITIZADA PAGA
308930 | 60 - UNITIZADA PAGA
307774 | 60 - UNITIZADA PAGA
305573 | 60 - UNITIZADA PAGA
307846 | 60 - UNITIZADA PAGA
308474 | 60 - UNITIZADA PAGA
306696 | 60 - UNITIZADA PAGA
306700 | 60 - UNITIZADA PAGA
307032 | 60 - UNITIZADA PAGA
307904 | 60 - UNITIZADA PAGA
307776 | 60 - UNITIZADA PAGA
307771 | FC - EM FECHAMENTO
308475 | 60 - UNITIZADA PAGA
305579 | 60 - UNITIZADA PAGA
305577 | 60 - UNITIZADA PAGA
308850 | 60 - UNITIZADA PAGA
308807 | 60 - UNITIZADA PAGA
307847 | 60 - UNITIZADA PAGA
308599 | 60 - UNITIZADA PAGA
308591 | 60 - UNITIZADA PAGA
308364 | 60 - UNITIZADA PAGA
308366 | 60 - UNITIZADA PAGA
306316 | 60 - UNITIZADA PAGA
307775 | 60 - UNITIZADA PAGA
308589 | 60 - UNITIZADA PAGA
307342 | 60 - UNITIZADA PAGA
307498 | 60 - UNITIZADA PAGA
307838 | 60 - UNITIZADA PAGA
308801 | 60 - UNITIZADA PAGA
308869 | 60 - UNITIZADA PAGA
306703 | 60 - UNITIZADA PAGA
308108 | 60 - UNITIZADA PAGA
307930 | 60 - UNITIZADA PAGA
306098 | 60 - UNITIZADA PAGA
308829 | 60 - UNITIZADA PAGA
306706 | 60 - UNITIZADA PAGA
305360 | 64 - EM CONSTRUCAO
307514 | 60 - UNITIZADA PAGA
308009 | FA - EM FATURAMENTO
307448 | 60 - UNITIZADA PAGA
306537 | 60 - UNITIZADA PAGA
307505 | CA - CANCELADA
308600 | 60 - UNITIZADA PAGA
307936 | 60 - UNITIZADA PAGA
308871 | FA - EM FATURAMENTO
307324 | 60 - UNITIZADA PAGA
307323 | 60 - UNITIZADA PAGA
307028 | 60 - UNITIZADA PAGA
307335 | 60 - UNITIZADA PAGA
307543 | 60 - UNITIZADA PAGA
306528 | 60 - UNITIZADA PAGA
307526 | 60 - UNITIZADA PAGA
307339 | 60 - UNITIZADA PAGA
307343 | 60 - UNITIZADA PAGA
308835 | 60 - UNITIZADA PAGA
308356 | 60 - UNITIZADA PAGA
307327 | 60 - UNITIZADA PAGA
308369 | 60 - UNITIZADA PAGA
306120 | 60 - UNITIZADA PAGA
307129 | 60 - UNITIZADA PAGA
307133 | CA - CANCELADA
306311 | 60 - UNITIZADA PAGA
306741 | 60 - UNITIZADA PAGA
307134 | 60 - UNITIZADA PAGA
307333 | 60 - UNITIZADA PAGA
306312 | FA - EM FATURAMENTO
307528 | 60 - UNITIZADA PAGA
307843 | 60 - UNITIZADA PAGA
308595 | 60 - UNITIZADA PAGA
307344 | FC - EM FECHAMENTO
307446 | 60 - UNITIZADA PAGA
307141 | 60 - UNITIZADA PAGA
307984 | 60 - UNITIZADA PAGA
307929 | 60 - UNITIZADA PAGA
308471 | 60 - UNITIZADA PAGA
305635 | FA - EM FATURAMENTO
307128 | 60 - UNITIZADA PAGA
307978 | 60 - UNITIZADA PAGA
307138 | 60 - UNITIZADA PAGA
308012 | FC - EM FECHAMENTO
307749 | 60 - UNITIZADA PAGA
307931 | 60 - UNITIZADA PAGA
307927 | 60 - UNITIZADA PAGA
307337 | 60 - UNITIZADA PAGA
307848 | 60 - UNITIZADA PAGA
307508 | 60 - UNITIZADA PAGA
307346 | 60 - UNITIZADA PAGA
307338 | 60 - UNITIZADA PAGA
307345 | 60 - UNITIZADA PAGA
307511 | 60 - UNITIZADA PAGA
306539 | 60 - UNITIZADA PAGA
306105 | 60 - UNITIZADA PAGA
306533 | 60 - UNITIZADA PAGA
308813 | 60 - UNITIZADA PAGA
308481 | 60 - UNITIZADA PAGA
307496 | 60 - UNITIZADA PAGA
308809 | 60 - UNITIZADA PAGA
305574 | 60 - UNITIZADA PAGA
306977 | 60 - UNITIZADA PAGA
307145 | 60 - UNITIZADA PAGA
307533 | 60 - UNITIZADA PAGA
308851 | 60 - UNITIZADA PAGA
308598 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
305894 | FC - EM FECHAMENTO
308473 | 60 - UNITIZADA PAGA
308477 | 60 - UNITIZADA PAGA
308120 | 60 - UNITIZADA PAGA
307532 | 60 - UNITIZADA PAGA
306531 | 60 - UNITIZADA PAGA
307512 | 60 - UNITIZADA PAGA
307845 | 60 - UNITIZADA PAGA
307510 | 60 - UNITIZADA PAGA
308008 | 60 - UNITIZADA PAGA
307773 | 60 - UNITIZADA PAGA
307332 | 60 - UNITIZADA PAGA
307502 | 60 - UNITIZADA PAGA
308852 | 60 - UNITIZADA PAGA
306860 | 60 - UNITIZADA PAGA
298286 | 64 - EM CONSTRUCAO
301929 | 60 - UNITIZADA PAGA
309490 | 60 - UNITIZADA PAGA
295301 | 60 - UNITIZADA PAGA
295283 | 60 - UNITIZADA PAGA
295285 | 60 - UNITIZADA PAGA
307917 | 60 - UNITIZADA PAGA
307301 | FC - EM FECHAMENTO
307104 | 60 - UNITIZADA PAGA
306557 | 60 - UNITIZADA PAGA
308175 | 60 - UNITIZADA PAGA
306919 | 60 - UNITIZADA PAGA
307192 | 60 - UNITIZADA PAGA
306213 | 60 - UNITIZADA PAGA
306909 | 60 - UNITIZADA PAGA
306220 | 60 - UNITIZADA PAGA
306930 | 60 - UNITIZADA PAGA
308268 | 60 - UNITIZADA PAGA
307360 | 60 - UNITIZADA PAGA
307515 | 60 - UNITIZADA PAGA
308248 | 60 - UNITIZADA PAGA
308485 | 60 - UNITIZADA PAGA
305174 | 60 - UNITIZADA PAGA
308315 | 60 - UNITIZADA PAGA
308941 | 60 - UNITIZADA PAGA
307610 | 60 - UNITIZADA PAGA
307575 | 60 - UNITIZADA PAGA
308621 | 60 - UNITIZADA PAGA
304737 | 60 - UNITIZADA PAGA
307308 | 60 - UNITIZADA PAGA
305903 | 60 - UNITIZADA PAGA
306821 | 60 - UNITIZADA PAGA
308980 | 60 - UNITIZADA PAGA
307372 | 60 - UNITIZADA PAGA
307085 | 60 - UNITIZADA PAGA
308349 | 60 - UNITIZADA PAGA
306841 | FC - EM FECHAMENTO
306952 | 60 - UNITIZADA PAGA
308978 | 60 - UNITIZADA PAGA
305585 | 60 - UNITIZADA PAGA
305285 | 60 - UNITIZADA PAGA
308236 | 60 - UNITIZADA PAGA
304740 | 60 - UNITIZADA PAGA
306949 | 60 - UNITIZADA PAGA
306843 | 60 - UNITIZADA PAGA
306690 | 60 - UNITIZADA PAGA
307351 | 60 - UNITIZADA PAGA
308711 | 60 - UNITIZADA PAGA
307375 | 60 - UNITIZADA PAGA
306923 | FC - EM FECHAMENTO
305750 | 60 - UNITIZADA PAGA
305287 | 60 - UNITIZADA PAGA
308241 | 60 - UNITIZADA PAGA
308951 | 60 - UNITIZADA PAGA
305589 | 60 - UNITIZADA PAGA
308214 | 60 - UNITIZADA PAGA
305587 | 60 - UNITIZADA PAGA
308231 | CA - CANCELADA
305279 | 60 - UNITIZADA PAGA
307127 | 60 - UNITIZADA PAGA
305748 | FC - EM FECHAMENTO
306955 | 60 - UNITIZADA PAGA
305595 | 60 - UNITIZADA PAGA
308625 | 60 - UNITIZADA PAGA
305948 | 60 - UNITIZADA PAGA
308963 | 60 - UNITIZADA PAGA
308254 | 60 - UNITIZADA PAGA
306560 | 60 - UNITIZADA PAGA
308122 | 60 - UNITIZADA PAGA
307564 | 60 - UNITIZADA PAGA
308713 | 60 - UNITIZADA PAGA
308204 | 60 - UNITIZADA PAGA
306530 | 60 - UNITIZADA PAGA
307311 | FC - EM FECHAMENTO
305734 | 60 - UNITIZADA PAGA
308277 | 60 - UNITIZADA PAGA
306068 | 60 - UNITIZADA PAGA
308585 | 60 - UNITIZADA PAGA
307576 | 60 - UNITIZADA PAGA
308990 | 60 - UNITIZADA PAGA
307202 | 60 - UNITIZADA PAGA
308272 | 60 - UNITIZADA PAGA
308311 | 60 - UNITIZADA PAGA
305449 | 60 - UNITIZADA PAGA
302860 | 60 - UNITIZADA PAGA
306113 | 60 - UNITIZADA PAGA
306103 | 60 - UNITIZADA PAGA
306092 | 60 - UNITIZADA PAGA
308218 | 60 - UNITIZADA PAGA
306847 | 60 - UNITIZADA PAGA
305591 | 60 - UNITIZADA PAGA
307088 | 60 - UNITIZADA PAGA
307570 | 60 - UNITIZADA PAGA
303023 | 60 - UNITIZADA PAGA
308209 | 60 - UNITIZADA PAGA
308617 | 60 - UNITIZADA PAGA
306921 | 60 - UNITIZADA PAGA
307571 | 60 - UNITIZADA PAGA
308956 | FA - EM FATURAMENTO
306693 | 60 - UNITIZADA PAGA
305103 | 60 - UNITIZADA PAGA
302978 | 60 - UNITIZADA PAGA
306101 | 60 - UNITIZADA PAGA
306099 | 60 - UNITIZADA PAGA
307632 | 60 - UNITIZADA PAGA
306954 | 60 - UNITIZADA PAGA
308578 | 60 - UNITIZADA PAGA
306937 | 60 - UNITIZADA PAGA
305918 | 60 - UNITIZADA PAGA
306247 | 60 - UNITIZADA PAGA
306951 | 60 - UNITIZADA PAGA
306543 | 60 - UNITIZADA PAGA
308922 | 60 - UNITIZADA PAGA
308626 | 60 - UNITIZADA PAGA
308606 | 60 - UNITIZADA PAGA
308484 | 60 - UNITIZADA PAGA
308628 | 60 - UNITIZADA PAGA
307374 | 60 - UNITIZADA PAGA
303044 | 60 - EM PLANEJAMENTO
303079 | 60 - UNITIZADA PAGA
291921 | 60 - UNITIZADA PAGA
295544 | 60 - UNITIZADA PAGA
287753 | 60 - UNITIZADA PAGA
287816 | 60 - UNITIZADA PAGA
303178 | 60 - UNITIZADA PAGA
303180 | 60 - UNITIZADA PAGA
297693 | 60 - UNITIZADA PAGA
308413 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308488 | 60 - EM PLANEJAMENTO
294332 | FC - EM FECHAMENTO
104235 | 64 - EM CONSTRUCAO
274634 | 60 - EM PLANEJAMENTO
180645 | 60 - UNITIZADA PAGA
109293 | 64 - EM CONSTRUCAO
217487 | 60 - UNITIZADA PAGA
215501 | CA - CANCELADA
238647 | 64 - EM CONSTRUCAO
241461 | 60 - UNITIZADA PAGA
232836 | 60 - EM PLANEJAMENTO
241051 | 60 - UNITIZADA PAGA
222405 | CA - CANCELADA
273643 | 60 - EM PLANEJAMENTO
238242 | 60 - UNITIZADA PAGA
238875 | 60 - UNITIZADA PAGA
244733 | FC - EM FECHAMENTO
271734 | 60 - UNITIZADA PAGA
233134 | CA - CANCELADA
234597 | 60 - UNITIZADA PAGA
183216 | 60 - UNITIZADA PAGA
288326 | 60 - UNITIZADA PAGA
306552 | 60 - UNITIZADA PAGA
281944 | 60 - UNITIZADA PAGA
241257 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2553/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 2555/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 004328/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 004331/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 4329/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OIST 4330/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
285771 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002812/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002813/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
285362 | 60 - UNITIZADA PAGA
NSIT SRT 598/2017 | 60 - UNITIZADA PAGA
307383 | 60 - UNITIZADA PAGA
288815 | 60 - UNITIZADA PAGA
264154 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OISG 001755/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002951/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002952/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
001454/2018 | CA - CANCELADA
254456 | 60 - UNITIZADA PAGA
291593 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 001643/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002953/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002954/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002955/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
269635 | 60 - UNITIZADA PAGA
294461 | 60 - UNITIZADA PAGA
309197 | 60 - UNITIZADA PAGA
308119 | 60 - UNITIZADA PAGA
309965 | 60 - UNITIZADA PAGA
308121 | 60 - UNITIZADA PAGA
308772 | 60 - UNITIZADA PAGA
308111 | 60 - UNITIZADA PAGA
308853 | 60 - UNITIZADA PAGA
310019 | 60 - UNITIZADA PAGA
309189 | 60 - UNITIZADA PAGA
309916 | 60 - UNITIZADA PAGA
305484 | 60 - UNITIZADA PAGA
308472 | 60 - UNITIZADA PAGA
308971 | 60 - UNITIZADA PAGA
309282 | 60 - UNITIZADA PAGA
309981 | 60 - UNITIZADA PAGA
308363 | 60 - UNITIZADA PAGA
309920 | 60 - UNITIZADA PAGA
309459 | 60 - UNITIZADA PAGA
310151 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
308367 | 60 - UNITIZADA PAGA
309468 | 60 - UNITIZADA PAGA
309976 | 60 - UNITIZADA PAGA
310048 | 60 - UNITIZADA PAGA
309365 | 60 - UNITIZADA PAGA
309319 | 60 - UNITIZADA PAGA
308601 | 60 - UNITIZADA PAGA
308370 | 60 - UNITIZADA PAGA
309964 | 60 - UNITIZADA PAGA
309476 | 60 - UNITIZADA PAGA
309473 | 60 - UNITIZADA PAGA
308597 | 60 - UNITIZADA PAGA
310013 | 60 - UNITIZADA PAGA
309481 | 60 - UNITIZADA PAGA
308905 | FA - EM FATURAMENTO
309585 | 60 - UNITIZADA PAGA
307340 | 60 - UNITIZADA PAGA
309918 | 60 - UNITIZADA PAGA
305594 | 60 - UNITIZADA PAGA
309460 | 60 - UNITIZADA PAGA
309978 | 60 - UNITIZADA PAGA
309475 | 60 - UNITIZADA PAGA
309434 | 60 - UNITIZADA PAGA
310029 | 60 - UNITIZADA PAGA
308975 | 60 - UNITIZADA PAGA
309196 | 60 - UNITIZADA PAGA
308771 | 60 - UNITIZADA PAGA
309484 | 60 - UNITIZADA PAGA
309954 | 60 - UNITIZADA PAGA
309982 | 60 - UNITIZADA PAGA
310143 | 60 - UNITIZADA PAGA
310028 | 60 - UNITIZADA PAGA
309962 | 60 - UNITIZADA PAGA
309194 | 60 - UNITIZADA PAGA
308480 | 60 - UNITIZADA PAGA
308958 | 60 - UNITIZADA PAGA
310148 | 60 - UNITIZADA PAGA
309950 | 64 - EM CONSTRUCAO
309471 | FC - EM FECHAMENTO
310032 | 60 - UNITIZADA PAGA
308770 | FC - EM FECHAMENTO
309410 | FC - EM FECHAMENTO
308109 | 60 - UNITIZADA PAGA
310036 | 60 - UNITIZADA PAGA
305768 | 60 - UNITIZADA PAGA
310026 | 60 - UNITIZADA PAGA
309182 | 60 - UNITIZADA PAGA
310154 | 60 - UNITIZADA PAGA
309191 | 60 - UNITIZADA PAGA
310160 | 60 - UNITIZADA PAGA
309195 | 60 - UNITIZADA PAGA
309192 | 60 - UNITIZADA PAGA
309193 | 60 - UNITIZADA PAGA
309462 | 60 - UNITIZADA PAGA
309979 | 60 - UNITIZADA PAGA
309172 | FA - EM FATURAMENTO
306218 | 60 - UNITIZADA PAGA
309421 | 60 - UNITIZADA PAGA
309152 | 60 - UNITIZADA PAGA
309091 | 60 - UNITIZADA PAGA
307369 | 60 - UNITIZADA PAGA
307581 | 60 - UNITIZADA PAGA
308317 | 60 - UNITIZADA PAGA
308233 | 60 - UNITIZADA PAGA
307611 | 60 - UNITIZADA PAGA
309020 | 60 - UNITIZADA PAGA
307748 | 60 - UNITIZADA PAGA
308715 | 60 - UNITIZADA PAGA
308620 | 60 - UNITIZADA PAGA
308805 | 60 - UNITIZADA PAGA
309441 | 60 - UNITIZADA PAGA
308931 | 60 - UNITIZADA PAGA
305861 | 60 - UNITIZADA PAGA
308202 | 60 - UNITIZADA PAGA
308310 | 60 - UNITIZADA PAGA
308252 | CA - CANCELADA
309613 | 60 - UNITIZADA PAGA
309557 | FA - EM FATURAMENTO
307613 | 60 - UNITIZADA PAGA
308817 | 60 - UNITIZADA PAGA
308984 | CA - CANCELADA
309446 | 60 - UNITIZADA PAGA
309562 | 60 - UNITIZADA PAGA
308234 | 60 - UNITIZADA PAGA
308239 | FC - EM FECHAMENTO
308201 | 60 - UNITIZADA PAGA
308986 | 60 - UNITIZADA PAGA
308709 | 60 - UNITIZADA PAGA
309543 | 60 - UNITIZADA PAGA
308808 | 60 - UNITIZADA PAGA
308482 | 60 - UNITIZADA PAGA
308192 | 60 - UNITIZADA PAGA
308242 | 60 - UNITIZADA PAGA
308128 | FC - EM FECHAMENTO
308228 | 60 - UNITIZADA PAGA
308806 | 60 - UNITIZADA PAGA
309571 | 60 - UNITIZADA PAGA
307569 | 60 - UNITIZADA PAGA
306091 | 60 - UNITIZADA PAGA
307747 | 60 - UNITIZADA PAGA
307367 | 60 - UNITIZADA PAGA
308347 | 60 - UNITIZADA PAGA
308362 | 60 - UNITIZADA PAGA
308983 | 60 - UNITIZADA PAGA
308483 | 60 - UNITIZADA PAGA
309154 | 60 - UNITIZADA PAGA
308897 | 60 - UNITIZADA PAGA
308188 | 60 - UNITIZADA PAGA
307618 | 60 - UNITIZADA PAGA
309448 | 60 - UNITIZADA PAGA
308714 | 60 - UNITIZADA PAGA
308747 | 60 - UNITIZADA PAGA
307617 | 60 - UNITIZADA PAGA
307850 | 60 - UNITIZADA PAGA
309444 | 60 - UNITIZADA PAGA
309018 | 60 - UNITIZADA PAGA
305333 | FC - EM FECHAMENTO
308744 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308751 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308759 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308741 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308758 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308761 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308745 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308753 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308756 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308746 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308750 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308612 | 60 - UNITIZADA PAGA
276563 | 60 - UNITIZADA PAGA
288942 | 60 - UNITIZADA PAGA
254574 | 60 - UNITIZADA PAGA
249533 | 60 - UNITIZADA PAGA
250849 | 60 - UNITIZADA PAGA
274064 | 60 - UNITIZADA PAGA
250507 | CA - CANCELADA
270598 | 60 - UNITIZADA PAGA
249534 | FA - EM FATURAMENTO
274856 | 60 - UNITIZADA PAGA
249997 | CA - CANCELADA
269832 | FC - EM FECHAMENTO
309627 | 60 - UNITIZADA PAGA
308603 | 60 - UNITIZADA PAGA
308960 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
283978 | 61 - EM FISCALIZACAO
309419 | FA - EM FATURAMENTO
309156 | 60 - UNITIZADA PAGA
307778 | 60 - UNITIZADA PAGA
309447 | 60 - UNITIZADA PAGA
309554 | 60 - UNITIZADA PAGA
309567 | 60 - UNITIZADA PAGA
309616 | 60 - UNITIZADA PAGA
308222 | 60 - UNITIZADA PAGA
309158 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
307782 | 60 - UNITIZADA PAGA
307616 | 64 - EM CONSTRUCAO
308264 | 60 - UNITIZADA PAGA
309417 | 60 - UNITIZADA PAGA
309698 | 60 - UNITIZADA PAGA
308892 | 60 - UNITIZADA PAGA
309089 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
306839 | 60 - UNITIZADA PAGA
304818 | 60 - UNITIZADA PAGA
290083 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
302095 | 60 - EM PLANEJAMENTO
244531 | CA - CANCELADA
226088 | 60 - UNITIZADA PAGA
225191 | CA - CANCELADA
238146 | CA - CANCELADA
244750 | 60 - UNITIZADA PAGA
239204 | 60 - UNITIZADA PAGA
241093 | 60 - UNITIZADA PAGA
241867 | CA - CANCELADA
235587 | 60 - UNITIZADA PAGA
238145 | CA - CANCELADA
211475 | 60 - UNITIZADA PAGA
237147 | CA - CANCELADA
235623 | CA - CANCELADA
236975 | 60 - UNITIZADA PAGA
239205 | 60 - UNITIZADA PAGA
221127 | CA - CANCELADA
233881 | 60 - UNITIZADA PAGA
274633 | 60 - UNITIZADA PAGA
241107 | 60 - UNITIZADA PAGA
239494 | CA - CANCELADA
244755 | FC - EM FECHAMENTO
221526 | 60 - UNITIZADA PAGA
181696 | FA - EM FATURAMENTO
239234 | 60 - UNITIZADA PAGA
211478 | 60 - UNITIZADA PAGA
288190 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 002570/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 003240/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 003241/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 003242/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 003243/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OISG 003244/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
NSIT SRT 1924/2016 | 60 - UNITIZADA PAGA
289136 | 64 - EM CONSTRUCAO
224012 | FA - EM FATURAMENTO
308961 | 60 - UNITIZADA PAGA
289561 | 60 - UNITIZADA PAGA
297646 | 60 - UNITIZADA PAGA
312082 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS 001893/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 002414/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 003346/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 003347/2018 | 60 - EM PLANEJAMENTO
10001 | CA - CANCELADA
10002 | CA - CANCELADA
10003 | CA - CANCELADA
10004 | CA - CANCELADA
10005 | CA - CANCELADA
20001 | 60 - EM PLANEJAMENTO
20002 | 60 - EM PLANEJAMENTO
20003 | 60 - EM PLANEJAMENTO
20004 | 60 - EM PLANEJAMENTO
20005 | 60 - EM PLANEJAMENTO
291378 | 60 - UNITIZADA PAGA
NSIT SRT 134/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
312080 | 60 - EM PLANEJAMENTO
312081 | 60 - EM PLANEJAMENTO
312083 | 60 - EM PLANEJAMENTO
312085 | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 002473 | 60 - UNITIZADA PAGA
4444 teste gpm | 64 - EM CONSTRUCAO
243769 | 60 - EM PLANEJAMENTO
252856 | 60 - UNITIZADA PAGA
306237 | 60 - UNITIZADA PAGA
311010 | 64 - EM CONSTRUCAO
312001 | 60 - UNITIZADA PAGA
310626 | 60 - UNITIZADA PAGA
312116 | 60 - UNITIZADA PAGA
310788 | 60 - UNITIZADA PAGA
310230 | 60 - UNITIZADA PAGA
311683 | 60 - UNITIZADA PAGA
312004 | 60 - UNITIZADA PAGA
311939 | 60 - UNITIZADA PAGA
311940 | FC - EM FECHAMENTO
310240 | 60 - UNITIZADA PAGA
307109 | 60 - UNITIZADA PAGA
307046 | 80 - CONCLUÍDA
310661 | 60 - UNITIZADA PAGA
311739 | 60 - UNITIZADA PAGA
310667 | 60 - UNITIZADA PAGA
312018 | 60 - UNITIZADA PAGA
311685 | 60 - UNITIZADA PAGA
310997 | 60 - UNITIZADA PAGA
310929 | FC - EM FECHAMENTO
310416 | 60 - UNITIZADA PAGA
311658 | 60 - UNITIZADA PAGA
312020 | 60 - UNITIZADA PAGA
311653 | FC - EM FECHAMENTO
310486 | FC - EM FECHAMENTO
311554 | 60 - UNITIZADA PAGA
312015 | 60 - UNITIZADA PAGA
310656 | 60 - UNITIZADA PAGA
310263 | 60 - UNITIZADA PAGA
312057 | 60 - UNITIZADA PAGA
310590 | 60 - UNITIZADA PAGA
310298 | FA - EM FATURAMENTO
310236 | 60 - UNITIZADA PAGA
310421 | FC - EM FECHAMENTO
310513 | 60 - UNITIZADA PAGA
310315 | 60 - UNITIZADA PAGA
311684 | 60 - UNITIZADA PAGA
310310 | 60 - UNITIZADA PAGA
310286 | 60 - UNITIZADA PAGA
310425 | 60 - UNITIZADA PAGA
310239 | 60 - UNITIZADA PAGA
312022 | 60 - UNITIZADA PAGA
311676 | 60 - UNITIZADA PAGA
310289 | FC - EM FECHAMENTO
310273 | 60 - UNITIZADA PAGA
310636 | 60 - UNITIZADA PAGA
312118 | FC - EM FECHAMENTO
310654 | 60 - UNITIZADA PAGA
310528 | 60 - UNITIZADA PAGA
312021 | 60 - UNITIZADA PAGA
310995 | 60 - UNITIZADA PAGA
312142 | CA - CANCELADA
310780 | 60 - UNITIZADA PAGA
311551 | 60 - UNITIZADA PAGA
312064 | 60 - UNITIZADA PAGA
311000 | 60 - UNITIZADA PAGA
310768 | 60 - UNITIZADA PAGA
310992 | 60 - UNITIZADA PAGA
310255 | 60 - UNITIZADA PAGA
309198 | 60 - UNITIZADA PAGA
310238 | 60 - UNITIZADA PAGA
310572 | 60 - UNITIZADA PAGA
312060 | 60 - UNITIZADA PAGA
310274 | 60 - UNITIZADA PAGA
310640 | 60 - UNITIZADA PAGA
311650 | 60 - UNITIZADA PAGA
311663 | 60 - UNITIZADA PAGA
312002 | 60 - UNITIZADA PAGA
310271 | 60 - UNITIZADA PAGA
310574 | 60 - UNITIZADA PAGA
310257 | FC - EM FECHAMENTO
312010 | 60 - UNITIZADA PAGA
311306 | 60 - UNITIZADA PAGA
312023 | FA - EM FATURAMENTO
311656 | FC - EM FECHAMENTO
310643 | 60 - UNITIZADA PAGA
311746 | CA - CANCELADA
311026 | 60 - UNITIZADA PAGA
310670 | 60 - UNITIZADA PAGA
311330 | FC - EM FECHAMENTO
312066 | 60 - UNITIZADA PAGA
310418 | 60 - UNITIZADA PAGA
310945 | 60 - UNITIZADA PAGA
311686 | 60 - UNITIZADA PAGA
310797 | 60 - UNITIZADA PAGA
310266 | 60 - UNITIZADA PAGA
311672 | FA - EM FATURAMENTO
311013 | 60 - UNITIZADA PAGA
312071 | FA - EM FATURAMENTO
312188 | 60 - UNITIZADA PAGA
310913 | 64 - EM CONSTRUCAO
310672 | 64 - EM CONSTRUCAO
310659 | 60 - UNITIZADA PAGA
310293 | 60 - UNITIZADA PAGA
310354 | 60 - UNITIZADA PAGA
311004 | 64 - EM CONSTRUCAO
310649 | CA - CANCELADA
296058 | 60 - UNITIZADA PAGA
307120 | 60 - UNITIZADA PAGA
310666 | 60 - UNITIZADA PAGA
311068 | 60 - UNITIZADA PAGA
310456 | FC - EM FECHAMENTO
311579 | 60 - UNITIZADA PAGA
311796 | 60 - UNITIZADA PAGA
310534 | 60 - UNITIZADA PAGA
310462 | 60 - UNITIZADA PAGA
310569 | 60 - UNITIZADA PAGA
310549 | 60 - UNITIZADA PAGA
309877 | 60 - UNITIZADA PAGA
312486 | 60 - UNITIZADA PAGA
310644 | 60 - UNITIZADA PAGA
309888 | 60 - UNITIZADA PAGA
310547 | FA - EM FATURAMENTO
310087 | FA - EM FATURAMENTO
310090 | 60 - UNITIZADA PAGA
312215 | 60 - UNITIZADA PAGA
310237 | 60 - UNITIZADA PAGA
312219 | 60 - UNITIZADA PAGA
310300 | 60 - UNITIZADA PAGA
310195 | 60 - UNITIZADA PAGA
311750 | 60 - UNITIZADA PAGA
310651 | 60 - UNITIZADA PAGA
310487 | 60 - UNITIZADA PAGA
312182 | 60 - UNITIZADA PAGA
312502 | 60 - UNITIZADA PAGA
311861 | 60 - UNITIZADA PAGA
312476 | 60 - UNITIZADA PAGA
310082 | CA - CANCELADA
310241 | 60 - UNITIZADA PAGA
310291 | 60 - UNITIZADA PAGA
312288 | 60 - UNITIZADA PAGA
310088 | FC - EM FECHAMENTO
309875 | 60 - UNITIZADA PAGA
311756 | FA - EM FATURAMENTO
311788 | 60 - UNITIZADA PAGA
311872 | 60 - UNITIZADA PAGA
310479 | 60 - UNITIZADA PAGA
307314 | 60 - UNITIZADA PAGA
312291 | FA - EM FATURAMENTO
310642 | FA - EM FATURAMENTO
311813 | 60 - UNITIZADA PAGA
309882 | 60 - UNITIZADA PAGA
311827 | 60 - UNITIZADA PAGA
309908 | 60 - UNITIZADA PAGA
312239 | FC - EM FECHAMENTO
307310 | 60 - UNITIZADA PAGA
312211 | 60 - UNITIZADA PAGA
312185 | 60 - UNITIZADA PAGA
309880 | 60 - UNITIZADA PAGA
312481 | 60 - UNITIZADA PAGA
311894 | FC - EM FECHAMENTO
311824 | 60 - UNITIZADA PAGA
311810 | FC - EM FECHAMENTO
312472 | 60 - UNITIZADA PAGA
312466 | 60 - UNITIZADA PAGA
310244 | 60 - UNITIZADA PAGA
311817 | 60 - UNITIZADA PAGA
311901 | 60 - UNITIZADA PAGA
309859 | 60 - UNITIZADA PAGA
312226 | 60 - UNITIZADA PAGA
309858 | 60 - UNITIZADA PAGA
310094 | 60 - UNITIZADA PAGA
311778 | 60 - UNITIZADA PAGA
312244 | 60 - UNITIZADA PAGA
310653 | 60 - UNITIZADA PAGA
312280 | CA - CANCELADA
311577 | 60 - UNITIZADA PAGA
310565 | 60 - UNITIZADA PAGA
309550 | 60 - UNITIZADA PAGA
312224 | 60 - UNITIZADA PAGA
310197 | FC - EM FECHAMENTO
307326 | 60 - UNITIZADA PAGA
311761 | 60 - UNITIZADA PAGA
312173 | 60 - UNITIZADA PAGA
309856 | FA - EM FATURAMENTO
312484 | FA - EM FATURAMENTO
309874 | 60 - UNITIZADA PAGA
310453 | 60 - UNITIZADA PAGA
311585 | 60 - UNITIZADA PAGA
311583 | FC - EM FECHAMENTO
311866 | FA - EM FATURAMENTO
310550 | 60 - UNITIZADA PAGA
311831 | 60 - UNITIZADA PAGA
311451 | 60 - UNITIZADA PAGA
309878 | 60 - UNITIZADA PAGA
309910 | 60 - UNITIZADA PAGA
312242 | 60 - UNITIZADA PAGA
310346 | 60 - UNITIZADA PAGA
309886 | 60 - UNITIZADA PAGA
312282 | 60 - UNITIZADA PAGA
310556 | 60 - UNITIZADA PAGA
309885 | 60 - UNITIZADA PAGA
311584 | 60 - UNITIZADA PAGA
310477 | 60 - UNITIZADA PAGA
310457 | 60 - UNITIZADA PAGA
312169 | 60 - UNITIZADA PAGA
311815 | 60 - UNITIZADA PAGA
312209 | FC - EM FECHAMENTO
309892 | 60 - UNITIZADA PAGA
312167 | 60 - UNITIZADA PAGA
311798 | 60 - UNITIZADA PAGA
312495 | 60 - UNITIZADA PAGA
310483 | 60 - UNITIZADA PAGA
310639 | FA - EM FATURAMENTO
311582 | 60 - UNITIZADA PAGA
311878 | 60 - UNITIZADA PAGA
310454 | 60 - UNITIZADA PAGA
311586 | 60 - UNITIZADA PAGA
310612 | 60 - UNITIZADA PAGA
309898 | 60 - UNITIZADA PAGA
311740 | 60 - UNITIZADA PAGA
312152 | 60 - UNITIZADA PAGA
310540 | 60 - UNITIZADA PAGA
310201 | CA - CANCELADA
311734 | 60 - UNITIZADA PAGA
311885 | FC - EM FECHAMENTO
311773 | 60 - UNITIZADA PAGA
311759 | 60 - UNITIZADA PAGA
310191 | 60 - UNITIZADA PAGA
309896 | 60 - UNITIZADA PAGA
312177 | 60 - UNITIZADA PAGA
312148 | 60 - UNITIZADA PAGA
309021 | 60 - UNITIZADA PAGA
310648 | 60 - UNITIZADA PAGA
311578 | 60 - UNITIZADA PAGA
310471 | 60 - UNITIZADA PAGA
309853 | 60 - UNITIZADA PAGA
311767 | 60 - UNITIZADA PAGA
312217 | 60 - UNITIZADA PAGA
307321 | 60 - UNITIZADA PAGA
311575 | 60 - UNITIZADA PAGA
287259 | 60 - UNITIZADA PAGA
295267 | 64 - EM CONSTRUCAO
293028 | 64 - EM CONSTRUCAO
295247 | 64 - EM CONSTRUCAO
295265 | 64 - EM CONSTRUCAO
311239 | 60 - UNITIZADA PAGA
311241 | FC - EM FECHAMENTO
311247 | FC - EM FECHAMENTO
311248 | 60 - UNITIZADA PAGA
311251 | 64 - EM CONSTRUCAO
311243 | 64 - EM CONSTRUCAO
311071 | 64 - EM CONSTRUCAO
311072 | 64 - EM CONSTRUCAO
311116 | FC - EM FECHAMENTO
311109 | 60 - UNITIZADA PAGA
311057 | FC - EM FECHAMENTO
311049 | 60 - UNITIZADA PAGA
311114 | 60 - UNITIZADA PAGA
311051 | FA - EM FATURAMENTO
311111 | FA - EM FATURAMENTO
311118 | 60 - UNITIZADA PAGA
311117 | FA - EM FATURAMENTO
311120 | 60 - UNITIZADA PAGA
311059 | FA - EM FATURAMENTO
311058 | 60 - UNITIZADA PAGA
311061 | FA - EM FATURAMENTO
311056 | FC - EM FECHAMENTO
311048 | FA - EM FATURAMENTO
311110 | 60 - UNITIZADA PAGA
311047 | 60 - UNITIZADA PAGA
311065 | 60 - UNITIZADA PAGA
311050 | 64 - EM CONSTRUCAO
311119 | FA - EM FATURAMENTO
311060 | 60 - UNITIZADA PAGA
311052 | 60 - UNITIZADA PAGA
311063 | 60 - UNITIZADA PAGA
311112 | FA - EM FATURAMENTO
311115 | 60 - UNITIZADA PAGA
311064 | 60 - UNITIZADA PAGA
311108 | 60 - UNITIZADA PAGA
311054 | 60 - UNITIZADA PAGA
234274 | 60 - UNITIZADA PAGA
99234274 | CA - CANCELADA
312998 | SD - PENDENCIA REGULARIZA
313001 | FA - EM FATURAMENTO
312993 | FC - EM FECHAMENTO
313000 | 60 - UNITIZADA PAGA
312995 | 64 - EM CONSTRUCAO
313002 | 60 - UNITIZADA PAGA
313005 | FA - EM FATURAMENTO
313004 | 60 - UNITIZADA PAGA
312996 | CA - CANCELADA
312997 | 60 - UNITIZADA PAGA
312999 | 64 - EM CONSTRUCAO
313008 | 60 - UNITIZADA PAGA
313007 | 60 - UNITIZADA PAGA
312994 | FA - EM FATURAMENTO
311449 | FC - EM FECHAMENTO
OS 005926/2018 | FA - EM FATURAMENTO
OS 005927/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS 005928/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS 005929/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 000008/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OISG 000009/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OISG 000010/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OIST 5228/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5229/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5231/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5250/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5263/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5265/2018 | FA - EM FATURAMENTO
OIST 5267/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5271/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5896/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5238/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5239/2018 | FA - EM FATURAMENTO
OIST 5268/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5269/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5274/2018 | FA - EM FATURAMENTO
OIST 5275/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5276/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 5895/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS 000005/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 003339/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 003341/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005688/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005689/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005700/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005701/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005702/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005703/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005704/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005705/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005706/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005708/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 005711/2018 | 64 - EM CONSTRUCAO
OIST 5224/2018 | FA - EM FATURAMENTO
OIST 5226/2018 | FA - EM FATURAMENTO
OIST 5270/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
314212 | FC - EM FECHAMENTO
310402 | 64 - EM CONSTRUCAO
OIST 005928/2018 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 000522/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
310204 | 60 - UNITIZADA PAGA
313649 | FC - EM FECHAMENTO
313427 | 60 - UNITIZADA PAGA
313686 | 60 - UNITIZADA PAGA
313672 | 60 - UNITIZADA PAGA
313627 | 60 - UNITIZADA PAGA
314444 | 60 - UNITIZADA PAGA
313577 | 60 - UNITIZADA PAGA
314303 | 60 - UNITIZADA PAGA
313411 | 60 - UNITIZADA PAGA
314044 | 60 - UNITIZADA PAGA
313402 | 60 - UNITIZADA PAGA
314048 | 60 - UNITIZADA PAGA
314080 | 60 - UNITIZADA PAGA
313428 | FC - EM FECHAMENTO
314083 | 60 - UNITIZADA PAGA
313417 | 60 - UNITIZADA PAGA
314031 | 60 - UNITIZADA PAGA
313435 | 60 - UNITIZADA PAGA
313723 | 60 - UNITIZADA PAGA
313469 | 60 - UNITIZADA PAGA
314085 | FA - EM FATURAMENTO
313432 | 60 - UNITIZADA PAGA
313712 | 60 - UNITIZADA PAGA
313560 | 60 - UNITIZADA PAGA
313534 | 60 - UNITIZADA PAGA
313729 | 60 - UNITIZADA PAGA
314072 | 60 - UNITIZADA PAGA
313520 | 60 - UNITIZADA PAGA
314307 | 60 - UNITIZADA PAGA
313458 | 60 - UNITIZADA PAGA
313460 | 60 - UNITIZADA PAGA
313568 | FA - EM FATURAMENTO
313576 | 60 - UNITIZADA PAGA
313705 | 60 - UNITIZADA PAGA
313407 | 60 - UNITIZADA PAGA
314056 | 60 - UNITIZADA PAGA
314113 | 60 - UNITIZADA PAGA
307633 | 60 - UNITIZADA PAGA
314120 | 60 - UNITIZADA PAGA
314103 | 60 - UNITIZADA PAGA
314206 | 60 - UNITIZADA PAGA
314207 | 60 - UNITIZADA PAGA
314191 | FA - EM FATURAMENTO
313813 | FA - EM FATURAMENTO
314164 | 60 - UNITIZADA PAGA
314628 | 60 - UNITIZADA PAGA
314192 | 60 - UNITIZADA PAGA
314198 | 60 - UNITIZADA PAGA
314649 | 60 - UNITIZADA PAGA
314449 | FA - EM FATURAMENTO
314590 | 60 - UNITIZADA PAGA
314457 | FC - EM FECHAMENTO
314180 | FA - EM FATURAMENTO
313440 | 60 - UNITIZADA PAGA
314537 | 60 - UNITIZADA PAGA
314394 | 60 - UNITIZADA PAGA
314530 | 60 - UNITIZADA PAGA
314486 | 60 - UNITIZADA PAGA
313484 | 64 - EM CONSTRUCAO
313683 | 60 - UNITIZADA PAGA
313908 | CA - CANCELADA
313719 | 60 - UNITIZADA PAGA
314450 | 60 - UNITIZADA PAGA
314279 | 60 - UNITIZADA PAGA
313816 | 60 - UNITIZADA PAGA
313888 | 60 - UNITIZADA PAGA
313993 | 60 - UNITIZADA PAGA
313523 | FA - EM FATURAMENTO
314110 | 60 - UNITIZADA PAGA
313647 | 60 - UNITIZADA PAGA
314105 | 60 - UNITIZADA PAGA
314057 | 60 - UNITIZADA PAGA
314399 | 60 - UNITIZADA PAGA
314012 | 60 - UNITIZADA PAGA
313918 | 60 - UNITIZADA PAGA
313384 | 60 - UNITIZADA PAGA
313574 | FA - EM FATURAMENTO
314026 | 60 - UNITIZADA PAGA
314179 | 60 - UNITIZADA PAGA
314149 | FC - EM FECHAMENTO
314115 | FC - EM FECHAMENTO
312693 | 60 - UNITIZADA PAGA
314155 | 60 - UNITIZADA PAGA
314417 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
312734 | FC - EM FECHAMENTO
313675 | 60 - UNITIZADA PAGA
312738 | 60 - UNITIZADA PAGA
312748 | 60 - UNITIZADA PAGA
314299 | 60 - UNITIZADA PAGA
313579 | 60 - UNITIZADA PAGA
314326 | 60 - UNITIZADA PAGA
314630 | 60 - UNITIZADA PAGA
312758 | 60 - UNITIZADA PAGA
314209 | 60 - UNITIZADA PAGA
313508 | 60 - UNITIZADA PAGA
313763 | 60 - UNITIZADA PAGA
313531 | 60 - UNITIZADA PAGA
314403 | 60 - UNITIZADA PAGA
314313 | 60 - UNITIZADA PAGA
314153 | 60 - UNITIZADA PAGA
314632 | 60 - UNITIZADA PAGA
313746 | FC - EM FECHAMENTO
312729 | 60 - UNITIZADA PAGA
314285 | 60 - UNITIZADA PAGA
314397 | 60 - UNITIZADA PAGA
313722 | 60 - UNITIZADA PAGA
314010 | CA - CANCELADA
314443 | 60 - UNITIZADA PAGA
314382 | 60 - UNITIZADA PAGA
312730 | 60 - UNITIZADA PAGA
314062 | 60 - UNITIZADA PAGA
314018 | 60 - UNITIZADA PAGA
314324 | 60 - UNITIZADA PAGA
313481 | FC - EM FECHAMENTO
312687 | 60 - UNITIZADA PAGA
312743 | 60 - UNITIZADA PAGA
314013 | 60 - UNITIZADA PAGA
313727 | 60 - UNITIZADA PAGA
314335 | 60 - UNITIZADA PAGA
314051 | CA - CANCELADA
313710 | 60 - UNITIZADA PAGA
314116 | 60 - UNITIZADA PAGA
312736 | FC - EM FECHAMENTO
312744 | 60 - UNITIZADA PAGA
314265 | 60 - UNITIZADA PAGA
313755 | 60 - UNITIZADA PAGA
314091 | FC - EM FECHAMENTO
314574 | 60 - UNITIZADA PAGA
314196 | FA - EM FATURAMENTO
312741 | 60 - UNITIZADA PAGA
314615 | 60 - UNITIZADA PAGA
314156 | 60 - UNITIZADA PAGA
312762 | 60 - UNITIZADA PAGA
314323 | 60 - UNITIZADA PAGA
313429 | 60 - UNITIZADA PAGA
314492 | 60 - UNITIZADA PAGA
311576 | FA - EM FATURAMENTO
288160 | CA - CANCELADA
314970 | 60 - UNITIZADA PAGA
314971 | FA - EM FATURAMENTO
299690 | FA - EM FATURAMENTO
301343 | 60 - EM PLANEJAMENTO
311223 | 60 - UNITIZADA PAGA
313330 | 60 - UNITIZADA PAGA
313331 | 64 - EM CONSTRUCAO
313329 | 60 - UNITIZADA PAGA
313964 | 60 - UNITIZADA PAGA
313958 | 60 - UNITIZADA PAGA
313752 | FC - EM FECHAMENTO
313745 | 60 - UNITIZADA PAGA
313962 | 60 - UNITIZADA PAGA
313740 | 60 - UNITIZADA PAGA
313961 | FA - EM FATURAMENTO
313950 | 60 - UNITIZADA PAGA
313956 | 60 - UNITIZADA PAGA
313951 | 60 - UNITIZADA PAGA
313750 | 60 - UNITIZADA PAGA
313751 | 60 - UNITIZADA PAGA
313955 | FA - EM FATURAMENTO
313957 | 60 - EM PLANEJAMENTO
313741 | FA - EM FATURAMENTO
313949 | 60 - UNITIZADA PAGA
313744 | 64 - EM CONSTRUCAO
313753 | CTR - EM TRÂMITE LM
313960 | 60 - EM PLANEJAMENTO
313743 | 60 - UNITIZADA PAGA
313954 | 61 - EM FISCALIZACAO
313748 | 60 - UNITIZADA PAGA
314204 | 60 - UNITIZADA PAGA
313754 | 60 - UNITIZADA PAGA
313353 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 277/2019 | 60 - EM PLANEJAMENTO
LOTE 30441 SGR | 60 - EM PLANEJAMENTO
LOTE 30543 | 60 - EM PLANEJAMENTO
295529 | 60 - UNITIZADA PAGA
9100760383 | 64 - EM CONSTRUCAO
291244 | 60 - EM PLANEJAMENTO
204753 | 64 - EM CONSTRUCAO
311574 | FC - EM FECHAMENTO
OISG 000464/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OISG 000465/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
299763 | 60 - UNITIZADA PAGA
307393 | 60 - UNITIZADA PAGA
2222 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 30441 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 000277/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001169/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001193/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001205/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001208/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001230/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001233/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001238/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001255/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001294/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 001454/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOT 30984/SIT01I1 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOT 30987/SIT01I1 | FA - EM FATURAMENTO
LOT 31150/BNO-01Y2 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOT 31155/BNO-01Y2 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOT 31437 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOT 31439 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOT 31440 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS 000683/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 000688/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 000856/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
222989 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOT 30985 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOT 30986 | 60 - UNITIZADA PAGA
314231 | 60 - UNITIZADA PAGA
314534 | 60 - UNITIZADA PAGA
314833 | FA - EM FATURAMENTO
314669 | FC - EM FECHAMENTO
314745 | 60 - UNITIZADA PAGA
314925 | 60 - UNITIZADA PAGA
315117 | CA - CANCELADA
315268 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
315770 | 60 - UNITIZADA PAGA
315072 | 60 - UNITIZADA PAGA
315319 | 60 - UNITIZADA PAGA
315510 | 60 - UNITIZADA PAGA
314856 | 60 - UNITIZADA PAGA
314402 | 60 - UNITIZADA PAGA
314966 | FC - EM FECHAMENTO
315278 | 60 - UNITIZADA PAGA
314786 | FA - EM FATURAMENTO
315945 | 60 - UNITIZADA PAGA
315466 | FA - EM FATURAMENTO
315128 | 60 - UNITIZADA PAGA
316129 | 60 - UNITIZADA PAGA
315625 | CA - CANCELADA
315824 | 60 - UNITIZADA PAGA
315561 | 60 - UNITIZADA PAGA
315493 | 60 - UNITIZADA PAGA
315599 | FA - EM FATURAMENTO
315315 | FA - EM FATURAMENTO
315763 | 60 - UNITIZADA PAGA
315772 | 60 - UNITIZADA PAGA
315963 | 60 - UNITIZADA PAGA
314296 | 60 - UNITIZADA PAGA
315497 | 60 - UNITIZADA PAGA
010101 | 60 - EM PLANEJAMENTO
315823 | 60 - UNITIZADA PAGA
315270 | 60 - UNITIZADA PAGA
315589 | CA - CANCELADA
315619 | 60 - UNITIZADA PAGA
315313 | 60 - UNITIZADA PAGA
315481 | FA - EM FATURAMENTO
315755 | 60 - UNITIZADA PAGA
313426 | 60 - UNITIZADA PAGA
315478 | 60 - UNITIZADA PAGA
313500 | 60 - UNITIZADA PAGA
315480 | 60 - UNITIZADA PAGA
296990 | FC - EM FECHAMENTO
310940 | FA - EM FATURAMENTO
306229 | 60 - UNITIZADA PAGA
307938 | FC - EM FECHAMENTO
305501 | 60 - UNITIZADA PAGA
314308 | 60 - UNITIZADA PAGA
316150 | 60 - EM PLANEJAMENTO
314860 | 60 - UNITIZADA PAGA
314794 | 60 - UNITIZADA PAGA
315953 | 60 - UNITIZADA PAGA
316067 | 60 - UNITIZADA PAGA
315158 | 60 - UNITIZADA PAGA
314838 | 60 - UNITIZADA PAGA
315834 | 60 - UNITIZADA PAGA
315100 | 60 - UNITIZADA PAGA
316237 | 60 - UNITIZADA PAGA
315202 | 60 - UNITIZADA PAGA
316171 | 60 - UNITIZADA PAGA
315447 | 60 - UNITIZADA PAGA
316040 | 60 - UNITIZADA PAGA
316355 | 60 - UNITIZADA PAGA
315248 | 60 - UNITIZADA PAGA
315741 | 60 - UNITIZADA PAGA
315768 | 60 - UNITIZADA PAGA
315421 | 60 - UNITIZADA PAGA
314427 | 60 - UNITIZADA PAGA
314215 | 60 - UNITIZADA PAGA
315874 | 60 - UNITIZADA PAGA
314933 | 60 - UNITIZADA PAGA
1111 | 60 - EM PLANEJAMENTO
315279 | 60 - UNITIZADA PAGA
314336 | 60 - UNITIZADA PAGA
316421 | 60 - UNITIZADA PAGA
316282 | 60 - UNITIZADA PAGA
314947 | 60 - UNITIZADA PAGA
314841 | 60 - UNITIZADA PAGA
316314 | 60 - UNITIZADA PAGA
315802 | 60 - UNITIZADA PAGA
314903 | 60 - UNITIZADA PAGA
314964 | 60 - UNITIZADA PAGA
314982 | 60 - UNITIZADA PAGA
314837 | 60 - UNITIZADA PAGA
315334 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
315622 | FC - EM FECHAMENTO
314839 | 60 - UNITIZADA PAGA
315771 | 60 - UNITIZADA PAGA
314972 | 60 - UNITIZADA PAGA
314829 | 60 - UNITIZADA PAGA
315463 | FA - EM FATURAMENTO
314306 | FC - EM FECHAMENTO
314969 | 60 - UNITIZADA PAGA
315586 | FA - EM FATURAMENTO
314347 | 60 - UNITIZADA PAGA
314686 | CA - CANCELADA
314678 | FA - EM FATURAMENTO
315099 | 60 - UNITIZADA PAGA
314708 | 60 - UNITIZADA PAGA
315531 | 60 - UNITIZADA PAGA
314809 | 60 - UNITIZADA PAGA
312799 | 60 - UNITIZADA PAGA
315175 | 60 - UNITIZADA PAGA
315318 | 60 - UNITIZADA PAGA
314685 | 60 - UNITIZADA PAGA
315105 | 60 - UNITIZADA PAGA
314657 | 60 - UNITIZADA PAGA
315259 | 60 - UNITIZADA PAGA
314309 | 60 - UNITIZADA PAGA
315465 | 60 - UNITIZADA PAGA
313080 | 60 - UNITIZADA PAGA
314955 | 60 - UNITIZADA PAGA
314468 | 60 - UNITIZADA PAGA
314967 | 60 - UNITIZADA PAGA
315239 | 60 - UNITIZADA PAGA
315039 | 60 - UNITIZADA PAGA
315114 | 60 - UNITIZADA PAGA
315000 | FA - EM FATURAMENTO
314663 | 60 - UNITIZADA PAGA
314617 | 60 - UNITIZADA PAGA
314478 | 60 - UNITIZADA PAGA
314282 | 60 - UNITIZADA PAGA
314230 | FA - EM FATURAMENTO
314609 | 60 - UNITIZADA PAGA
314977 | 60 - UNITIZADA PAGA
316241 | 60 - UNITIZADA PAGA
315822 | 60 - UNITIZADA PAGA
315010 | 60 - UNITIZADA PAGA
315201 | FC - EM FECHAMENTO
314990 | 60 - UNITIZADA PAGA
314806 | 60 - UNITIZADA PAGA
316155 | 60 - UNITIZADA PAGA
314354 | 60 - UNITIZADA PAGA
315045 | 60 - UNITIZADA PAGA
315023 | FC - EM FECHAMENTO
315090 | 60 - UNITIZADA PAGA
314465 | 60 - UNITIZADA PAGA
316141 | 60 - UNITIZADA PAGA
315284 | 60 - UNITIZADA PAGA
314425 | 60 - UNITIZADA PAGA
314489 | 60 - UNITIZADA PAGA
314513 | 60 - UNITIZADA PAGA
314298 | 60 - UNITIZADA PAGA
314284 | 60 - UNITIZADA PAGA
314865 | 60 - UNITIZADA PAGA
314352 | FA - EM FATURAMENTO
314991 | 60 - UNITIZADA PAGA
314672 | 60 - UNITIZADA PAGA
312664 | 60 - UNITIZADA PAGA
315002 | 60 - UNITIZADA PAGA
314311 | 60 - UNITIZADA PAGA
315533 | 60 - UNITIZADA PAGA
314473 | 60 - UNITIZADA PAGA
314357 | 60 - UNITIZADA PAGA
314824 | 60 - UNITIZADA PAGA
315764 | 60 - UNITIZADA PAGA
316345 | 60 - UNITIZADA PAGA
314674 | 60 - UNITIZADA PAGA
314867 | FA - EM FATURAMENTO
315550 | 60 - UNITIZADA PAGA
314521 | 60 - UNITIZADA PAGA
314604 | 60 - UNITIZADA PAGA
316230 | 60 - UNITIZADA PAGA
316213 | 60 - UNITIZADA PAGA
315057 | 60 - UNITIZADA PAGA
315871 | 60 - UNITIZADA PAGA
312809 | 60 - UNITIZADA PAGA
315590 | 60 - UNITIZADA PAGA
314431 | 60 - UNITIZADA PAGA
315683 | 60 - UNITIZADA PAGA
315335 | 60 - UNITIZADA PAGA
314539 | 60 - UNITIZADA PAGA
314387 | 60 - UNITIZADA PAGA
314997 | FC - EM FECHAMENTO
314482 | 60 - UNITIZADA PAGA
314374 | 60 - UNITIZADA PAGA
315300 | 60 - UNITIZADA PAGA
315356 | FA - EM FATURAMENTO
314847 | 60 - UNITIZADA PAGA
313285 | 60 - UNITIZADA PAGA
314395 | 60 - UNITIZADA PAGA
315232 | 60 - UNITIZADA PAGA
315016 | 64 - EM CONSTRUCAO
314804 | 60 - UNITIZADA PAGA
314484 | 60 - UNITIZADA PAGA
315260 | 60 - UNITIZADA PAGA
314684 | 60 - UNITIZADA PAGA
315174 | 60 - UNITIZADA PAGA
314543 | 60 - UNITIZADA PAGA
315525 | 60 - UNITIZADA PAGA
314522 | 60 - UNITIZADA PAGA
314280 | 60 - UNITIZADA PAGA
316281 | 60 - UNITIZADA PAGA
314655 | 60 - UNITIZADA PAGA
314661 | 60 - UNITIZADA PAGA
315101 | 60 - UNITIZADA PAGA
315468 | 60 - UNITIZADA PAGA
315004 | 60 - UNITIZADA PAGA
314654 | 60 - UNITIZADA PAGA
315231 | 60 - UNITIZADA PAGA
314359 | 60 - UNITIZADA PAGA
315228 | 60 - UNITIZADA PAGA
315656 | 60 - UNITIZADA PAGA
314476 | 60 - UNITIZADA PAGA
312783 | 60 - UNITIZADA PAGA
314710 | FC - EM FECHAMENTO
314411 | 60 - UNITIZADA PAGA
315266 | 60 - UNITIZADA PAGA
315005 | 60 - UNITIZADA PAGA
314263 | 60 - UNITIZADA PAGA
312812 | 60 - UNITIZADA PAGA
314437 | 60 - UNITIZADA PAGA
314349 | 60 - UNITIZADA PAGA
314680 | 60 - UNITIZADA PAGA
314283 | 60 - UNITIZADA PAGA
313288 | 60 - UNITIZADA PAGA
315017 | 60 - UNITIZADA PAGA
314690 | FC - EM FECHAMENTO
315104 | 60 - UNITIZADA PAGA
314511 | 60 - UNITIZADA PAGA
316447 | 60 - UNITIZADA PAGA
314378 | 60 - UNITIZADA PAGA
314844 | 60 - UNITIZADA PAGA
314302 | 60 - UNITIZADA PAGA
312795 | 60 - UNITIZADA PAGA
314862 | 60 - UNITIZADA PAGA
314668 | 60 - UNITIZADA PAGA
314269 | 60 - UNITIZADA PAGA
315722 | 60 - UNITIZADA PAGA
314528 | 60 - UNITIZADA PAGA
315022 | 60 - UNITIZADA PAGA
312797 | 60 - UNITIZADA PAGA
315137 | 60 - UNITIZADA PAGA
314310 | 60 - UNITIZADA PAGA
314846 | 60 - UNITIZADA PAGA
314870 | 60 - UNITIZADA PAGA
315225 | 60 - UNITIZADA PAGA
315310 | 60 - UNITIZADA PAGA
314736 | FA - EM FATURAMENTO
314471 | 60 - UNITIZADA PAGA
314692 | 60 - UNITIZADA PAGA
314666 | 60 - UNITIZADA PAGA
314701 | 60 - UNITIZADA PAGA
314954 | 60 - UNITIZADA PAGA
314401 | 60 - UNITIZADA PAGA
314801 | 60 - UNITIZADA PAGA
314671 | 60 - UNITIZADA PAGA
315041 | 60 - UNITIZADA PAGA
315842 | 60 - UNITIZADA PAGA
314659 | 60 - UNITIZADA PAGA
314420 | 60 - UNITIZADA PAGA
314497 | 60 - UNITIZADA PAGA
315035 | 60 - UNITIZADA PAGA
314286 | 60 - UNITIZADA PAGA
314505 | FA - EM FATURAMENTO
315523 | 60 - UNITIZADA PAGA
315743 | 60 - UNITIZADA PAGA
316053 | 60 - UNITIZADA PAGA
312296 | 60 - UNITIZADA PAGA
314702 | FC - EM FECHAMENTO
314660 | 60 - UNITIZADA PAGA
312805 | 60 - UNITIZADA PAGA
314999 | 60 - UNITIZADA PAGA
315327 | 64 - EM CONSTRUCAO
314409 | 60 - UNITIZADA PAGA
314613 | 60 - UNITIZADA PAGA
315954 | 60 - UNITIZADA PAGA
315496 | 60 - UNITIZADA PAGA
315870 | 60 - UNITIZADA PAGA
314495 | 60 - UNITIZADA PAGA
315469 | 60 - UNITIZADA PAGA
315274 | 60 - UNITIZADA PAGA
312461 | 60 - UNITIZADA PAGA
314287 | 60 - UNITIZADA PAGA
314662 | 60 - UNITIZADA PAGA
314264 | 60 - UNITIZADA PAGA
315013 | FC - EM FECHAMENTO
313726 | 60 - UNITIZADA PAGA
316076 | 60 - UNITIZADA PAGA
315205 | 60 - UNITIZADA PAGA
314363 | FC - EM FECHAMENTO
296290 | 60 - UNITIZADA PAGA
315924 | 64 - EM CONSTRUCAO
315921 | 60 - UNITIZADA PAGA
314958 | 60 - UNITIZADA PAGA
314633 | FC - EM FECHAMENTO
315412 | 60 - UNITIZADA PAGA
316379 | 60 - UNITIZADA PAGA
314813 | 60 - UNITIZADA PAGA
315868 | FA - EM FATURAMENTO
316287 | 60 - UNITIZADA PAGA
315807 | 60 - UNITIZADA PAGA
315285 | 60 - UNITIZADA PAGA
315426 | 60 - UNITIZADA PAGA
316089 | 60 - UNITIZADA PAGA
316416 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 31757 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 31773 | 60 - UNITIZADA PAGA
278046 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 31389 | 60 - UNITIZADA PAGA
312800 | 60 - UNITIZADA PAGA
278000 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 32464 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 32465 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 32495 | 60 - UNITIZADA PAGA
315797 | 60 - UNITIZADA PAGA
3333 | 64 - EM CONSTRUCAO
121212 | 64 - EM CONSTRUCAO
112233 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 31390 | 60 - UNITIZADA PAGA
315428 | 60 - UNITIZADA PAGA
317310 | 60 - UNITIZADA PAGA
316732 | 60 - UNITIZADA PAGA
317081 | 60 - UNITIZADA PAGA
317565 | 60 - UNITIZADA PAGA
315859 | FC - EM FECHAMENTO
317127 | 60 - UNITIZADA PAGA
317370 | 60 - UNITIZADA PAGA
315532 | 60 - UNITIZADA PAGA
315800 | FC - EM FECHAMENTO
316268 | CA - CANCELADA
316413 | FC - EM FECHAMENTO
315560 | 60 - UNITIZADA PAGA
315618 | CA - CANCELADA
313388 | 60 - UNITIZADA PAGA
315647 | CA - CANCELADA
315572 | 60 - UNITIZADA PAGA
314292 | 60 - UNITIZADA PAGA
315562 | 60 - UNITIZADA PAGA
315799 | 60 - UNITIZADA PAGA
315636 | FC - EM FECHAMENTO
315818 | FC - EM FECHAMENTO
315527 | 60 - UNITIZADA PAGA
315522 | 60 - UNITIZADA PAGA
315563 | 60 - UNITIZADA PAGA
315925 | 60 - UNITIZADA PAGA
315765 | 60 - UNITIZADA PAGA
315624 | 60 - UNITIZADA PAGA
315762 | 60 - UNITIZADA PAGA
315477 | 60 - UNITIZADA PAGA
315629 | 60 - UNITIZADA PAGA
315541 | CA - CANCELADA
316944 | 60 - UNITIZADA PAGA
315648 | 60 - UNITIZADA PAGA
315580 | 60 - UNITIZADA PAGA
315582 | 60 - UNITIZADA PAGA
313448 | 60 - UNITIZADA PAGA
315635 | 60 - UNITIZADA PAGA
315920 | 60 - UNITIZADA PAGA
315602 | 80 - CONCLUÍDA
315594 | 60 - UNITIZADA PAGA
315536 | 64 - EM CONSTRUCAO
315544 | CA - CANCELADA
315649 | 60 - UNITIZADA PAGA
316946 | 60 - UNITIZADA PAGA
315565 | CA - CANCELADA
315495 | 60 - UNITIZADA PAGA
315778 | 60 - UNITIZADA PAGA
315152 | 60 - UNITIZADA PAGA
316845 | FC - EM FECHAMENTO
315557 | CA - CANCELADA
315749 | 60 - UNITIZADA PAGA
316882 | FA - EM FATURAMENTO
316744 | 60 - UNITIZADA PAGA
316685 | 60 - UNITIZADA PAGA
314340 | FC - EM FECHAMENTO
316543 | 60 - UNITIZADA PAGA
317259 | 60 - UNITIZADA PAGA
298779 | 64 - EM CONSTRUCAO
298780 | 64 - EM CONSTRUCAO
317748 | 60 - UNITIZADA PAGA
316600 | 60 - UNITIZADA PAGA
317082 | 60 - UNITIZADA PAGA
317735 | 60 - UNITIZADA PAGA
317065 | 60 - UNITIZADA PAGA
316179 | 60 - UNITIZADA PAGA
317207 | 60 - UNITIZADA PAGA
315869 | 60 - UNITIZADA PAGA
315731 | 60 - UNITIZADA PAGA
316747 | 60 - UNITIZADA PAGA
316817 | 60 - UNITIZADA PAGA
317164 | 60 - UNITIZADA PAGA
316682 | FC - EM FECHAMENTO
317083 | 60 - UNITIZADA PAGA
317158 | 60 - UNITIZADA PAGA
316788 | 60 - UNITIZADA PAGA
317128 | 60 - UNITIZADA PAGA
315966 | 60 - EM PLANEJAMENTO
316900 | FC - EM FECHAMENTO
317708 | 60 - UNITIZADA PAGA
315488 | 60 - UNITIZADA PAGA
316616 | 60 - UNITIZADA PAGA
316652 | 60 - UNITIZADA PAGA
317243 | 60 - UNITIZADA PAGA
317247 | 60 - UNITIZADA PAGA
316578 | 60 - UNITIZADA PAGA
317363 | 60 - UNITIZADA PAGA
317321 | 60 - UNITIZADA PAGA
317696 | 60 - UNITIZADA PAGA
316829 | CA - CANCELADA
316743 | 60 - UNITIZADA PAGA
317678 | FA - EM FATURAMENTO
316984 | 60 - UNITIZADA PAGA
316166 | 60 - UNITIZADA PAGA
317262 | 60 - UNITIZADA PAGA
316140 | 60 - UNITIZADA PAGA
315442 | 64 - EM CONSTRUCAO
316522 | 60 - UNITIZADA PAGA
312785 | 60 - UNITIZADA PAGA
317275 | 60 - UNITIZADA PAGA
314493 | 60 - UNITIZADA PAGA
314675 | 60 - UNITIZADA PAGA
316859 | 60 - UNITIZADA PAGA
315085 | 60 - UNITIZADA PAGA
314700 | FC - EM FECHAMENTO
317213 | 60 - UNITIZADA PAGA
314429 | 60 - UNITIZADA PAGA
314262 | 60 - UNITIZADA PAGA
314705 | 60 - UNITIZADA PAGA
315080 | 60 - UNITIZADA PAGA
314405 | 60 - UNITIZADA PAGA
315746 | 60 - UNITIZADA PAGA
315182 | 60 - UNITIZADA PAGA
314364 | 60 - UNITIZADA PAGA
315535 | 60 - UNITIZADA PAGA
314407 | 60 - UNITIZADA PAGA
314275 | 60 - UNITIZADA PAGA
317130 | 60 - UNITIZADA PAGA
316830 | 60 - UNITIZADA PAGA
311917 | 60 - UNITIZADA PAGA
316708 | 60 - UNITIZADA PAGA
315521 | 60 - UNITIZADA PAGA
315491 | 60 - UNITIZADA PAGA
317709 | 60 - UNITIZADA PAGA
314508 | FC - EM FECHAMENTO
314470 | 60 - UNITIZADA PAGA
315864 | FC - EM FECHAMENTO
317120 | 60 - UNITIZADA PAGA
317225 | 60 - UNITIZADA PAGA
315093 | 60 - UNITIZADA PAGA
314681 | FA - EM FATURAMENTO
316806 | 60 - UNITIZADA PAGA
314994 | 60 - UNITIZADA PAGA
314372 | 60 - UNITIZADA PAGA
315086 | 60 - UNITIZADA PAGA
317254 | 60 - UNITIZADA PAGA
315990 | 60 - UNITIZADA PAGA
317090 | FC - EM FECHAMENTO
315179 | 60 - UNITIZADA PAGA
315867 | FC - EM FECHAMENTO
317133 | 60 - UNITIZADA PAGA
314545 | FA - EM FATURAMENTO
316773 | 60 - UNITIZADA PAGA
317674 | FC - EM FECHAMENTO
314466 | CA - CANCELADA
315112 | 60 - UNITIZADA PAGA
316723 | 60 - UNITIZADA PAGA
314385 | 60 - UNITIZADA PAGA
315528 | CA - CANCELADA
316881 | 60 - UNITIZADA PAGA
314656 | 60 - UNITIZADA PAGA
316368 | FA - EM FATURAMENTO
317206 | 60 - UNITIZADA PAGA
317687 | 60 - UNITIZADA PAGA
312696 | 60 - UNITIZADA PAGA
316517 | 60 - UNITIZADA PAGA
314268 | 60 - UNITIZADA PAGA
315108 | FA - EM FATURAMENTO
317422 | 60 - UNITIZADA PAGA
315639 | 60 - UNITIZADA PAGA
314272 | 60 - UNITIZADA PAGA
314665 | FA - EM FATURAMENTO
316297 | 60 - UNITIZADA PAGA
315220 | FC - EM FECHAMENTO
316663 | 60 - UNITIZADA PAGA
315805 | 60 - UNITIZADA PAGA
317204 | 60 - UNITIZADA PAGA
317361 | FA - EM FATURAMENTO
315549 | 60 - UNITIZADA PAGA
315462 | 60 - UNITIZADA PAGA
317672 | CA - CANCELADA
316231 | 64 - EM CONSTRUCAO
316869 | 60 - UNITIZADA PAGA
315939 | 60 - UNITIZADA PAGA
313379 | 60 - UNITIZADA PAGA
315109 | 60 - UNITIZADA PAGA
317092 | 60 - UNITIZADA PAGA
315588 | 60 - UNITIZADA PAGA
314695 | 60 - UNITIZADA PAGA
317209 | FA - EM FATURAMENTO
317239 | 60 - UNITIZADA PAGA
314855 | 60 - UNITIZADA PAGA
317144 | 60 - UNITIZADA PAGA
314799 | 60 - UNITIZADA PAGA
312751 | 60 - UNITIZADA PAGA
316157 | 60 - UNITIZADA PAGA
315184 | 60 - UNITIZADA PAGA
314688 | 60 - UNITIZADA PAGA
317103 | FC - EM FECHAMENTO
317228 | 60 - UNITIZADA PAGA
316064 | FC - EM FECHAMENTO
316475 | 60 - UNITIZADA PAGA
312746 | 60 - UNITIZADA PAGA
317195 | 60 - UNITIZADA PAGA
317432 | 60 - UNITIZADA PAGA
317389 | 60 - UNITIZADA PAGA
309846 | 60 - UNITIZADA PAGA
307370 | 60 - UNITIZADA PAGA
306164 | FA - EM FATURAMENTO
307397 | 60 - EM PLANEJAMENTO
307391 | 60 - EM PLANEJAMENTO
308748 | 60 - EM PLANEJAMENTO
315976 | 60 - EM PLANEJAMENTO
316985 | 60 - UNITIZADA PAGA
317533 | CA - CANCELADA
316336 | 60 - UNITIZADA PAGA
316783 | 60 - UNITIZADA PAGA
315578 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
317002 | 60 - UNITIZADA PAGA
316644 | 60 - UNITIZADA PAGA
316698 | FC - EM FECHAMENTO
315331 | 64 - EM CONSTRUCAO
316415 | 60 - UNITIZADA PAGA
315674 | FA - EM FATURAMENTO
317513 | 60 - UNITIZADA PAGA
316556 | 60 - UNITIZADA PAGA
317136 | 60 - UNITIZADA PAGA
316023 | 60 - UNITIZADA PAGA
317308 | 60 - UNITIZADA PAGA
317078 | 60 - UNITIZADA PAGA
316453 | 60 - UNITIZADA PAGA
317026 | 64 - EM CONSTRUCAO
317681 | FC - EM FECHAMENTO
316775 | 60 - UNITIZADA PAGA
317496 | 60 - UNITIZADA PAGA
316224 | FC - EM FECHAMENTO
316712 | FA - EM FATURAMENTO
316904 | 60 - UNITIZADA PAGA
316118 | 60 - UNITIZADA PAGA
317682 | 60 - UNITIZADA PAGA
317179 | 60 - UNITIZADA PAGA
317437 | 60 - EM PLANEJAMENTO
313959 | 60 - EM PLANEJAMENTO
200319 | 64 - EM CONSTRUCAO
313487 | 60 - EM PLANEJAMENTO
317409 | FC - EM FECHAMENTO
888888 | 64 - EM CONSTRUCAO
267758 | CA - CANCELADA
244725 | 60 - UNITIZADA PAGA
223418 | CA - CANCELADA
238646 | 64 - EM CONSTRUCAO
226910 | CA - CANCELADA
211016 | CA - CANCELADA
240124 | 60 - UNITIZADA PAGA
271687 | 64 - EM CONSTRUCAO
OIST 1837/2016 LT | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 1840/2016 LT | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 6112/2017 LT | FA - EM FATURAMENTO
209169 | 64 - EM CONSTRUCAO
244736 | 64 - EM CONSTRUCAO
203258 | 64 - EM CONSTRUCAO
767676 | 80 - CONCLUÍDA
230719 | 64 - EM CONSTRUCAO
318456 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS 1372/2019 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 1410 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 1431/2018 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 1553/2019 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 1776/2018 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 217/2019 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 2493/2017 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 2495/2017 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 2509/2018 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 2643/2018 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS 2649/2018 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
319588 | FA - EM FATURAMENTO
223344 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS LOTE 33390 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS LOTE 33392 2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS LOTE 33404 2019 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS LOTE 33405 2019 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS LOTE 33410 2019 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS LOTE 33414 2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 2013/2019 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS OIST 2014/2019 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS OIST 2015/2019 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OS OIST 2029/2019 LV | 60 - EM PLANEJAMENTO
OSST 1389/2017 | FA - EM FATURAMENTO
OSST 2044/2016 | FA - EM FATURAMENTO
298192 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 31375 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33650 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33664 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33666 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33693 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33630 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33642 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33669 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33670 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 33695 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33697 | 60 - UNITIZADA PAGA
Lote 33393 ITP-01Y1 | 64 - EM CONSTRUCAO
312991 | 60 - UNITIZADA PAGA
311055 | FC - EM FECHAMENTO
312992 | 60 - UNITIZADA PAGA
318756 | FC - EM FECHAMENTO
249665 | 64 - EM CONSTRUCAO
274464 | FA - EM FATURAMENTO
274760 | FA - EM FATURAMENTO
274482 | 60 - UNITIZADA PAGA
319350 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33993 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33994 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33995 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33996 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33997 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33998 | FA - EM FATURAMENTO
318835 | 60 - UNITIZADA PAGA
319297 | 60 - UNITIZADA PAGA
318284 | 60 - UNITIZADA PAGA
319218 | 60 - UNITIZADA PAGA
319177 | 60 - UNITIZADA PAGA
318514 | 60 - UNITIZADA PAGA
318232 | 60 - UNITIZADA PAGA
318152 | 60 - UNITIZADA PAGA
319548 | 60 - UNITIZADA PAGA
318151 | 60 - UNITIZADA PAGA
318261 | 60 - UNITIZADA PAGA
318982 | FC - EM FECHAMENTO
318561 | 60 - UNITIZADA PAGA
318303 | 60 - UNITIZADA PAGA
286652 | CA - CANCELADA
286608 | 64 - EM CONSTRUCAO
285655 | FA - EM FATURAMENTO
319208 | FC - EM FECHAMENTO
319720 | FC - EM FECHAMENTO
318236 | 60 - UNITIZADA PAGA
318020 | FC - EM FECHAMENTO
318444 | 60 - UNITIZADA PAGA
318043 | 60 - UNITIZADA PAGA
318306 | FA - EM FATURAMENTO
318177 | CA - CANCELADA
319097 | 60 - UNITIZADA PAGA
318300 | 60 - UNITIZADA PAGA
317931 | FC - EM FECHAMENTO
317819 | 60 - UNITIZADA PAGA
317809 | 60 - UNITIZADA PAGA
318734 | 60 - UNITIZADA PAGA
319602 | FA - EM FATURAMENTO
319384 | 60 - UNITIZADA PAGA
318387 | 60 - UNITIZADA PAGA
318240 | 60 - UNITIZADA PAGA
318672 | CA - CANCELADA
317079 | 60 - UNITIZADA PAGA
319304 | 60 - UNITIZADA PAGA
319004 | FC - EM FECHAMENTO
319335 | 60 - UNITIZADA PAGA
318425 | 60 - UNITIZADA PAGA
318208 | 60 - UNITIZADA PAGA
319205 | 60 - UNITIZADA PAGA
318147 | 60 - UNITIZADA PAGA
318770 | CA - CANCELADA
318368 | 60 - UNITIZADA PAGA
319204 | 60 - UNITIZADA PAGA
319159 | FA - EM FATURAMENTO
319117 | FA - EM FATURAMENTO
318851 | 60 - UNITIZADA PAGA
318433 | 60 - UNITIZADA PAGA
318892 | 60 - UNITIZADA PAGA
318729 | 60 - UNITIZADA PAGA
318255 | 60 - UNITIZADA PAGA
318523 | 60 - UNITIZADA PAGA
318876 | 60 - UNITIZADA PAGA
318317 | FA - EM FATURAMENTO
317989 | 60 - UNITIZADA PAGA
318310 | 60 - UNITIZADA PAGA
319525 | 60 - UNITIZADA PAGA
319064 | 60 - UNITIZADA PAGA
319719 | 60 - UNITIZADA PAGA
317994 | 60 - UNITIZADA PAGA
319538 | 60 - UNITIZADA PAGA
319518 | 60 - UNITIZADA PAGA
318247 | 60 - UNITIZADA PAGA
318242 | FA - EM FATURAMENTO
318359 | 60 - UNITIZADA PAGA
317908 | 60 - UNITIZADA PAGA
319110 | 60 - UNITIZADA PAGA
319091 | 60 - UNITIZADA PAGA
318265 | 60 - UNITIZADA PAGA
319545 | 60 - UNITIZADA PAGA
318772 | 60 - UNITIZADA PAGA
319277 | 60 - UNITIZADA PAGA
318521 | 60 - UNITIZADA PAGA
318495 | 60 - UNITIZADA PAGA
317829 | 60 - UNITIZADA PAGA
317798 | FA - EM FATURAMENTO
318759 | 60 - UNITIZADA PAGA
319532 | 60 - UNITIZADA PAGA
318758 | 60 - UNITIZADA PAGA
318718 | FA - EM FATURAMENTO
317925 | 60 - UNITIZADA PAGA
314557 | CA - CANCELADA
318997 | CA - CANCELADA
319569 | 60 - UNITIZADA PAGA
318549 | 60 - UNITIZADA PAGA
319416 | 60 - UNITIZADA PAGA
319401 | 60 - UNITIZADA PAGA
317911 | 60 - UNITIZADA PAGA
319231 | 60 - UNITIZADA PAGA
318528 | 60 - UNITIZADA PAGA
318723 | 60 - UNITIZADA PAGA
317813 | 60 - UNITIZADA PAGA
318472 | 60 - UNITIZADA PAGA
318031 | 60 - UNITIZADA PAGA
319601 | 60 - UNITIZADA PAGA
319101 | 60 - UNITIZADA PAGA
317902 | 64 - EM CONSTRUCAO
319503 | 60 - UNITIZADA PAGA
318259 | 60 - UNITIZADA PAGA
319389 | 60 - UNITIZADA PAGA
319708 | 60 - UNITIZADA PAGA
319528 | 60 - UNITIZADA PAGA
319171 | 60 - UNITIZADA PAGA
318316 | 60 - UNITIZADA PAGA
317921 | 60 - UNITIZADA PAGA
317980 | 60 - UNITIZADA PAGA
319550 | 60 - UNITIZADA PAGA
318731 | 60 - UNITIZADA PAGA
317845 | 60 - UNITIZADA PAGA
319068 | 60 - UNITIZADA PAGA
319363 | 60 - UNITIZADA PAGA
318618 | 60 - UNITIZADA PAGA
318313 | 60 - UNITIZADA PAGA
319233 | 60 - UNITIZADA PAGA
318244 | 60 - UNITIZADA PAGA
318163 | 60 - UNITIZADA PAGA
319527 | 60 - UNITIZADA PAGA
318569 | 60 - UNITIZADA PAGA
319326 | 60 - UNITIZADA PAGA
318263 | FC - EM FECHAMENTO
319259 | FA - EM FATURAMENTO
319305 | 60 - UNITIZADA PAGA
319098 | FC - EM FECHAMENTO
317810 | 60 - UNITIZADA PAGA
318006 | 60 - UNITIZADA PAGA
318105 | 60 - UNITIZADA PAGA
317843 | 60 - UNITIZADA PAGA
319170 | 60 - UNITIZADA PAGA
319039 | FC - EM FECHAMENTO
318994 | 60 - UNITIZADA PAGA
318598 | 60 - UNITIZADA PAGA
318455 | CA - CANCELADA
318053 | FA - EM FATURAMENTO
319264 | 60 - UNITIZADA PAGA
318262 | 60 - UNITIZADA PAGA
318286 | 60 - UNITIZADA PAGA
271703 | CA - CANCELADA
180655 | CA - CANCELADA
237860 | FC - EM FECHAMENTO
252407 | CA - CANCELADA
223388 | 60 - UNITIZADA PAGA
282792 | 60 - UNITIZADA PAGA
276859 | 60 - UNITIZADA PAGA
282695 | 60 - UNITIZADA PAGA
282823 | 64 - EM CONSTRUCAO
OISG SIT-01L1 LV LOTE 33704 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS LOTE 33705 2019 LV SIT-01I1 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE-33694 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE-33773 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33699 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33700 | 60 - UNITIZADA PAGA
303221 | FC - EM FECHAMENTO
320158 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE-34779 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 2063/2019 | FA - EM FATURAMENTO
LOTE 34626 | 64 - EM CONSTRUCAO
NSIT-SRT 069/2018 | FA - EM FATURAMENTO
NSIT-SRT 124/2018 | FA - EM FATURAMENTO
CSI | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 34975 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33769 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC MAIO 1883 SGR-01L3 | 64 - EM CONSTRUCAO
OISG - LOTE 31430 PODA LV FRT- | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG LOTE 35054 LV SIT01I1 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG LOTE 35055 LV SGR-01L1 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG LOTE 35354 LV SIT 01I1 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 34622 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 34624 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 34976 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 34977 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG - LOTE 35313 LV SIT01 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG - 1433/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG - 1810/2019 LV SIT01I1 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG - LOTE 35337 LV SIT01I | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG LOTE 35294 LV SIT01I3 | 64 - EM CONSTRUCAO
268988 | CA - CANCELADA
LOTE 31379 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 11453 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
319245 | 60 - UNITIZADA PAGA
321355 | CA - CANCELADA
321606 | 60 - UNITIZADA PAGA
321628 | 60 - UNITIZADA PAGA
318155 | 60 - UNITIZADA PAGA
321616 | 60 - UNITIZADA PAGA
319780 | 60 - UNITIZADA PAGA
317910 | 60 - UNITIZADA PAGA
317070 | 60 - UNITIZADA PAGA
320920 | 60 - UNITIZADA PAGA
321550 | 60 - UNITIZADA PAGA
316959 | 60 - UNITIZADA PAGA
321709 | 60 - UNITIZADA PAGA
321717 | 60 - UNITIZADA PAGA
316889 | FC - EM FECHAMENTO
316948 | 60 - UNITIZADA PAGA
316887 | 60 - UNITIZADA PAGA
316841 | 60 - UNITIZADA PAGA
319111 | 60 - UNITIZADA PAGA
321282 | 60 - UNITIZADA PAGA
317089 | 64 - EM CONSTRUCAO
321739 | 60 - UNITIZADA PAGA
321781 | 60 - UNITIZADA PAGA
319086 | 60 - UNITIZADA PAGA
317270 | 60 - UNITIZADA PAGA
317928 | 60 - UNITIZADA PAGA
319280 | 60 - UNITIZADA PAGA
318545 | 60 - UNITIZADA PAGA
320283 | 60 - UNITIZADA PAGA
321441 | FA - EM FATURAMENTO
318112 | 60 - UNITIZADA PAGA
318418 | 60 - UNITIZADA PAGA
319593 | FA - EM FATURAMENTO
319760 | 60 - UNITIZADA PAGA
318080 | FA - EM FATURAMENTO
317272 | 60 - UNITIZADA PAGA
315873 | 60 - UNITIZADA PAGA
317024 | FA - EM FATURAMENTO
317314 | 60 - UNITIZADA PAGA
318146 | FA - EM FATURAMENTO
320407 | FA - EM FATURAMENTO
321668 | 64 - EM CONSTRUCAO
317336 | 60 - UNITIZADA PAGA
317728 | FA - EM FATURAMENTO
318550 | 60 - UNITIZADA PAGA
317507 | 64 - EM CONSTRUCAO
321705 | 60 - UNITIZADA PAGA
320790 | 60 - UNITIZADA PAGA
318075 | 60 - UNITIZADA PAGA
317068 | 60 - UNITIZADA PAGA
320835 | 60 - UNITIZADA PAGA
317614 | 60 - UNITIZADA PAGA
321735 | 60 - UNITIZADA PAGA
316891 | FA - EM FATURAMENTO
316977 | FA - EM FATURAMENTO
319334 | 90 - UNITILIZADA PEN PAGAMENTO
320098 | 60 - UNITIZADA PAGA
320801 | 60 - UNITIZADA PAGA
321707 | 60 - UNITIZADA PAGA
321752 | 60 - UNITIZADA PAGA
321749 | 60 - UNITIZADA PAGA
318574 | FC - EM FECHAMENTO
311062 | FA - EM FATURAMENTO
311053 | FA - EM FATURAMENTO
319680 | 60 - UNITIZADA PAGA
316853 | FA - EM FATURAMENTO
321722 | 60 - UNITIZADA PAGA
317685 | 60 - UNITIZADA PAGA
320755 | 60 - UNITIZADA PAGA
321723 | 60 - UNITIZADA PAGA
319026 | FA - EM FATURAMENTO
317294 | 60 - UNITIZADA PAGA
319221 | 60 - UNITIZADA PAGA
317111 | 64 - EM CONSTRUCAO
319863 | 60 - UNITIZADA PAGA
320732 | 60 - UNITIZADA PAGA
320792 | 60 - UNITIZADA PAGA
317751 | 60 - UNITIZADA PAGA
321274 | 60 - UNITIZADA PAGA
318311 | 60 - UNITIZADA PAGA
320921 | 60 - UNITIZADA PAGA
319108 | FA - EM FATURAMENTO
314549 | 60 - UNITIZADA PAGA
318690 | 60 - UNITIZADA PAGA
321052 | 60 - UNITIZADA PAGA
317383 | 60 - UNITIZADA PAGA
318301 | 60 - UNITIZADA PAGA
320383 | 60 - UNITIZADA PAGA
319899 | 60 - UNITIZADA PAGA
318732 | FA - EM FATURAMENTO
318726 | FC - EM FECHAMENTO
321872 | 60 - UNITIZADA PAGA
321551 | 60 - UNITIZADA PAGA
317368 | FA - EM FATURAMENTO
321370 | 60 - UNITIZADA PAGA
317808 | 60 - UNITIZADA PAGA
318187 | 60 - UNITIZADA PAGA
318520 | FC - EM FECHAMENTO
317248 | 60 - UNITIZADA PAGA
317214 | FC - EM FECHAMENTO
321688 | FA - EM FATURAMENTO
319155 | 60 - UNITIZADA PAGA
318273 | FA - EM FATURAMENTO
320380 | 60 - UNITIZADA PAGA
318305 | 60 - UNITIZADA PAGA
321538 | 60 - UNITIZADA PAGA
319154 | FA - EM FATURAMENTO
316846 | FC - EM FECHAMENTO
317059 | 64 - EM CONSTRUCAO
319786 | 60 - UNITIZADA PAGA
320507 | 60 - UNITIZADA PAGA
321593 | 60 - UNITIZADA PAGA
321506 | 60 - UNITIZADA PAGA
319230 | 60 - UNITIZADA PAGA
318458 | 60 - UNITIZADA PAGA
319333 | 60 - UNITIZADA PAGA
320728 | 60 - UNITIZADA PAGA
320577 | 60 - UNITIZADA PAGA
321577 | 60 - UNITIZADA PAGA
319850 | CA - CANCELADA
319085 | 60 - UNITIZADA PAGA
318730 | 60 - UNITIZADA PAGA
318566 | FA - EM FATURAMENTO
321283 | 60 - UNITIZADA PAGA
320546 | 60 - UNITIZADA PAGA
320384 | 60 - UNITIZADA PAGA
321719 | 60 - UNITIZADA PAGA
318308 | 60 - UNITIZADA PAGA
321968 | 60 - UNITIZADA PAGA
317208 | 60 - UNITIZADA PAGA
320773 | 60 - UNITIZADA PAGA
318251 | 60 - UNITIZADA PAGA
320481 | 60 - UNITIZADA PAGA
320422 | 60 - UNITIZADA PAGA
321359 | FA - EM FATURAMENTO
316850 | 60 - UNITIZADA PAGA
321724 | 60 - UNITIZADA PAGA
320381 | 60 - UNITIZADA PAGA
317123 | FC - EM FECHAMENTO
316976 | 60 - UNITIZADA PAGA
319198 | CA - CANCELADA
320442 | 60 - UNITIZADA PAGA
320393 | 60 - UNITIZADA PAGA
320701 | 60 - UNITIZADA PAGA
321483 | 60 - UNITIZADA PAGA
320756 | 60 - UNITIZADA PAGA
319021 | FA - EM FATURAMENTO
319839 | 60 - UNITIZADA PAGA
321582 | 60 - UNITIZADA PAGA
320905 | 60 - UNITIZADA PAGA
321367 | 60 - UNITIZADA PAGA
320514 | 60 - UNITIZADA PAGA
320314 | 60 - UNITIZADA PAGA
320789 | 60 - UNITIZADA PAGA
320191 | 60 - UNITIZADA PAGA
318952 | FA - EM FATURAMENTO
321284 | 60 - UNITIZADA PAGA
321635 | 60 - UNITIZADA PAGA
319149 | FA - EM FATURAMENTO
321562 | 60 - UNITIZADA PAGA
320821 | 60 - UNITIZADA PAGA
317671 | 60 - UNITIZADA PAGA
312222 | 60 - UNITIZADA PAGA
291576 | 60 - UNITIZADA PAGA
317712 | 60 - UNITIZADA PAGA
316987 | 60 - UNITIZADA PAGA
317253 | 60 - UNITIZADA PAGA
317277 | 60 - UNITIZADA PAGA
318447 | 60 - UNITIZADA PAGA
320845 | 60 - UNITIZADA PAGA
321590 | 60 - UNITIZADA PAGA
317741 | 60 - UNITIZADA PAGA
317205 | 60 - UNITIZADA PAGA
320573 | CA - CANCELADA
316599 | FA - EM FATURAMENTO
320775 | FA - EM FATURAMENTO
320571 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST (1069/2019) LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (1849/2019) LV - BNO01 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST LOTE 35135 LV SJE-01J6 | 60 - UNITIZADA PAGA
276003 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 34623 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG (1383/2019) LV ITP-01Y | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG (2136/2019) LV SGR01L3 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG (LOTE 31430) LV FRT01C | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG (LOTE 35354) LV SIT01I | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG (LOTE 35356) LV CBB01C | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (2591/2019) LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (2626/2019) LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (2672/2019) LV CTA01C6 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (2712/2019) LV TAB01X2 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (2774/2019) LV SJE01J6 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (2912/2019) LV CTA01C6 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (2915/2019) LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (5704/2019) LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (LOTE 35135) LV SJE01J | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST (LOTE 35136) LV TAB01X | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (LOTE 35328) LV FLR01F | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST (LOTE35113) LV TAB01Y2 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 14342 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST (LOTE 35009) LV BNO-01 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 217 2019 LV SGR01L3 | 64 - EM CONSTRUCAO
319254 | FC - EM FECHAMENTO
322340 | FC - EM FECHAMENTO
322325 | FA - EM FATURAMENTO
LOTE 31152 | 60 - UNITIZADA PAGA
322373 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 31384 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 34621 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 34625 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 35098 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OISG 24806/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 18682 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC 25521 - 05/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OISG LOTE 31360 | FA - EM FATURAMENTO
LOTE 31364 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 36256 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC 27640 LV 05/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OISG LOTE 36231 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OIST LOTE 35099 LV - BNO-01Y3 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 36335 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 21632 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 2650/2019 SJE-01J6 | 64 - EM CONSTRUCAO
OSIT 1124/2019 BNO-01Y2 | FA - EM FATURAMENTO
LOTE 31387 | FA - EM FATURAMENTO
LOTE 36449 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 36465 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 1435/2019 | FA - EM FATURAMENTO
LOTE 31362 | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 33498 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
279356 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 31358 | FA - EM FATURAMENTO
NSIT-SRT 1850/2016 | 64 - EM CONSTRUCAO
OIST LOTE 36643 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OIST LOTE 36693 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OIST LOTE 36717 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 32635 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST LOTE 36712 | FA - EM FATURAMENTO
LOTE 36944 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
1 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 37016 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 4491 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 000878/2019 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG 001840/2019 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 002326/2019 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
0000000 | 60 - EM PLANEJAMENTO
270773 | 64 - EM CONSTRUCAO
LOTE 31356-BNO01Y2 | 80 - CONCLUÍDA
LOTE 31366-BNO01Y2 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 31370-BNO01Y2 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 31381- BNO01Y2 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33764 | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 33766 SRT-01M2 | 80 - CONCLUÍDA
315414 | FA - EM FATURAMENTO
319827 | 60 - UNITIZADA PAGA
318416 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 3232 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 115542 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 12340 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 9856 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
321599 | 60 - UNITIZADA PAGA
318869 | 60 - UNITIZADA PAGA
322129 | 60 - UNITIZADA PAGA
322085 | 60 - UNITIZADA PAGA
319609 | 60 - UNITIZADA PAGA
315591 | 60 - UNITIZADA PAGA
315461 | FA - EM FATURAMENTO
321961 | FA - EM FATURAMENTO
322208 | 60 - UNITIZADA PAGA
320700 | 60 - UNITIZADA PAGA
319275 | FA - EM FATURAMENTO
318956 | 60 - UNITIZADA PAGA
321268 | FC - EM FECHAMENTO
318949 | FC - EM FECHAMENTO
319410 | FA - EM FATURAMENTO
309179 | 60 - UNITIZADA PAGA
322120 | FA - EM FATURAMENTO
321280 | FA - EM FATURAMENTO
319697 | 60 - UNITIZADA PAGA
321963 | 60 - UNITIZADA PAGA
322053 | 60 - UNITIZADA PAGA
318943 | 60 - UNITIZADA PAGA
322306 | 60 - UNITIZADA PAGA
322296 | 60 - UNITIZADA PAGA
322152 | 60 - UNITIZADA PAGA
322166 | 60 - UNITIZADA PAGA
320272 | CTR - EM TRÂMITE LM
321592 | 60 - UNITIZADA PAGA
321992 | 60 - UNITIZADA PAGA
322022 | FA - EM FATURAMENTO
321995 | FC - EM FECHAMENTO
321731 | 60 - UNITIZADA PAGA
297499 | 60 - UNITIZADA PAGA
319892 | FC - EM FECHAMENTO
322529 | 60 - UNITIZADA PAGA
320576 | 60 - UNITIZADA PAGA
322106 | 60 - UNITIZADA PAGA
319414 | 64 - EM CONSTRUCAO
320696 | FC - EM FECHAMENTO
322613 | 60 - UNITIZADA PAGA
322225 | FA - EM FATURAMENTO
317729 | 64 - EM CONSTRUCAO
320493 | 60 - UNITIZADA PAGA
317369 | FA - EM FATURAMENTO
322384 | FC - EM FECHAMENTO
322839 | 60 - UNITIZADA PAGA
318891 | 60 - UNITIZADA PAGA
318210 | 60 - UNITIZADA PAGA
320734 | FC - EM FECHAMENTO
322966 | 60 - UNITIZADA PAGA
319739 | 60 - UNITIZADA PAGA
322848 | 60 - UNITIZADA PAGA
322289 | FA - EM FATURAMENTO
320411 | 60 - UNITIZADA PAGA
319315 | 60 - UNITIZADA PAGA
322205 | 60 - UNITIZADA PAGA
322506 | 60 - UNITIZADA PAGA
322407 | 60 - UNITIZADA PAGA
322638 | 60 - UNITIZADA PAGA
322351 | FA - EM FATURAMENTO
320757 | 60 - UNITIZADA PAGA
321264 | 60 - UNITIZADA PAGA
320901 | FA - EM FATURAMENTO
321669 | 60 - UNITIZADA PAGA
322181 | 60 - UNITIZADA PAGA
322007 | 60 - UNITIZADA PAGA
320854 | 60 - UNITIZADA PAGA
320495 | FC - EM FECHAMENTO
319395 | FC - EM FECHAMENTO
320443 | 60 - UNITIZADA PAGA
320847 | 60 - UNITIZADA PAGA
322231 | 60 - UNITIZADA PAGA
319422 | 60 - UNITIZADA PAGA
321263 | 60 - UNITIZADA PAGA
323130 | 64 - EM CONSTRUCAO
321974 | FA - EM FATURAMENTO
322933 | 64 - EM CONSTRUCAO
321727 | FA - EM FATURAMENTO
322931 | FA - EM FATURAMENTO
323639 | FC - EM FECHAMENTO
323638 | 64 - EM CONSTRUCAO
322898 | FC - EM FECHAMENTO
321351 | 60 - UNITIZADA PAGA
319888 | 64 - EM CONSTRUCAO
322903 | 60 - UNITIZADA PAGA
322861 | FA - EM FATURAMENTO
320016 | FA - EM FATURAMENTO
318314 | 60 - UNITIZADA PAGA
321890 | 60 - UNITIZADA PAGA
321472 | FC - EM FECHAMENTO
320539 | 60 - UNITIZADA PAGA
322589 | 60 - UNITIZADA PAGA
321908 | 60 - UNITIZADA PAGA
318256 | 60 - UNITIZADA PAGA
315664 | 60 - UNITIZADA PAGA
318319 | 60 - UNITIZADA PAGA
319613 | 60 - UNITIZADA PAGA
322068 | 60 - UNITIZADA PAGA
318754 | 64 - EM CONSTRUCAO
322197 | 60 - UNITIZADA PAGA
322245 | 60 - UNITIZADA PAGA
322631 | 60 - UNITIZADA PAGA
321744 | 60 - UNITIZADA PAGA
320827 | 60 - UNITIZADA PAGA
316151 | 60 - UNITIZADA PAGA
319578 | CA - CANCELADA
322352 | 60 - UNITIZADA PAGA
319455 | 60 - UNITIZADA PAGA
322115 | 60 - UNITIZADA PAGA
318295 | CA - CANCELADA
318774 | 60 - UNITIZADA PAGA
321611 | 60 - UNITIZADA PAGA
322531 | 60 - UNITIZADA PAGA
320908 | 60 - UNITIZADA PAGA
318771 | 60 - UNITIZADA PAGA
321976 | 60 - UNITIZADA PAGA
322055 | CTR - EM TRÂMITE LM
318291 | 60 - UNITIZADA PAGA
318320 | 60 - UNITIZADA PAGA
319505 | CA - CANCELADA
318290 | 60 - UNITIZADA PAGA
322260 | FA - EM FATURAMENTO
321605 | 60 - UNITIZADA PAGA
323089 | 60 - UNITIZADA PAGA
322315 | 60 - UNITIZADA PAGA
322552 | 64 - EM CONSTRUCAO
323034 | 60 - UNITIZADA PAGA
322346 | 60 - UNITIZADA PAGA
322023 | 60 - UNITIZADA PAGA
322545 | 60 - UNITIZADA PAGA
323015 | 60 - UNITIZADA PAGA
318302 | FC - EM FECHAMENTO
322252 | 60 - UNITIZADA PAGA
319453 | 64 - EM CONSTRUCAO
322745 | 60 - UNITIZADA PAGA
320766 | FA - EM FATURAMENTO
322159 | 60 - UNITIZADA PAGA
319612 | 60 - UNITIZADA PAGA
322008 | 60 - UNITIZADA PAGA
319162 | 60 - UNITIZADA PAGA
322299 | 60 - UNITIZADA PAGA
321901 | 60 - UNITIZADA PAGA
318742 | 60 - UNITIZADA PAGA
322275 | 60 - UNITIZADA PAGA
322114 | FA - EM FATURAMENTO
322133 | 60 - UNITIZADA PAGA
322010 | FA - EM FATURAMENTO
314474 | 60 - UNITIZADA PAGA
322135 | 60 - UNITIZADA PAGA
322277 | 60 - UNITIZADA PAGA
323158 | 60 - UNITIZADA PAGA
322028 | 60 - UNITIZADA PAGA
322305 | 60 - UNITIZADA PAGA
321736 | 60 - UNITIZADA PAGA
321665 | FC - EM FECHAMENTO
322362 | FA - EM FATURAMENTO
319017 | 60 - UNITIZADA PAGA
322288 | 60 - UNITIZADA PAGA
321927 | FC - EM FECHAMENTO
321787 | FC - EM FECHAMENTO
318889 | 60 - UNITIZADA PAGA
323029 | 60 - UNITIZADA PAGA
316412 | FC - EM FECHAMENTO
319049 | 60 - UNITIZADA PAGA
323058 | 64 - EM CONSTRUCAO
322187 | 60 - EM PLANEJAMENTO
321746 | 60 - UNITIZADA PAGA
320730 | FC - EM FECHAMENTO
318984 | 60 - UNITIZADA PAGA
320735 | 64 - EM CONSTRUCAO
311839 | 60 - UNITIZADA PAGA
320009 | 64 - EM CONSTRUCAO
315693 | 60 - UNITIZADA PAGA
321649 | 64 - EM CONSTRUCAO
321926 | 60 - UNITIZADA PAGA
319544 | 60 - UNITIZADA PAGA
322368 | 60 - UNITIZADA PAGA
322484 | 64 - EM CONSTRUCAO
322364 | 60 - UNITIZADA PAGA
323112 | 60 - UNITIZADA PAGA
323047 | 60 - UNITIZADA PAGA
319683 | 60 - UNITIZADA PAGA
323035 | 60 - UNITIZADA PAGA
323073 | 60 - UNITIZADA PAGA
322341 | 60 - UNITIZADA PAGA
316169 | 60 - UNITIZADA PAGA
322354 | 60 - UNITIZADA PAGA
322541 | CA - CANCELADA
323017 | 60 - UNITIZADA PAGA
322399 | 60 - UNITIZADA PAGA
322799 | FC - EM FECHAMENTO
322830 | 60 - UNITIZADA PAGA
322087 | 60 - UNITIZADA PAGA
322405 | 64 - EM CONSTRUCAO
319614 | 61 - EM FISCALIZACAO
323083 | 60 - UNITIZADA PAGA
322905 | 64 - EM CONSTRUCAO
320711 | FA - EM FATURAMENTO
320714 | FC - EM FECHAMENTO
320489 | 64 - EM CONSTRUCAO
320562 | 64 - EM CONSTRUCAO
320720 | 60 - UNITIZADA PAGA
320668 | 60 - UNITIZADA PAGA
320685 | 60 - UNITIZADA PAGA
320448 | 64 - EM CONSTRUCAO
320460 | FA - EM FATURAMENTO
320522 | 60 - UNITIZADA PAGA
322019 | 60 - UNITIZADA PAGA
322011 | FC - EM FECHAMENTO
322016 | FA - EM FATURAMENTO
322952 | CA - CANCELADA
010203 | 64 - EM CONSTRUCAO
555555 TESTE ALMOXARIFADO | 60 - EM PLANEJAMENTO
666666 TESTE ALMOXARIFADO | 60 - EM PLANEJAMENTO
777777 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 444444 TESTE ALMOXARIFADO | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 19235 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 20558 SRT01M6 | 60 - UNITIZADA PAGA
321777 | 64 - EM CONSTRUCAO
889910 | 64 - EM CONSTRUCAO
778899 | 64 - EM CONSTRUCAO
1 TESTE | 64 - EM CONSTRUCAO
2 TESTE | 60 - EM PLANEJAMENTO
6 TESTE | 60 - EM PLANEJAMENTO
3 TESTE | 60 - EM PLANEJAMENTO
4 TESTE | 60 - EM PLANEJAMENTO
5 TESTE | 60 - EM PLANEJAMENTO
OC OIST 22957 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 24705 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 26259 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 26516 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 274456 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 27456 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 28664 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
LOTE 37253 OIST | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 30314 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 31797 | 60 - UNITIZADA PAGA
322477 | 60 - UNITIZADA PAGA
OISG - LOTE 37716 - PODAS | 64 - EM CONSTRUCAO
294938 | 60 - UNITIZADA PAGA
OIST 37235 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
121314 | 64 - EM CONSTRUCAO
230589 | 64 - EM CONSTRUCAO
282641 | 64 - EM CONSTRUCAO
323176 | 60 - UNITIZADA PAGA
323461 | 60 - UNITIZADA PAGA
323503 | 60 - UNITIZADA PAGA
323489 | 60 - UNITIZADA PAGA
323628 | 60 - UNITIZADA PAGA
323619 | 60 - UNITIZADA PAGA
323491 | 60 - UNITIZADA PAGA
323481 | FC - EM FECHAMENTO
294558 | 60 - UNITIZADA PAGA
323432 | 60 - UNITIZADA PAGA
323495 | 60 - UNITIZADA PAGA
323180 | FA - EM FATURAMENTO
OIST 37233 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
323860 | 60 - UNITIZADA PAGA
323194 | 60 - UNITIZADA PAGA
324002 | FA - EM FATURAMENTO
323892 | 60 - UNITIZADA PAGA
322681 | 60 - UNITIZADA PAGA
323900 | 60 - UNITIZADA PAGA
323443 | 60 - UNITIZADA PAGA
323622 | FA - EM FATURAMENTO
323915 | FA - EM FATURAMENTO
323921 | FA - EM FATURAMENTO
323819 | 60 - UNITIZADA PAGA
250716 | 64 - EM CONSTRUCAO
300910 | 64 - EM CONSTRUCAO
625456 | 64 - EM CONSTRUCAO
635353 | 64 - EM CONSTRUCAO
654321 | 64 - EM CONSTRUCAO
987456 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 4294 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OISG 1256 | 60 - UNITIZADA PAGA
320810 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 33770 (PODA) | FA - EM FATURAMENTO
OS OIST 34974 (PODA) | 60 - UNITIZADA PAGA
040719 | 64 - EM CONSTRUCAO
050719 | 64 - EM CONSTRUCAO
060719 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 7876 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 3610 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 38304 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 3389 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 3446 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 3453 | 60 - UNITIZADA PAGA
070719 | 64 - EM CONSTRUCAO
080719 | 64 - EM CONSTRUCAO
324874 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 10661 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 37254 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 38604 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 38605 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 38646 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 4055 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OISG 11274 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 11631 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 2773 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 38563 | FA - EM FATURAMENTO
OS OIST 38647 | 80 - CONCLUÍDA
OC OISG 12161 | 64 - EM CONSTRUCAO
323331 | FA - EM FATURAMENTO
322464 | FA - EM FATURAMENTO
316781 | 60 - UNITIZADA PAGA
322821 | FC - EM FECHAMENTO
320015 | 60 - UNITIZADA PAGA
322473 | 60 - UNITIZADA PAGA
324362 | FC - EM FECHAMENTO
324087 | 60 - UNITIZADA PAGA
323255 | 60 - UNITIZADA PAGA
324341 | 60 - UNITIZADA PAGA
322640 | FA - EM FATURAMENTO
323970 | FC - EM FECHAMENTO
323364 | CA - CANCELADA
323256 | FC - EM FECHAMENTO
323926 | FA - EM FATURAMENTO
324505 | FC - EM FECHAMENTO
323344 | 60 - UNITIZADA PAGA
322459 | 60 - UNITIZADA PAGA
323051 | 60 - UNITIZADA PAGA
323843 | 60 - UNITIZADA PAGA
323553 | 60 - UNITIZADA PAGA
323341 | 60 - UNITIZADA PAGA
323246 | 60 - UNITIZADA PAGA
324155 | FA - EM FATURAMENTO
323839 | 60 - UNITIZADA PAGA
323071 | 61 - EM FISCALIZACAO
323116 | FC - EM FECHAMENTO
324099 | 60 - UNITIZADA PAGA
323532 | 60 - UNITIZADA PAGA
324000 | FA - EM FATURAMENTO
322860 | FA - EM FATURAMENTO
323396 | 60 - UNITIZADA PAGA
324184 | SD - PENDENCIA REGULARIZA
324334 | FA - EM FATURAMENTO
324326 | 60 - UNITIZADA PAGA
322263 | FC - EM FECHAMENTO
323381 | 60 - UNITIZADA PAGA
324018 | 60 - UNITIZADA PAGA
323223 | FA - EM FATURAMENTO
323219 | 60 - UNITIZADA PAGA
322856 | 60 - UNITIZADA PAGA
323963 | 60 - UNITIZADA PAGA
323497 | 60 - UNITIZADA PAGA
323569 | 60 - UNITIZADA PAGA
324504 | 60 - UNITIZADA PAGA
324045 | FC - EM FECHAMENTO
323369 | FC - EM FECHAMENTO
324231 | 60 - UNITIZADA PAGA
323393 | 60 - UNITIZADA PAGA
323542 | 60 - UNITIZADA PAGA
323173 | 60 - UNITIZADA PAGA
324243 | 60 - UNITIZADA PAGA
324396 | 60 - UNITIZADA PAGA
323412 | FA - EM FATURAMENTO
323261 | 60 - UNITIZADA PAGA
323105 | 60 - UNITIZADA PAGA
323997 | 60 - UNITIZADA PAGA
323324 | 60 - UNITIZADA PAGA
323933 | FC - EM FECHAMENTO
323484 | 60 - UNITIZADA PAGA
324250 | FA - EM FATURAMENTO
323208 | CA - CANCELADA
323453 | FA - EM FATURAMENTO
324223 | 60 - UNITIZADA PAGA
324271 | 64 - EM CONSTRUCAO
323248 | 60 - UNITIZADA PAGA
324278 | 60 - UNITIZADA PAGA
324033 | CA - CANCELADA
323629 | 60 - UNITIZADA PAGA
324354 | 60 - UNITIZADA PAGA
322921 | 64 - EM CONSTRUCAO
324190 | FA - EM FATURAMENTO
324209 | FC - EM FECHAMENTO
319891 | FC - EM FECHAMENTO
319893 | FC - EM FECHAMENTO
319894 | FA - EM FATURAMENTO
324199 | 64 - EM CONSTRUCAO
323181 | FA - EM FATURAMENTO
322516 | FC - EM FECHAMENTO
322522 | 60 - UNITIZADA PAGA
324014 | FA - EM FATURAMENTO
322826 | 60 - UNITIZADA PAGA
314301 | 60 - UNITIZADA PAGA
322190 | 60 - UNITIZADA PAGA
322797 | 60 - UNITIZADA PAGA
323266 | FA - EM FATURAMENTO
324430 | 60 - UNITIZADA PAGA
324361 | 60 - UNITIZADA PAGA
316864 | FC - EM FECHAMENTO
324487 | FA - EM FATURAMENTO
321086 | 64 - EM CONSTRUCAO
321085 | 64 - EM CONSTRUCAO
323999 | FC - EM FECHAMENTO
319670 | FA - EM FATURAMENTO
324097 | CA - CANCELADA
323535 | 60 - UNITIZADA PAGA
322569 | FC - EM FECHAMENTO
323414 | 60 - UNITIZADA PAGA
324403 | FA - EM FATURAMENTO
323876 | FA - EM FATURAMENTO
323526 | 60 - UNITIZADA PAGA
324421 | 60 - UNITIZADA PAGA
324181 | FA - EM FATURAMENTO
324179 | FC - EM FECHAMENTO
323451 | 60 - UNITIZADA PAGA
324549 | 60 - UNITIZADA PAGA
323965 | 60 - UNITIZADA PAGA
324167 | FA - EM FATURAMENTO
324883 | 60 - UNITIZADA PAGA
323605 | 60 - UNITIZADA PAGA
324144 | FA - EM FATURAMENTO
324191 | 60 - UNITIZADA PAGA
324472 | 60 - UNITIZADA PAGA
324323 | 60 - UNITIZADA PAGA
323912 | 60 - UNITIZADA PAGA
323910 | FA - EM FATURAMENTO
324414 | 64 - EM CONSTRUCAO
323593 | FC - EM FECHAMENTO
322974 | 60 - UNITIZADA PAGA
324319 | 60 - UNITIZADA PAGA
324357 | FA - EM FATURAMENTO
324269 | 60 - UNITIZADA PAGA
323842 | 60 - UNITIZADA PAGA
323152 | FA - EM FATURAMENTO
324321 | 60 - UNITIZADA PAGA
324401 | 60 - UNITIZADA PAGA
324232 | 60 - UNITIZADA PAGA
322523 | FC - EM FECHAMENTO
323916 | 60 - UNITIZADA PAGA
323558 | 60 - UNITIZADA PAGA
324404 | FC - EM FECHAMENTO
323172 | 60 - UNITIZADA PAGA
323826 | FC - EM FECHAMENTO
323618 | 60 - UNITIZADA PAGA
324363 | 60 - UNITIZADA PAGA
324024 | 60 - UNITIZADA PAGA
324195 | FC - EM FECHAMENTO
324102 | FC - EM FECHAMENTO
323428 | 60 - UNITIZADA PAGA
323274 | 64 - EM CONSTRUCAO
323940 | 60 - UNITIZADA PAGA
323624 | FA - EM FATURAMENTO
323518 | 60 - UNITIZADA PAGA
323562 | 61 - EM FISCALIZACAO
323455 | 60 - UNITIZADA PAGA
323395 | 60 - UNITIZADA PAGA
324273 | 60 - UNITIZADA PAGA
324345 | 60 - UNITIZADA PAGA
323240 | CA - CANCELADA
323245 | 60 - UNITIZADA PAGA
324258 | 60 - UNITIZADA PAGA
324489 | 60 - UNITIZADA PAGA
323136 | 60 - UNITIZADA PAGA
323580 | FC - EM FECHAMENTO
323571 | 60 - UNITIZADA PAGA
324192 | FA - EM FATURAMENTO
324161 | FC - EM FECHAMENTO
OS OISG 878 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 3535 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 37234 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 37236 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 3736 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 38714 | 80 - CONCLUÍDA
OS OIST 38715 | FA - EM FATURAMENTO
OS OIST 38723 | 80 - CONCLUÍDA
OC OISG 20634 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 21508 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 26588 | 60 - UNITIZADA PAGA
324606 | 60 - UNITIZADA PAGA
324516 | 60 - UNITIZADA PAGA
324854 | FA - EM FATURAMENTO
324663 | FA - EM FATURAMENTO
324723 | 60 - UNITIZADA PAGA
324693 | 60 - UNITIZADA PAGA
324846 | 60 - UNITIZADA PAGA
324601 | 60 - UNITIZADA PAGA
324666 | 60 - UNITIZADA PAGA
324537 | 60 - UNITIZADA PAGA
324613 | 60 - UNITIZADA PAGA
324547 | 60 - UNITIZADA PAGA
324662 | 60 - UNITIZADA PAGA
324664 | 60 - UNITIZADA PAGA
324665 | 60 - UNITIZADA PAGA
324624 | 60 - UNITIZADA PAGA
324542 | FA - EM FATURAMENTO
324563 | 60 - UNITIZADA PAGA
324544 | 60 - UNITIZADA PAGA
324525 | 60 - UNITIZADA PAGA
314290 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OISG 21065 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 3533 | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 35302 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OITS 26657 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 3544 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 39163 | 60 - UNITIZADA PAGA
325492 | 64 - EM CONSTRUCAO
314337 | FC - EM FECHAMENTO
325544 | FC - EM FECHAMENTO
OS OISG LOTE 37578 | FA - EM FATURAMENTO
OC OISG 45111 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 1750 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 3423 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 3426/2019 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 36952 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 36956 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 36961 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 37579 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 36693 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 39468 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 39503 | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 39513 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 39520 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 39604 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 4022 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
275743 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 4744 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 5471 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 3203 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OISG 11556 | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 11779 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 12784 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 13467 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 13748 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
325385 | FC - EM FECHAMENTO
323813 | FC - EM FECHAMENTO
325599 | 60 - UNITIZADA PAGA
325152 | FA - EM FATURAMENTO
325876 | 60 - UNITIZADA PAGA
324468 | FC - EM FECHAMENTO
325308 | 60 - UNITIZADA PAGA
324479 | FC - EM FECHAMENTO
325508 | FA - EM FATURAMENTO
325363 | FA - EM FATURAMENTO
325374 | FA - EM FATURAMENTO
325635 | FC - EM FECHAMENTO
325361 | FC - EM FECHAMENTO
325877 | FC - EM FECHAMENTO
325869 | 60 - UNITIZADA PAGA
324583 | FA - EM FATURAMENTO
325740 | FC - EM FECHAMENTO
324853 | FC - EM FECHAMENTO
325105 | 60 - UNITIZADA PAGA
325132 | FA - EM FATURAMENTO
325436 | FA - EM FATURAMENTO
325159 | FC - EM FECHAMENTO
325530 | FA - EM FATURAMENTO
324887 | FC - EM FECHAMENTO
324752 | 60 - UNITIZADA PAGA
325309 | FC - EM FECHAMENTO
324699 | 60 - UNITIZADA PAGA
325305 | 60 - UNITIZADA PAGA
324701 | 60 - UNITIZADA PAGA
325263 | FA - EM FATURAMENTO
325435 | FA - EM FATURAMENTO
325661 | 60 - UNITIZADA PAGA
324458 | 60 - UNITIZADA PAGA
325158 | 60 - UNITIZADA PAGA
324806 | FC - EM FECHAMENTO
325353 | 60 - UNITIZADA PAGA
325629 | FC - EM FECHAMENTO
325837 | FC - EM FECHAMENTO
324792 | FA - EM FATURAMENTO
325630 | 60 - UNITIZADA PAGA
322977 | FC - EM FECHAMENTO
325330 | 60 - UNITIZADA PAGA
325453 | FA - EM FATURAMENTO
325799 | FA - EM FATURAMENTO
322985 | FA - EM FATURAMENTO
324245 | FA - EM FATURAMENTO
325398 | FC - EM FECHAMENTO
323291 | 64 - EM CONSTRUCAO
325719 | FA - EM FATURAMENTO
324221 | 60 - UNITIZADA PAGA
325473 | FC - EM FECHAMENTO
325215 | FC - EM FECHAMENTO
323365 | FC - EM FECHAMENTO
324562 | 60 - UNITIZADA PAGA
324590 | FA - EM FATURAMENTO
325815 | 60 - UNITIZADA PAGA
324762 | FA - EM FATURAMENTO
325339 | 60 - UNITIZADA PAGA
325418 | 60 - UNITIZADA PAGA
325117 | FC - EM FECHAMENTO
325133 | FA - EM FATURAMENTO
325346 | FA - EM FATURAMENTO
325118 | 60 - UNITIZADA PAGA
325538 | 60 - UNITIZADA PAGA
325413 | 64 - EM CONSTRUCAO
324623 | FA - EM FATURAMENTO
325626 | FC - EM FECHAMENTO
324133 | FA - EM FATURAMENTO
324517 | 64 - EM CONSTRUCAO
324711 | FA - EM FATURAMENTO
325620 | FC - EM FECHAMENTO
325568 | FC - EM FECHAMENTO
325618 | FA - EM FATURAMENTO
325576 | FC - EM FECHAMENTO
325566 | FC - EM FECHAMENTO
325569 | FC - EM FECHAMENTO
325273 | 64 - EM CONSTRUCAO
324985 | 64 - EM CONSTRUCAO
325276 | 64 - EM CONSTRUCAO
325616 | FA - EM FATURAMENTO
325372 | 64 - EM CONSTRUCAO
325038 | FC - EM FECHAMENTO
325506 | 64 - EM CONSTRUCAO
325624 | FC - EM FECHAMENTO
325581 | FC - EM FECHAMENTO
324864 | FC - EM FECHAMENTO
325524 | 64 - EM CONSTRUCAO
316848 | 60 - UNITIZADA PAGA
324785 | FA - EM FATURAMENTO
324541 | 60 - UNITIZADA PAGA
325123 | FA - EM FATURAMENTO
316838 | 60 - UNITIZADA PAGA
325553 | FA - EM FATURAMENTO
325216 | 60 - UNITIZADA PAGA
325257 | 60 - UNITIZADA PAGA
325222 | FC - EM FECHAMENTO
324923 | FA - EM FATURAMENTO
325125 | 60 - UNITIZADA PAGA
324432 | FA - EM FATURAMENTO
325392 | FA - EM FATURAMENTO
325286 | 60 - UNITIZADA PAGA
325622 | 60 - UNITIZADA PAGA
325182 | FC - EM FECHAMENTO
325246 | 64 - EM CONSTRUCAO
316844 | 60 - UNITIZADA PAGA
325771 | 60 - UNITIZADA PAGA
312402 | 60 - UNITIZADA PAGA
325531 | 60 - UNITIZADA PAGA
324486 | 60 - UNITIZADA PAGA
325573 | 64 - EM CONSTRUCAO
319882 | 64 - EM CONSTRUCAO
325351 | 60 - UNITIZADA PAGA
324783 | 60 - UNITIZADA PAGA
325399 | FC - EM FECHAMENTO
324431 | 60 - UNITIZADA PAGA
324939 | 60 - UNITIZADA PAGA
325537 | FA - EM FATURAMENTO
325489 | FA - EM FATURAMENTO
325767 | FA - EM FATURAMENTO
325277 | 60 - UNITIZADA PAGA
324940 | 60 - UNITIZADA PAGA
324844 | 60 - UNITIZADA PAGA
325548 | 60 - UNITIZADA PAGA
324710 | 60 - UNITIZADA PAGA
325808 | FA - EM FATURAMENTO
325306 | FA - EM FATURAMENTO
324898 | FA - EM FATURAMENTO
324426 | FC - EM FECHAMENTO
324850 | 64 - EM CONSTRUCAO
325271 | FA - EM FATURAMENTO
324878 | 60 - UNITIZADA PAGA
324219 | 60 - UNITIZADA PAGA
325838 | 60 - UNITIZADA PAGA
324473 | FA - EM FATURAMENTO
325689 | 60 - UNITIZADA PAGA
325175 | 60 - UNITIZADA PAGA
325648 | 60 - UNITIZADA PAGA
325692 | 60 - UNITIZADA PAGA
324963 | 60 - UNITIZADA PAGA
324841 | FA - EM FATURAMENTO
324899 | FA - EM FATURAMENTO
325884 | FC - EM FECHAMENTO
325912 | 64 - EM CONSTRUCAO
325293 | 60 - UNITIZADA PAGA
324637 | 60 - UNITIZADA PAGA
325654 | FC - EM FECHAMENTO
325520 | FC - EM FECHAMENTO
325708 | FC - EM FECHAMENTO
325865 | FA - EM FATURAMENTO
324171 | FA - EM FATURAMENTO
325570 | 60 - UNITIZADA PAGA
324268 | 60 - UNITIZADA PAGA
324281 | FA - EM FATURAMENTO
324163 | 64 - EM CONSTRUCAO
325534 | 60 - UNITIZADA PAGA
325131 | FA - EM FATURAMENTO
325711 | 60 - UNITIZADA PAGA
325243 | FA - EM FATURAMENTO
324843 | 64 - EM CONSTRUCAO
325142 | 60 - UNITIZADA PAGA
325349 | FA - EM FATURAMENTO
324115 | FA - EM FATURAMENTO
325299 | FC - EM FECHAMENTO
325443 | CA - CANCELADA
325412 | FC - EM FECHAMENTO
324257 | 60 - UNITIZADA PAGA
325685 | FC - EM FECHAMENTO
325289 | 60 - UNITIZADA PAGA
324277 | FC - EM FECHAMENTO
324884 | 60 - UNITIZADA PAGA
325259 | 60 - UNITIZADA PAGA
324978 | FC - EM FECHAMENTO
324791 | FC - EM FECHAMENTO
325139 | 60 - UNITIZADA PAGA
324552 | 60 - UNITIZADA PAGA
325173 | 60 - UNITIZADA PAGA
324174 | 60 - UNITIZADA PAGA
325373 | FA - EM FATURAMENTO
325545 | FA - EM FATURAMENTO
325304 | 60 - UNITIZADA PAGA
325536 | 60 - UNITIZADA PAGA
325822 | FC - EM FECHAMENTO
325167 | 60 - UNITIZADA PAGA
324928 | 60 - UNITIZADA PAGA
325450 | 60 - UNITIZADA PAGA
325476 | FA - EM FATURAMENTO
325310 | 60 - UNITIZADA PAGA
325381 | FC - EM FECHAMENTO
325529 | FA - EM FATURAMENTO
324798 | 60 - UNITIZADA PAGA
325437 | 64 - EM CONSTRUCAO
325814 | FC - EM FECHAMENTO
325867 | FC - EM FECHAMENTO
324889 | 60 - UNITIZADA PAGA
325232 | FC - EM FECHAMENTO
324708 | 60 - UNITIZADA PAGA
324722 | FC - EM FECHAMENTO
OS OISG 3830 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 3845 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
305408 | FC - EM FECHAMENTO
OC OISG 15692 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 3910 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 17565 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 18423 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 151311 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 15311 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 38648 PODA | 80 - CONCLUÍDA
274918 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 20282 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 21718 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 21841 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 39781 PODA | 60 - UNITIZADA PAGA
OC OIST 23763 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 24009 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 25613 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2434 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2467 | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 323433 LV | FA - EM FATURAMENTO
200819 | 64 - EM CONSTRUCAO
210819 | 64 - EM CONSTRUCAO
220819 | 64 - EM CONSTRUCAO
325395 | FA - EM FATURAMENTO
OS OIST 38645 PODA | 80 - CONCLUÍDA
OC OISG 28477 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 32898 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 34241 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 1735 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 3835 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 4265 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
270819 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 36341 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 36778 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 41185 PODA | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OISG 41188 PODA | 60 - UNITIZADA PAGA
311213 | 64 - EM CONSTRUCAO
311214 | FA - EM FATURAMENTO
282244 | 64 - EM CONSTRUCAO
326942 | FC - EM FECHAMENTO
OC OIST 37220 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
316866 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 002296/2019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41164 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
2296 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2447 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
CONTROLE ENTRADA (DIVERSOS) | 60 - EM PLANEJAMENTO
OC OIST 1595 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 488 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 488LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS 230589 TESTE GPM | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2394 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2395 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 2396 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41603 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 4629 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 4787 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 6355 LV | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 3905 LV | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 41681 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 41682 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4582 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 4583 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 7848 LV | FA - EM FATURAMENTO
OS OIST 41817 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 9915 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 9929 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC OIST 9451 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 9870 LV | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 37627 LV | 60 - UNITIZADA PAGA
OS OIST 41740 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41825 PODA | 80 - CONCLUÍDA
OC 10618 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 11366 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC APR EMERG | 64 - EM CONSTRUCAO
326642 | FC - EM FECHAMENTO
326672 | 64 - EM CONSTRUCAO
326686 | 61 - EM FISCALIZACAO
326439 | 64 - EM CONSTRUCAO
326330 | FC - EM FECHAMENTO
325855 | FC - EM FECHAMENTO
326077 | 64 - EM CONSTRUCAO
326055 | 64 - EM CONSTRUCAO
326657 | 64 - EM CONSTRUCAO
325972 | 64 - EM CONSTRUCAO
326607 | FC - EM FECHAMENTO
326258 | 64 - EM CONSTRUCAO
326297 | 61 - EM FISCALIZACAO
326444 | 64 - EM CONSTRUCAO
326192 | FC - EM FECHAMENTO
326481 | 64 - EM CONSTRUCAO
326334 | 64 - EM CONSTRUCAO
326492 | 64 - EM CONSTRUCAO
326004 | FA - EM FATURAMENTO
325857 | 64 - EM CONSTRUCAO
325950 | FC - EM FECHAMENTO
326610 | 64 - EM CONSTRUCAO
326402 | FC - EM FECHAMENTO
326681 | 64 - EM CONSTRUCAO
326309 | FC - EM FECHAMENTO
326673 | 64 - EM CONSTRUCAO
326020 | FC - EM FECHAMENTO
326440 | 64 - EM CONSTRUCAO
326506 | FC - EM FECHAMENTO
326269 | FC - EM FECHAMENTO
326557 | 64 - EM CONSTRUCAO
326971 | 61 - EM FISCALIZACAO
326432 | 64 - EM CONSTRUCAO
314571 | 64 - EM CONSTRUCAO
326372 | 64 - EM CONSTRUCAO
324381 | 64 - EM CONSTRUCAO
322390 | 64 - EM CONSTRUCAO
316862 | FC - EM FECHAMENTO
325644 | FC - EM FECHAMENTO
326468 | 64 - EM CONSTRUCAO
326711 | FA - EM FATURAMENTO
326645 | 61 - EM FISCALIZACAO
326299 | 61 - EM FISCALIZACAO
326688 | 64 - EM CONSTRUCAO
326504 | 64 - EM CONSTRUCAO
326067 | 64 - EM CONSTRUCAO
326030 | 60 - UNITIZADA PAGA
326676 | 64 - EM CONSTRUCAO
326331 | FC - EM FECHAMENTO
326353 | 64 - EM CONSTRUCAO
326365 | 64 - EM CONSTRUCAO
326058 | 64 - EM CONSTRUCAO
326451 | 64 - EM CONSTRUCAO
326564 | FC - EM FECHAMENTO
325981 | FC - EM FECHAMENTO
326296 | 64 - EM CONSTRUCAO
326016 | 64 - EM CONSTRUCAO
326075 | 64 - EM CONSTRUCAO
326212 | 64 - EM CONSTRUCAO
326662 | 64 - EM CONSTRUCAO
326687 | FC - EM FECHAMENTO
326071 | 64 - EM CONSTRUCAO
325285 | 64 - EM CONSTRUCAO
325893 | 64 - EM CONSTRUCAO
326293 | 64 - EM CONSTRUCAO
326369 | 64 - EM CONSTRUCAO
325968 | 64 - EM CONSTRUCAO
326124 | FC - EM FECHAMENTO
326401 | 64 - EM CONSTRUCAO
326044 | 61 - EM FISCALIZACAO
325944 | 64 - EM CONSTRUCAO
326217 | 64 - EM CONSTRUCAO
326682 | 61 - EM FISCALIZACAO
326638 | 64 - EM CONSTRUCAO
326340 | 64 - EM CONSTRUCAO
326445 | 64 - EM CONSTRUCAO
326671 | 64 - EM CONSTRUCAO
326323 | 64 - EM CONSTRUCAO
325938 | FC - EM FECHAMENTO
326354 | FA - EM FATURAMENTO
326319 | FC - EM FECHAMENTO
326193 | 64 - EM CONSTRUCAO
326039 | 60 - UNITIZADA PAGA
326509 | 64 - EM CONSTRUCAO
326717 | 64 - EM CONSTRUCAO
326052 | 61 - EM FISCALIZACAO
326018 | 64 - EM CONSTRUCAO
326328 | 64 - EM CONSTRUCAO
326472 | 64 - EM CONSTRUCAO
326165 | 64 - EM CONSTRUCAO
326315 | FC - EM FECHAMENTO
326350 | 64 - EM CONSTRUCAO
326048 | 64 - EM CONSTRUCAO
326512 | FC - EM FECHAMENTO
326059 | FC - EM FECHAMENTO
326677 | 64 - EM CONSTRUCAO
326496 | FA - EM FATURAMENTO
326570 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 39621 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41824 PODA | FA - EM FATURAMENTO
OC 11178 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC OISG 12238 LV | FA - EM FATURAMENTO
326515 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 11413 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 11792 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC OIST 13149 LV | FA - EM FATURAMENTO
326599 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4711/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 13065 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
326665 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 13738 emerg | 80 - CONCLUÍDA
326675 | 61 - EM FISCALIZACAO
OC 13865 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC TESTE | 80 - CONCLUÍDA
326699 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 42173 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
325789 | FC - EM FECHAMENTO
OC 16516 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 16667 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 16764 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC OIST 17152 LV | FA - EM FATURAMENTO
326713 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 42543 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4696 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4697 LV | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 4698 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4703 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4704 LV | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 4705 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 17926 LV | FA - EM FATURAMENTO
326716 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 18753 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
oc 18876 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC OIST 20104 LV | FA - EM FATURAMENTO
326718 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 16335 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC OIST 20163 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 20708 LV | FA - EM FATURAMENTO
238893 | 64 - EM CONSTRUCAO
326739 | 64 - EM CONSTRUCAO
200919 | 64 - EM CONSTRUCAO
326755 | 64 - EM CONSTRUCAO
326764 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 18733 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OISG 24503 LV | FA - EM FATURAMENTO
326767 | 61 - EM FISCALIZACAO
OC 19288 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC OIST 24176 LV | FA - EM FATURAMENTO
326770 | 64 - EM CONSTRUCAO
328222 | 64 - EM CONSTRUCAO
325533 | 64 - EM CONSTRUCAO
24092019 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 25361 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 26774 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
326784 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 42199 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 42927 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 5651 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 24165 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 25154 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 27048 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
326785 | 61 - EM FISCALIZACAO
OS OISG 26904 LV | FA - EM FATURAMENTO
OS OIST 42672 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 6515 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
326788 | 64 - EM CONSTRUCAO
326793 | 64 - EM CONSTRUCAO
326798 | 64 - EM CONSTRUCAO
326805 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41842 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 32735 EMERG | 64 - EM CONSTRUCAO
326814 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 30081 LV | FA - EM FATURAMENTO
OS OISG 4706 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41826 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41827 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 1360 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 27401 LV | FA - EM FATURAMENTO
326816 | 61 - EM FISCALIZACAO
OS OISG 1240/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 3428/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 3976/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 42375 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 43585 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4582/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4780/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4781/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 4978/2019 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 2011 EMERG | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 2886 EMERG | 64 - EM CONSTRUCAO
326823 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 2834 EMERG | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 3775 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 3160 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 3476 LV | FA - EM FATURAMENTO
321090 | 64 - EM CONSTRUCAO
326826 | 64 - EM CONSTRUCAO
328876 | 64 - EM CONSTRUCAO
326856 | 64 - EM CONSTRUCAO
326866 | 64 - EM CONSTRUCAO
325887 | 64 - EM CONSTRUCAO
325888 - TROCA DE EQUIPAMENTO | 64 - EM CONSTRUCAO
325889 - TROCA DE EQUIPAMENTO | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 6555 EMERG | 80 - CONCLUÍDA
OC 7081 | 80 - CONCLUÍDA
OC OIST 4931 LV | FA - EM FATURAMENTO
326871 | 61 - EM FISCALIZACAO
OS OIST 37257 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41839 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 6647 LV | FA - EM FATURAMENTO
OC OIST 7081 LV | FA - EM FATURAMENTO
326877 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 41840 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 43746 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 5488 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OIST 5591 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 6395 EMERG | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 7008 EMERG | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 8751 EMERG | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 9527 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
326879 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 8202 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC 8841 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 7402 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 8841 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
326882 | 64 - EM CONSTRUCAO
oc 7028 | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OISG 10349 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OC OIST 10212 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
324010 | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 44130 PODA | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 44131 LV | 64 - EM CONSTRUCAO
OS OISG 44132 PODA. | 64 - EM CONSTRUCAO
326897 | 64 - EM CONSTRUCAO
326898 | 64 - EM CONSTRUCAO
328493 | 64 - EM CONSTRUCAO
328506 | 64 - EM CONSTRUCAO
326904 | 64 - EM CONSTRUCAO
326907 | 64 - EM CONSTRUCAO
326916 | 64 - EM CONSTRUCAO
326937 | 64 - EM CONSTRUCAO
326953 | 64 - EM CONSTRUCAO
326963 | 64 - EM CONSTRUCAO
326969 | 61 - EM FISCALIZACAO
326974 | 64 - EM CONSTRUCAO
326976 | 61 - EM FISCALIZACAO
326978 | 61 - EM FISCALIZACAO
316851 | 64 - EM CONSTRUCAO
319889 | 64 - EM CONSTRUCAO
319890 | 64 - EM CONSTRUCAO
320014 | 64 - EM CONSTRUCAO
321196 | FA - EM FATURAMENTO
321197 | 61 - EM FISCALIZACAO
321188 | 64 - EM CONSTRUCAO
321189 | 64 - EM CONSTRUCAO
321190 | 64 - EM CONSTRUCAO
321191 | 64 - EM CONSTRUCAO
321202 | 64 - EM CONSTRUCAO
325563 | 64 - EM CONSTRUCAO
325572 | 64 - EM CONSTRUCAO
325598 | 64 - EM CONSTRUCAO
325611 | 64 - EM CONSTRUCAO
325614 | 64 - EM CONSTRUCAO
325619 | 64 - EM CONSTRUCAO
321192 | 64 - EM CONSTRUCAO | #REF!
321194 | 64 - EM CONSTRUCAO
326031 | 64 - EM CONSTRUCAO
326033 | 64 - EM CONSTRUCAO
321193 | 64 - EM CONSTRUCAO
321195 | 64 - EM CONSTRUCAO
321198 | 64 - EM CONSTRUCAO
321200 | 64 - EM CONSTRUCAO
325885 | 64 - EM CONSTRUCAO
325892 | 64 - EM CONSTRUCAO
325896 | 64 - EM CONSTRUCAO
320082 | 64 - EM CONSTRUCAO
326644 | 64 - EM CONSTRUCAO
320080 | 64 - EM CONSTRUCAO
326777 | 64 - EM CONSTRUCAO
323750 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 64 - EM CONSTRUCAO
320890 | 64 - EM CONSTRUCAO

## Plan4
PROJETO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE MATERIAL | U.M. | QUANTIDADE | OK | SOBRA | FALTA | status
203258 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL5000DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
203258 | 3430120 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
203258 | 2312000 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | CDA | 2 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
203258 | 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
203258 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 3 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
203258 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO5000DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
203258 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 200 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
209169 | 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
209169 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO5000DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
209169 | 3430120 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
209169 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 3 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
209169 | 2414026 | CONETOR ATRACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
209169 | 3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
209169 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL5000DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
286608 | 3485167 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO219MMM20 | CDA | 4 |  |  | 6 | 64 - EM CONSTRUCAO
286608 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 400 | CDA | 15 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
286608 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 31 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
291759 | 536779 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 1H COBRE | CDA | 3 |  |  | 1 | FA - EM FATURAMENTO
291759 | 3485167 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO219MMM20 | CDA | 22 |  |  | 3 | FA - EM FATURAMENTO
291759 | 5040005 | GRAMPO ACO FITA 3/4" | CDA | 1 |  |  | 1 | FA - EM FATURAMENTO
291759 | 530010 | CHAVE FUS DIST C15KV 100A 7,1KA | CDA | 3 |  |  | 1 | FA - EM FATURAMENTO
291759 | 7511210 | PLACA ALUMINIO CODIFICACAO INSTALACAO | CDA | 1 |  |  | 1 | FA - EM FATURAMENTO
291759 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 400 | CDA | 14 |  |  | 4 | FA - EM FATURAMENTO
311213 | 3430120 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | CDA | 10 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
311213 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 6 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
313954 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 20 |  |  | 1 | 61 - EM FISCALIZACAO
316851 | 536137 | ELO FUSIVEL15,0/36,2KV1H PRATA (FP) | CDA | 3 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
316851 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 19 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
316851 | 5040005 | GRAMPO ACO FITA 3/4" | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
319890 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 15 |  |  | 5 | 64 - EM CONSTRUCAO
319890 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 6 |  |  | 8 | 64 - EM CONSTRUCAO
319890 | 3430520 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI | CDA | 19 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
319890 | 3431760 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | CDA | 15 |  |  | 15 | 64 - EM CONSTRUCAO
319890 | 2412003 | CONETOR PERF10,0- 35,0/1,5-6,0 | CDA | 7 |  |  | 53 | 64 - EM CONSTRUCAO
319890 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 175 |  |  | 55 | 64 - EM CONSTRUCAO
319890 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 25 |  |  | 26 | 64 - EM CONSTRUCAO
320448 | 3300012 | POSTE CONCRETO DT9/400 29F | CDA | 4 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
320448 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 5 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
320562 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 3 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
320562 | 2206000 | CABO NU ACO-COBRE 2 AWG | KG | 8.25 |  |  | 10 | 64 - EM CONSTRUCAO
320562 | 3430470 | ALCA PREF AL RAM LIG 25MM N. ISOL | CDA | 20 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
321188 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 4 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
321188 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 34 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
321188 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 16 |  |  | 10 | 64 - EM CONSTRUCAO
321190 | 3431611 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | CDA | 18 |  |  | 8 | 64 - EM CONSTRUCAO
321190 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 56 |  |  | 10 | 64 - EM CONSTRUCAO
321192 | 3431760 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | CDA | 2 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
321192 | 3430520 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI | CDA | 38 |  |  | 7 | 64 - EM CONSTRUCAO
321194 | 3431611 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | CDA | 4 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
321194 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO38 F14,00 | CDA | 3 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
323130 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 7 |  |  | 23 | 64 - EM CONSTRUCAO
324850 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
324850 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
324850 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
325563 | 3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM | CDA | 9 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
325563 | 2414026 | CONETOR ATRACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CDA | 9 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
325563 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 6 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
325563 | 3300012 | POSTE CONCRETO DT9/400 29F | CDA | 5 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
325563 | 3431611 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | CDA | 15 |  |  | 13 | 64 - EM CONSTRUCAO
326033 | 3431611 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | CDA | 17 |  |  | 14 | 64 - EM CONSTRUCAO
326033 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 4 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
326033 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 27 |  |  | 30 | 64 - EM CONSTRUCAO
326033 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 22 |  |  | 10 | 64 - EM CONSTRUCAO
326033 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 52 |  |  | 10 | 64 - EM CONSTRUCAO
326440 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 16 |  | 14 | ADICIONAR 20 PARAFUSO CAB QUAD 16X200 | 64 - EM CONSTRUCAO
326440 | 3431760 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | CDA | 7 |  |  | 9 | 64 - EM CONSTRUCAO
326599 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | CDA | 3 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326599 | 2415000 | GRAMPO LINHA VIVA BR120/ 50 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326599 | 2403000 | CONETOR ESTRB ALIMP2AWG/ 35MM2 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326599 | 530010 | CHAVE FUS DIST C15KV 100A 7,1KA | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326599 | 7511210 | PLACA ALUMINIO CODIFICACAO INSTALACAO | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326599 | 536779 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 1H COBRE | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326599 | 2314003 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV | CDA | 3 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326599 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO85MM | CDA | 2 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326718 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 2 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326739 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 6 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326739 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 2 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326739 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326739 | 2401002 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326755 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326764 | 2300000 | ISOLADOR ROLDANA PORC76,0MM1350DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326767 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 3 |  |  | 1 | 61 - EM FISCALIZACAO
326767 | 3431760 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | CDA | 2 |  |  | 2 | 61 - EM FISCALIZACAO
326770 | 3430520 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326770 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326784 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326785 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 2 | 61 - EM FISCALIZACAO
326788 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326788 | 3430470 | ALCA PREF AL RAM LIG 25MM N. ISOL | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326788 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326788 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 3 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326788 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326788 | 2230050 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | M | 1 |  |  | 45 | 64 - EM CONSTRUCAO
326793 | 3485167 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO219MMM20 | CDA | 6 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326793 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 3 |  |  | 5 | 64 - EM CONSTRUCAO
326793 | 7511210 | PLACA ALUMINIO CODIFICACAO INSTALACAO | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326793 | 2314003 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV | CDA | 6 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326798 | 530010 | CHAVE FUS DIST C15KV 100A 7,1KA | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326798 | 3430120 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | CDA | 4 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326805 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326816 | 2300000 | ISOLADOR ROLDANA PORC76,0MM1350DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 61 - EM FISCALIZACAO
326816 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 4 |  |  | 3 | 61 - EM FISCALIZACAO
326823 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326826 | 2230050 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | M | 1 |  |  | 125 | 64 - EM CONSTRUCAO
326826 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 2 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326856 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 4 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326866 | 2414026 | CONETOR ATRACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326866 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 2 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326866 | 3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326897 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326937 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326969 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 4 | 61 - EM FISCALIZACAO
326971 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 4 |  |  | 3 | 61 - EM FISCALIZACAO
326971 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 300 | CDA | 4 |  |  | 1 | 61 - EM FISCALIZACAO
326974 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326974 | 2300000 | ISOLADOR ROLDANA PORC76,0MM1350DAN | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326974 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326974 | 3430470 | ALCA PREF AL RAM LIG 25MM N. ISOL | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326974 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326974 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 3 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326976 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 2 | 61 - EM FISCALIZACAO
326978 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO5000DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 61 - EM FISCALIZACAO
326978 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 3 |  |  | 1 | 61 - EM FISCALIZACAO
203258 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL5000DAN | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
305360 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 400 | CDA | 2 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
305360 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 6 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
305360 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 11 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
305360 | 2414026 | CONETOR ATRACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
305360 | 3480065 | PARAF CAB QUAD ACO GV 12X200X100MM 01P | CDA | 2 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
314571 | 2412003 | CONETOR PERF10,0- 35,0/1,5-6,0 | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
314571 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 5 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
319453 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
319453 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 3 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
319453 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 2 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
320080 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | CDA | 19 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
320080 | 2221015 | FIO COBRE750V1,50 PT | M | 4.5 |  |  | 1.5 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | CDA | 14 |  |  | 13 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM | CDA | 19 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3480070 | PARAF CAB QUAD ACO GV 12X300X150MM 01P | CDA | 58 |  |  | 5 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3480075 | PARAF CAB QUAD ACO GV 12X350X150MM 1 POR | CDA | 34 |  |  | 5 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 4401035 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM | M | 1260 |  |  | 300m | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010M16X45MM | CDA | 122 |  |  | 10 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010M16X150MM | CDA | 16 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO710MM | CDA | 12 |  |  | 6 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 2412008 | CONETOR PERF16,0- 70,0/6,0- 35,0 | CDA | 2 |  |  | 40 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 132 |  |  | 5 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 2212011 | CABO ALUM XLPE/PROT 185MM2 1F 15KV | M | 3480 |  |  | 1200M | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 3431611 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | CDA | 4 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
320888 | 2414026 | CONETOR ATRACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CDA | 19 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
321197 | 3431760 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | CDA | 13 |  |  | 6 | 61 - EM FISCALIZACAO
321197 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 44 |  |  | 1 | 61 - EM FISCALIZACAO
321197 | 3430520 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI | CDA | 32 |  |  | 18 | 61 - EM FISCALIZACAO
321198 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 85 |  |  | 36 | 64 - EM CONSTRUCAO
321198 | 3430520 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI | CDA | 31 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
321198 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO5000DAN | CDA | 33 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
321198 | 2412008 | CONETOR PERF16,0- 70,0/6,0- 35,0 | CDA | 22 |  |  | 75 | 64 - EM CONSTRUCAO
321198 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | CDA | 85 |  |  | 10 | 64 - EM CONSTRUCAO
321649 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 63 |  |  | 5 | 64 - EM CONSTRUCAO
321649 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | CDA | 7 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
321649 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | CDA | 5 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
321649 | 2461009 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV35,0/ 35,0 | CDA | 3 |  |  | 9 | 64 - EM CONSTRUCAO
321649 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 400 | CDA | 20 |  |  | 12 | 64 - EM CONSTRUCAO
321649 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB240,0MM | CDA | 3 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
321649 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 22 |  |  | 8 | 64 - EM CONSTRUCAO
322552 | 3431760 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | CDA | 2 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
323562 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 2 |  |  | 1 | 61 - EM FISCALIZACAO
323750 | 3420110 | MANILHA90 GRAUS9500DAN | CDA | 9 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
323750 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 400 | CDA | 1 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
323750 | 2312000 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | CDA | 26 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
323750 | 3310021 | CRUZETA CONCT 1900 MM 350DAN | CDA | 3 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
323750 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 34 |  |  | 9 | 64 - EM CONSTRUCAO
323750 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | CDA | 16 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
323970 | 2414026 | CONETOR ATRACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CDA | 3 |  |  | 1 | FC - EM FECHAMENTO
323970 | 3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM | CDA | 1 |  |  | 3 | FC - EM FECHAMENTO
323970 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | CDA | 1 |  |  | 1 | FC - EM FECHAMENTO
323970 | 3430120 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | CDA | 1 |  |  | 7 | FC - EM FECHAMENTO
323970 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL5000DAN | CDA | 5 |  |  | 1 | FC - EM FECHAMENTO
323970 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO85MM | CDA | 2 |  |  | 1 | FC - EM FECHAMENTO
323970 | 2314003 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV | CDA | 1 |  |  | 2 | FC - EM FECHAMENTO
323970 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO5000DAN | CDA | 5 |  |  | 1 | FC - EM FECHAMENTO
323970 | 7511210 | PLACA ALUMINIO CODIFICACAO INSTALACAO | CDA | 1 |  |  | 1 | FC - EM FECHAMENTO
324010 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 400 | CDA | 2 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
324381 | 3430520 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
325395 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 4 |  |  | 1 | FA - EM FATURAMENTO
325395 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO85MM | CDA | 2 |  |  | 1 | FA - EM FATURAMENTO
325572 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 20 |  |  | 8 | 64 - EM CONSTRUCAO
325572 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 26 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
325614 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 68 |  |  | 70 | 64 - EM CONSTRUCAO
325614 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 74 |  |  | 5 | 64 - EM CONSTRUCAO
325789 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 400 | CDA | 1 |  |  | 1 | FC - EM FECHAMENTO
325789 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 13 |  |  | 3 | FC - EM FECHAMENTO
325885 | 2206000 | CABO NU ACO-COBRE 2 AWG | KG | 8.25 |  |  | 4kg | 64 - EM CONSTRUCAO
325896 | 3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM | CDA | 6 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
325896 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 4 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
325896 | 2206000 | CABO NU ACO-COBRE 2 AWG | KG | 16.5 |  |  | 2,70kg | 64 - EM CONSTRUCAO
325896 | 2414026 | CONETOR ATRACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CDA | 6 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326031 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 18 |  |  | 7 | 64 - EM CONSTRUCAO
326031 | 2412008 | CONECTOR PERF16,70,0/6,0-3,0 | CDA | 6 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326401 | 3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326401 | 2414026 | CONETOR ATRACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326401 | 2206000 | CABO NU ACO-COBRE 2 AWG | KG | 2.75 |  |  | 2.75 | 64 - EM CONSTRUCAO
326401 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 5 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326439 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 3 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326444 | 2206000 | CABO NU ACO-COBRE 2 AWG | KG | 11.35 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
326451 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326481 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MGM16 | CDA | 16 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
326481 | 536780 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 2H COBRE | CDA | 3 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326481 | 3485167 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO219MMM20 | CDA | 6 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326481 | 2314003 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV | CDA | 6 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326481 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 3 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
326492 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326504 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 6 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326506 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 2 | FC - EM FECHAMENTO
326512 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 2 | FC - EM FECHAMENTO
326515 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326665 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 4 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326665 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326871 | 2221015 | FIO COBRE750V1,50 PT | M | 3.5 |  |  | 1.5 | 61 - EM FISCALIZACAO
326871 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MGM16 | CDA | 4 |  |  | 12 | 61 - EM FISCALIZACAO
326871 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 36 |  |  | 8 | 61 - EM FISCALIZACAO
326877 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 18 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
326877 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 200 | CDA | 10 |  |  | 2 | 64 - EM CONSTRUCAO
326877 | 3430120 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | CDA | 6 |  |  | 4 | 64 - EM CONSTRUCAO
326877 | 536779 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 1H COBRE | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326877 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326879 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 3 |  |  | 9 | 64 - EM CONSTRUCAO
326879 | 3310021 | CRUZETA CONCT 1900 MM 350DAN | CDA | 11 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326879 | 536779 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 1H COBRE | CDA | 3 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326879 | 3485167 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO219MMM20 | CDA | 9 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326882 | 2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326882 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326916 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326916 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 3 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326963 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO16X 250 | CDA | 1 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326963 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | CDA | 1 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326963 | 2412001 | CONECTOR PERF16,0- 95,0/4,0- 35,0 | CDA | 2 |  |  | 1 | 64 - EM CONSTRUCAO
326963 | 3430470 | ALCA PREF AL RAM LIG 25MM N. ISOL | CDA | 1 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
326963 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | CDA | 3 |  |  | 3 | 64 - EM CONSTRUCAO
324250 | 3430520 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI | CDA | 1 |  |  | 1 | FA - EM FATURAMENTO

## Plan6
Projeto
238646 | 238646
308249 | #N/A
314565 | #N/A
327889 | #N/A
329100 | #N/A
329155 | #N/A
329159 | #N/A
329161 | #N/A
329162 | #N/A
329169 | #N/A
329175 | #N/A
329180 | #N/A
329184 | #N/A
329186 | #N/A
329435 | #N/A
282641 | 282641

## Plan5
PROJETO | df
326967 | #N/A
316231 | 64 - EM CONSTRUCAO
327516 | #N/A
328109 | #N/A
328229 | #N/A
328233 | #N/A
327779 | #N/A
328344 | #N/A
328421 | #N/A
327895 | #N/A
328024 | #N/A
327570 | #N/A
327571 | #N/A
328313 | #N/A
323274 | 64 - EM CONSTRUCAO
324414 | 64 - EM CONSTRUCAO
328150 | #N/A
328186 | #N/A
324271 | 64 - EM CONSTRUCAO
327972 | #N/A
327976 | #N/A
328455 | #N/A
327953 | #N/A
327970 | #N/A
327237 | #N/A
327267 | #N/A
327548 | #N/A
327554 | #N/A
327560 | #N/A
322484 | 64 - EM CONSTRUCAO
327480 | #N/A
327378 | #N/A
327441 | #N/A
328506 | 64 - EM CONSTRUCAO
328195 | #N/A
328235 | #N/A
327817 | #N/A
328305 | #N/A
328418 | #N/A
327881 | #N/A
327552 | #N/A

## Plan7
MEDIÇÃO CONTRATADA |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCESSIONÁRIA
Equipe | Meta D.U.(R$) | Medido (R$) | Desvio (R$) | Perc. (%) | Emitido (R$) | Desvio (R$)
LINHA VIVA R-101 - JOHNY TELES DE SIQUEIRA | 0,00 / 0,00 | 132285.12 | 132285.12 | 0,00 % | ND | ND
PODA R-201 - ANEILSON VITOR DE MELO SILVA | 0,00 / 0,00 | 7748.86 | 7748.86 | 0,00 % | ND | ND
PODA R-200 - CICERO VALENTIM GOMES | 0,00 / 0,00 | 7728.01 | 7728.01 | 0,00 % | ND | ND
LINHA VIVA R-105 - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | 0,00 / 0,00 | 244141.38 | 244141.38 | 0,00 % | ND | ND
LINHA VIVA R-106 - ISRAEL DINIZ DA SILVA | 0,00 / 0,00 | 145600.49 | 145600.49 | 0,00 % | ND | ND
LINHA VIVA R-103 - JOSÉ ELDER C. DE ALBUQUERQUE | 0,00 / 0,00 | 199289.53 | 199289.53 | 0,00 % | ND | ND
LINHA VIVA R-102 - CÍCERO CLECIO DA SILVA | 0,00 / 0,00 | 153835.31 | 153835.31 | 0,00 % | ND | ND
PODA R-203 - LEONARDO PIRES DE LIMA | 0,00 / 0,00 | 10837.27 | 10837.27 | 0,00 % | ND | ND
TOTAL | 0,00 /0,00 | 901465.95 | 901465.95 | 0% | ND | ND